## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL KO-002 TRECHO 5 (373,29m) TREVO CENTRO SENTIDO CAMPINA DOS CRESPINS, PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | R$ unit mão de obra | Total mão de obra | R$ unit material & equipamentos | Total material & equipamentos | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO | [6 empty] | 15234.6 | 3.02%
1.1 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1 | 436.42 | 436.42 | 486.3 | 3893.92 | 3893.92 | 0.77% | 389.39 | 389.39 | 3504.53 | 3504.53 | Orçacivil | 74209/1 |  | Colocada em local a ser definido pela fiscalização | 436.42 | 892%
1.2 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 82.68 | 3.58 | 3.58 | 3.03 | 35.5 | 2935.14 | 0.58% | 35.5 | 2935.14 | 0 | 0 | DER-PR | 840000A |  | Reaproveitamento do material desmontado | 3.58 | 992%
1.3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m2 | 3389.33 |  | 0 |  | 2.48 | 8405.54 | 1.66% | 2.48 | 8405.54 | 0 | 0 | COMP-01 |  |  | Todos os serviços topográficos, incluindo levantamento do executado (asbuilt) | 0
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 1.67 | 1.67 | 2.67 |  | 6263.13 | 1.24% | [8 empty] | 1.67 | 0%
2.1 | Compactação de Aterros 100% P.N. | m3 | 152.01 |  | 0 | 1.57 | 5.25 | 798.05 | 0.16% | 0.53 | 79.81 | 4.72 | 718.24 | DER-PR | 401000 |  |  | 0
2.2 | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m3 | 480.08 | 6.02 | 6.02 | 5.83 | 10.96 | 5261.68 | 1.04% | 1.1 | 526.17 | 9.86 | 4735.51 | DER-PR | 520100B |  |  | 6.02 | 182%
2.3 | Espalhamento e conformação de bota-fora | m3 | 328.07 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 0.62 | 203.4 | 0.04% | 0.06 | 20.34 | 0.56 | 183.06 | DER-PR | 404300 |  | Local do bota-fora a ser definido pela fiscalização | 1.9 | 33%
3 | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | 78991.99 | 15.65% | [8 empty] | 0
3.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 23.44 | 43.75 | 43.75 | 39.74 | 9.35 | 219.16 | 0.04% | 0.94 | 21.92 | 8.41 | 197.24 | DER-PR | 600300 |  |  | 43.75 | 21%
3.2 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 19 | 37 | 37 | 33.57 | 31.65 | 601.35 | 0.12% | 3.17 | 60.14 | 28.48 | 541.21 | DER-PR | 601200A |  | Reaterro com material da escavação e compactação com sapo mecânico | 37 | 86%
3.3 | Lastro de Brita | m3 | 2.13 | 36.09 | 36.09 | 32.8 | 140.22 | 298.67 | 0.06% | 14.02 | 29.87 | 126.2 | 268.8 | DER-PR | 603900G |  | Lastro de 10cm sob a tubulação apenas | 36.09 | 389%
3.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | un | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 942.54 | 942.54 | 0.19% | 94.25 | 94.25 | 848.29 | 848.29 | DER-PR | 620000B |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 1.9 | 49607%
3.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 60.4 | 1961 | 1961 | 0.39% | 196.1 | 196.1 | 1764.9 | 1764.9 | DER-PR | 620200A |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 72.45 | 2707%
3.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 15 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 212.81 | 3192.15 | 0.63% | 21.28 | 319.22 | 191.53 | 2872.93 | DER-PR | 610400C |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 99.14 | 215%
3.7 | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 2 | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 1519.25 | 3038.5 | 0.6% | 151.93 | 303.85 | 1367.32 | 2734.65 | DER-PR | BLSA150 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 1.48 | 102652%
3.8 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 | m | 606 | 559.32 | 559.32 | 500.69 | 90.52 | 54855.12 | 10.87% | 9.05 | 5485.51 | 81.47 | 49369.61 | DER-PR | 650100 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 559.32 | 16%
3.9 | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m | m | 20 | 10.43 | 10.43 | 10.82 | 353.03 | 7060.6 | 1.4% | 35.3 | 706.06 | 317.73 | 6354.54 | DER-PR | 655200 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 10.43 | 3385%
3.10 | Dreno sub-superficial - tipo 1 | m | 315 |  | 0 |  | 21.66 | 6822.9 | 1.35% | 2.17 | 682.29 | 19.49 | 6140.61 | DER-PR | 644100 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 0
4 | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 |  |  | 134594.17 | 26.66% | [8 empty] | 0
4.1 | Regularização do Subleito sem Compactação | m2 | 2871.68 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 0.24 | 689.2 | 0.14% | 0.02 | 68.92 | 0.22 | 620.28 | DER-PR | 511300A |  |  | 7.83 | 3%
4.2 | Brita Graduada | m3 | 464.1 | 39.57 | 39.57 | 34.62 | 149.06 | 69178.75 | 13.7% | 14.91 | 6917.88 | 134.15 | 62260.87 | DER-PR | 531000A |  | Camada de 13cm (pista e faixa comp.), seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR | 39.57 | 377%
4.3 | Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra | m3 | 516.9 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 125.22 | 64726.22 | 12.82% | 12.52 | 6472.62 | 112.7 | 58253.6 | DER-PR | 531500 |  | Camada de 18cm (pista), seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR | 95.81 | 131%
5 | REVESTIMENTO |  |  | 101.77 | 101.77 | 102.29 |  | 206060.04 | 40.82% | [8 empty] | 101.77 | 0%
5.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 3174.29 | 79.9 | 79.9 | 73.28 | 0.4 | 1269.72 | 0.25% | 0.04 | 126.97 | 0.36 | 1142.75 | DER-PR | 560100B |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h | 79.9 | 1%
5.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 3.49 | 1762.2 | 1762.2 | 1963.62 | 4273.22 | 14913.54 | 2.95% | 427.32 | 1491.35 | 3845.9 | 13422.19 | DER-PR mat | 589190A |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h | 1762.2 | 242%
5.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 3174.29 | 1043.57 | 1043.57 | 1162.85 | 0.28 | 888.8 | 0.18% | 0.03 | 88.88 | 0.25 | 799.92 | DER-PR | 561100A |  | Aplicar conforme especificações DER-PR | 1043.57 | 0%
5.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1.59 | 42.04 | 42.04 | 42.09 | 3555.5 | 5653.25 | 1.12% | 355.55 | 565.33 | 3199.95 | 5087.92 | DER-PR mat | 589420B |  | Aplicar conforme especificações DER-PR | 42.04 | 8457%
5.5 | CBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 353.91 | 15.92 | 15.92 | 17.89 | 250.92 | 88803.1 | 17.59% | 25.09 | 8880.31 | 225.83 | 79922.79 | DER-PR | 570000B |  | Camadas de 5cm(pista) e 3cm(faixa comp.), seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR | 15.92 | 1576%
5.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 17.7 |  | 0 |  | 5340.77 | 94531.63 | 18.72% | 534.08 | 9453.16 | 4806.69 | 85078.47 | DER-PR mat | 589000I |  |  | 0
6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 72.45 | 72.45 | 60.4 |  | 20220.33 | 4.01% | [8 empty] | 72.45 | 0%
6.1 | Plantio de Grama em placas | m2 | 1119 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 13.1 | 14658.9 | 2.9% | 1.31 | 1465.89 | 11.79 | 13193.01 | SINAPI | 98504 |  | Faixa de 1,5m em ambos os lados após camada de revestimento | 99.14 | 13%
6.2 | Regularização Manual | m2 | 1119 | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 4.97 | 5561.43 | 1.1% | 0.5 | 556.14 | 4.47 | 5005.29 | ORSE | 05103 |  | Nivelamento para o plantio de grama | 1.48 | 336%
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 7.79 | 7.79 | 8.68 |  | 31830.83 | 6.31% | [8 empty] | 7.79 | 0%
7.1 | Tachão refletivo bidirecional | un | 187 | 2.08 | 2.08 | 1.98 | 40.83 | 7635.21 | 1.51% | 4.08 | 763.52 | 36.75 | 6871.69 | DER-PR | 873000 |  | Conforme projeto de sinalização | 2.08 | 1963%
7.2 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 712.75 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 28.85 | 20562.84 | 4.07% | 2.88 | 2056.28 | 25.97 | 18506.56 | DER-PR | 822000 |  | Conforme projeto de sinalização | 1090.01 | 3%
7.3 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 6 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 517.16 | 3102.96 | 0.61% | 51.72 | 310.3 | 465.44 | 2792.66 | DER-PR | 820000F |  | Conforme projeto de sinalização | 1090.01 | 47%
7.4 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1 | 1 | 1 | 1.63 | 529.82 | 529.82 | 0.1% | 52.98 | 52.98 | 476.84 | 476.84 | DER-PR | 820000H |  | Conforme projeto de sinalização | 1 | 52982%
8 | ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  | 18.33 | 18.33 | 20.43 |  | 11646.94 | 2.31% | [8 empty] | 18.33 | 0%
8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 4 |  |  |  | 142.38 | 569.52 | 0.11% | 142.38 | 569.52 | 0 | 0 | DAER/RS | 8.1 |  | Conforme normas e especificações
8.2 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 8 |  |  |  | 142.38 | 1139.04 | 0.23% | 142.38 | 1139.04 | 0 | 0 | DAER/RS | 8.1 |  | Conforme normas e especificações
8.3 | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 4 |  |  |  | 145.16 | 580.64 | 0.12% | 145.16 | 580.64 | 0 | 0 | DAER/RS | 5.1 |  | Conforme normas e especificações
8.4 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 4 |  |  |  | 95.71 | 382.84 | 0.08% | 95.71 | 382.84 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/27 |  | Conforme normas e especificações
8.5 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | un | 4 |  |  |  | 56.05 | 224.2 | 0.04% | 56.05 | 224.2 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/50 |  | Conforme normas e especificações
8.6 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 4 |  |  |  | 172.41 | 689.64 | 0.14% | 172.41 | 689.64 | 0 | 0 | DAER/RS | 7.4 |  | Conforme normas e especificações
8.7 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 4 |  |  |  | 100.86 | 403.44 | 0.08% | 100.86 | 403.44 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/53 |  | Conforme normas e especificações
8.8 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 4 |  |  |  | 82.19 | 328.76 | 0.07% | 82.19 | 328.76 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/56 |  | Conforme normas e especificações
8.9 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 4 |  |  |  | 221.99 | 887.96 | 0.18% | 221.99 | 887.96 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/55 |  | Conforme normas e especificações
8.10 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 4 |  |  |  | 134.43 | 537.72 | 0.11% | 134.43 | 537.72 | 0 | 0 | DAER/RS | 7.1 |  | Conforme normas e especificações
8.11 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 |  |  |  | 5903.18 | 5903.18 | 1.17% | 5903.18 | 5903.18 | 0 | 0 | DAER/RS | 3.20 |  | Conforme normas e especificações
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 504842.03
[11 empty] | 71173.07 |  | 433668.96
[11 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | TOTAL MATERIAL & EQUIPAMENTOS
Piên, 31 de Agosto 2021.
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL KO-002 TRECHO 5 (373,29m) TREVO CENTRO SENTIDO CAMPINA DOS CRESPINS, PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO | 100% | 15234.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15234.6
2 | TERRAPLENAGEM | 100% | 6263.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6263.13
3 | DRENAGEM |  | 0 | 30% | 23697.6 |  | 0 | 70% | 55294.39 | 100% | 78991.99
4 | BASE / SUB-BASE |  | 0 | 50% | 67297.09 | 50% | 67297.09 |  | 0 | 100% | 134594.17
5 | REVESTIMENTO |  | 0 |  | 0 | 100% | 206060.04 |  | 0 | 100% | 206060.04
6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20220.33 | 100% | 20220.33
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31830.83 | 100% | 31830.83
8 | ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS |  | 0 | 50% | 5823.47 | 50% | 5823.47 |  | 0 | 100% | 11646.94
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 4.3% | 21497.73 | 19.2% | 96818.16 | 55.3% | 279180.6 | 21.3% | 107345.55 | 100% | 504842.03
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 4.3% | 21497.73 | 23.4% | 118315.89 | 78.7% | 397496.49 | 100% | 504842.04
Piên, 31 de Agosto 2021.
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## COMP-01
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-03 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
0
0
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 0
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200130 | Topógrafo |  | 0.01 | H | 79.75 |  | 0.8
200130 | Servente |  | 0.02 | H | 26.58 |  | 0.53
0
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 1.33
Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) | [5 empty] | 0
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 1.33
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
155140 | Ferro redondo CA-50 6,3mm |  | 0.07 | Kg | 9.9 |  | 0.69
72.47 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, UNCLUINDO TRIPE |  | 0.01 | h | 2.25 |  | 0.02
0
0
0
0
0
0
Custo Total das Atividades | [5 empty] | 0.71
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 2.04
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.2
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 3.85
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 4.49
RISCOS | 0.97 | 0.82
SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.89
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 1.11
LUCRO | 8.69 | 6.22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.71 | 18.38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 21.71% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 18.38%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 10 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 0.2 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.