## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, TRECHO ESTRADA MUNICIPAL KO-404, POÇO FRIO, PIÊN-PR
BDI: 21,84% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,78%(HORA)
Data Base: MAI/2021
Fontes de referência: Planilhas SINAPI - SEM DESONARAÇÃO, DAER/RS E COMPOSIÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | R$ unit mão de obra | Total mão de obra | R$ unit material & equipamentos | Total material & equipamentos | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 33609.91 | 7.75% |  | 5041.49 |  | 28568.42
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 436.42 | 436.42 | 486.3 | 389.89 | 1122.88 | 0.26% | 58.48 | 168.43 | 331.41 | 954.45 | SINAPI-I | 4813 |  | Placa 2,40x1,20m
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 23040.45 | 3.58 | 3.58 | 3.03 | 1.41 | 32487.03 | 7.49% | 0.21 | 4873.05 | 1.2 | 27613.98 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 |  | Toda topografia (marcação, levantamentos, acompanhamento) da obra
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | 49697.93 | 11.46% |  | 7454.69 |  | 42243.24
2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 2091.72 | 1.67 | 1.67 | 2.67 | 12.92 | 27025.02 | 6.23% | 1.94 | 4053.75 | 10.98 | 22971.27 | SINAPI | 101124 |  | Terraplanagem de toda a seção transversal conforme projeto
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 270.69 |  | 0 | 1.57 | 6.01 | 1626.85 | 0.38% | 0.9 | 244.03 | 5.11 | 1382.82 | SINAPI | 100938 |  | Terraplanagem de toda a seção transversal conforme projeto
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3159.51 | 6.02 | 6.02 | 5.83 | 2.52 | 7961.97 | 1.84% | 0.38 | 1194.3 | 2.14 | 6767.67 | SINAPI | 93588 |  | Terraplanagem de toda a seção transversal conforme projeto
2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1176.93 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 10.09 | 11875.22 | 2.74% | 1.51 | 1781.28 | 8.58 | 10093.94 | SINAPI | 96385 |  | Terraplanagem de toda a seção transversal conforme projeto
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 915.81 |  | 0 |  | 1.32 | 1208.87 | 0.28% | 0.2 | 181.33 | 1.12 | 1027.54 | SINAPI | 100574 |  | Bota fora a ser definido pela fiscalização
3 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 43.75 | 43.75 | 39.74 |  | 23265 | 5.37% |  | 3489.75 |  | 19775.25
3.1 | ABERTURA DE VALETA SUPERFICIAL PARA DESAGUE COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. | M | 1650 | 37 | 37 | 33.57 | 14.1 | 23265 | 5.37% | 2.12 | 3489.75 | 11.98 | 19775.25 | COMPOSIÇÃO | COMP-18 |  | Limpeza e reestabelecimento de valas conforme projeto de drenagem, retirando todo material excedente
4 | PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  | 36.09 | 36.09 | 32.8 |  | 313821.58 | 72.37% |  | 47073.24 |  | 266748.34 |  |  |  |  | 627752.8637
4.1 | REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 23040.45 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 0.87 | 20045.19 | 4.62% | 0.13 | 3006.78 | 0.74 | 17038.41 | COMPOSIÇÃO | COMP-20 |  | Apenas regularização com motoniveladora
4.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO | M3 | 2627.79 | 72.45 | 72.45 | 60.4 | 87.12 | 228933.06 | 52.79% | 13.07 | 34339.96 | 74.05 | 194593.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-19 |  | Macadame hidraulico conforme E.S. DER-PR, 12cm de camada acabada
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32584.59 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 1.99 | 64843.33 | 14.95% | 0.3 | 9726.5 | 1.69 | 55116.83 | SINAPI | 95875 |  | Transporte agregados ao local para o macadame hidráulico
5 | PROJETO "AS BUILT" |  |  | 1.48 | 1.48 | 1.57 |  | 5706.4 | 1.32% |  | 855.96 |  | 4850.44
5.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 559.32 | 559.32 | 500.69 | 113.8 | 4552 | 1.05% | 17.07 | 682.8 | 96.73 | 3869.2 | SINAPI | 90777 |  | Final da obra projeto asbuilt com, com levantamento topográfico do que foi realmente executado
5.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 10.43 | 10.43 | 10.82 | 28.86 | 1154.4 | 0.27% | 4.33 | 173.16 | 24.53 | 981.24 | SINAPI | 90775 |  | Final da obra projeto asbuilt com, com levantamento topográfico do que foi realmente executado
6 | ENSAIOS TECNOLOGICOS |  |  |  | 0 |  |  | 7534.83 | 1.74% |  | 1130.22 |  | 6404.61
6.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Subleito | UD | 6 |  | 0 |  | 126.47 | 758.82 | 0.17% | 18.97 | 113.82 | 107.5 | 645 | DAER/RS | DAER/RS_1 |  | Ensaios conforme normas DER-PR
6.2 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Macadame hidráulico | UD | 6 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 126.47 | 758.82 | 0.17% | 18.97 | 113.82 | 107.5 | 645 | DAER/RS | DAER/RS_2 |  | Ensaios conforme normas DER-PR
6.3 | Ensaio de Granulometria do Agregado | UD | 6 | 39.57 | 39.57 | 34.62 | 128.94 | 773.64 | 0.18% | 19.34 | 116.05 | 109.6 | 657.59 | DAER/RS | DAER/RS_3 |  | Ensaios conforme normas DER-PR
6.4 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova | UD | 1 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 5243.55 | 5243.55 | 1.21% | 786.53 | 786.53 | 4457.02 | 4457.02 | DAER/RS | DAER/RS _8 |  | Ensaios conforme normas DER-PR
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 433635.65
[11 empty] | 65045.35 |  | 368590.3
[11 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | TOTAL MATERIAL & EQUIPAMENTOS
Piên, 20 de Agosto 2021.
Final da obra projeto asbuilt com, com levantamento topográfico do que foi realmente executado
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, TRECHO ESTRADA MUNICIPAL KO-404, POÇO FRIO, PIÊN-PR
BDI: 21,84% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,78%(HORA)
Data Base: MAI/2021
Fontes de referência: Planilhas SINAPI - SEM DESONARAÇÃO, DAER/RS E COMPOSIÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35.56% | 11951.68 |  | 0 | 32.22% | 10829.11 |  | 0 | 32.22% | 10829.11 |  | 0 | 100% | 33609.91
2 | TERRAPLENAGEM | 33.33% | 16564.32 |  | 0 | 33.33% | 16564.32 |  | 0 | 33.34% | 16569.29 |  | 0 | 100% | 49697.93
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 33.33% | 7754.22 |  | 0 | 33.33% | 7754.22 |  | 0 | 33.34% | 7756.55 |  | 0 | 100% | 23265
4 | PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | 0 | 33.33% | 104596.73 |  | 0 | 33.33% | 104596.73 |  | 0 | 33.34% | 104628.11 | 100% | 313821.58
5 | PROJETO "AS BUILT" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5706.4 | 100% | 5706.4
6 | ENSAIOS TECNOLOGICOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7534.83 | 100% | 7534.83
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 8.4% | 36270.22 | 24.1% | 104596.73 | 8.1% | 35147.65 | 24.1% | 104596.73 | 8.1% | 35154.95 | 27.2% | 117869.34 | 100% | 433635.65
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 8.4% | 36270.22 | 32.5% | 140866.95 | 40.6% | 176014.6 | 64.7% | 280611.33 | 72.8% | 315766.28 | 100% | 433635.65
Piên, 20 de Agosto 2021.
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1074253-06/2020 |  | 908340 |  | MUNICIPIO DE PIÊN - PR
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA LOCALIDADE DE POÇO FRIO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 15%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0.3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 21.84% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 21.84%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 15%, com a respectiva alíquota de 2%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | #VALUE!
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | PIÊN/PR | [5 empty] | 2021-09-08
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | 0
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 15%, com a respectiva alíquota de 2%.
#VALUE!
Observações:
[7 empty] | PIÊN/PR | [5 empty] | 2021-09-08
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | 0
[7 empty] | CREA/CAU: | 0
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 15%, com a respectiva alíquota de 2%.
#VALUE!
Observações:
[7 empty] | PIÊN/PR | [5 empty] | 2021-09-08
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | 0
[7 empty] | CREA/CAU: | 0
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
→
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.