## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS (IRREGULAREAS) DA ESTRADA MUNICIPAL KO-301 ATERRADO ALTO (4.045,22m) , PIÊN-PR
BDI: 20,48% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | R$ unit mão de obra | Total mão de obra | R$ unit material & equipamentos | Total material & equipamentos | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO | [6 empty] | 206211 | 8.9%
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 2.25 | 436.42 | 436.42 | 486.3 | 357.47 | 804.31 | 0.03% | 35.75 | 80.43 | 321.72 | 723.88 |  | 4813 |  | Colocada em local a ser definido pela fiscalização | 436.42 | 82%
1.2 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 325.28 | 3.58 | 3.58 | 3.03 | 35.14 | 11430.34 | 0.49% | 35.14 | 11430.34 | 0 | 0 | DER-PR | 840000 |  | Reaproveitamento do material desmontado | 3.58 | 982%
1.3 | Remanejamento postes linha transmissão | un | 28 |  | 0 |  | 4416.92 | 123673.76 | 5.34% | 441.69 | 12367.38 | 3975.23 | 111306.38 | DER-PR | 844000 |  | Conforme projeto de terraplenagem
1.4 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m² | 514.23 |  | 0 |  | 0.92 | 473.09 | 0.02% | 0.09 | 47.31 | 0.83 | 425.78 | DER-PR | 401020 |  | Conforme projeto de terraplenagem
1.5 | Destocamento árvores diam. > 30cm | un | 3 |  | 0 |  | 40.98 | 122.94 | 0.01% | 4.1 | 12.29 | 36.88 | 110.65 | DER-PR | 401010 |  | Conforme projeto de terraplenagem
1.6 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m2 | 28336 |  | 0 |  | 2.46 | 69706.56 | 3.01% | 2.46 | 69706.56 | 0 | 0 | COMP-01 |  |  | Todos os serviços topográficos, incluindo levantamento do executado (asbuilt) | 0
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 1.67 | 1.67 | 2.67 |  | 226876.03 | 9.79% | [8 empty] | 1.67 | 0%
2.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m | m³ | 5490.74 |  | 0 | 1.57 | 6.77 | 37172.31 | 1.6% | 0.68 | 3717.23 | 6.09 | 33455.08 | DER-PR | 410200 |  | Conforme projeto de terraplenagem | 0
2.2 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m | m³ | 10341.16 | 6.02 | 6.02 | 5.83 | 15.14 | 156565.16 | 6.76% | 1.51 | 15656.52 | 13.63 | 140908.64 | DER-PR | 416010 |  | Conforme projeto de terraplenagem | 6.02 | 251%
2.3 | Compactação de aterros 95% PN (A) | m³ | 1666.5 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 4.19 | 6982.64 | 0.3% | 0.42 | 698.26 | 3.77 | 6284.38 | DER-PR | 400950 |  | Conforme projeto de terraplenagem e especificações DER-PR
2.4 | Compactação de Aterros 100% P.N. | m³ | 3824.24 |  | 0 | 1.57 | 5.19 | 19847.81 | 0.86% | 0.52 | 1984.78 | 4.67 | 17863.03 | DER-PR | 401000 |  | Conforme projeto de terraplenagem e especificações DER-PR
2.5 | Espalhamento e conformação de bota-fora | m³ | 10341.16 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 0.61 | 6308.11 | 0.27% | 0.06 | 630.81 | 0.55 | 5677.3 | DER-PR | 404300 |  | Local do bota-fora a ser definido pela fiscalização | 1.9 | 32%
3 | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | 258316.44 | 11.15% | [8 empty] | 0
3.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m³ | 131.6 | 43.75 | 43.75 | 39.74 | 9.25 | 1217.3 | 0.05% | 0.93 | 121.73 | 8.32 | 1095.57 | DER-PR | 600300 |  |  | 43.75 | 21%
3.2 | Reaterro e apiloamento mecânico | m³ | 99.68 | 37 | 37 | 33.57 | 34.81 | 3469.86 | 0.15% | 3.48 | 346.99 | 31.33 | 3122.87 | DER-PR | 601200 |  | Reaterro com material da escavação e compactação com sapo mecânico | 37 | 94%
3.3 | Lastro de Brita | m³ | 11.66 | 36.09 | 36.09 | 32.8 | 161.62 | 1884.49 | 0.08% | 16.16 | 188.45 | 145.46 | 1696.04 | DER-PR | 603900G |  | Lastro de 10cm sob a tubulação apenas | 36.09 | 448%
3.4 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço | m | 11 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 346.97 | 3816.67 | 0.16% | 34.7 | 381.67 | 312.27 | 3435 | DER-PR | 610400 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 1.9 | 18262%
3.5 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço | m | 58 | 72.45 | 72.45 | 60.4 | 339.73 | 19704.34 | 0.85% | 33.97 | 1970.43 | 305.76 | 17733.91 | DER-PR | 610600 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 72.45 | 469%
3.6 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço | m | 8 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 508.46 | 4067.68 | 0.18% | 50.85 | 406.77 | 457.61 | 3660.91 | DER-PR | 610800 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 99.14 | 513%
3.7 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 2 | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 1545.69 | 3091.38 | 0.13% | 154.57 | 309.14 | 1391.12 | 2782.24 |  | 2003641 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 1.48 | 104439%
3.8 | Boca de BSTC 0,60m | un | 6 | 559.32 | 559.32 | 500.69 | 1365.36 | 8192.16 | 0.35% | 136.54 | 819.22 | 1228.82 | 7372.94 | DER-PR | 620100 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 559.32 | 244%
3.9 | Boca de BSTC 0,80m | un | 2 | 10.43 | 10.43 | 10.82 | 1908.21 | 3816.42 | 0.16% | 190.82 | 381.64 | 1717.39 | 3434.78 | DER-PR | 620200 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 10.43 | 18295%
3.10 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4 |  | 0 |  | 4132.84 | 16531.36 | 0.71% | 413.29 | 1653.14 | 3719.55 | 14878.22 |  | 2003517 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.11 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 | m | 1903 |  | 0 |  | 89.6 | 170508.8 | 7.36% | 8.96 | 17050.88 | 80.64 | 153457.92 | DER-PR | 650100 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.12 | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m | m | 63 |  | 0 |  | 349.46 | 22015.98 | 0.95% | 34.95 | 2201.6 | 314.51 | 19814.38 | DER-PR | 655200 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  |  |  | 0 |  |  | 1592883.97 | 68.77% | [8 empty] | 0
4.1 | Escarificação, regularização compac. Subleito | m² | 28336 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 3.41 | 96625.76 | 4.17% | 0.34 | 9662.58 | 3.07 | 86963.18 | DER-PR | 500000 |  | Conforme projeto de pavimentação | 7.83 | 44%
4.2 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico | m | 8118.45 | 39.57 | 39.57 | 34.62 | 15.44 | 125348.87 | 5.41% | 1.54 | 12534.89 | 13.9 | 112813.98 | DER-PR | 535200 |  | Conforme projeto de pavimentação | 39.57 | 39%
4.3 | Colchão de argila p/ pav. Poliédrico | m² | 28336 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 3.05 | 86424.8 | 3.73% | 0.31 | 8642.48 | 2.74 | 77782.32 | DER-PR | 532600 |  | Conforme projeto de pavimentação
4.4 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro | m² | 28336 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 39.74 | 1126072.64 | 48.61% | 3.97 | 112607.26 | 35.77 | 1013465.38 | DER-PR | 521450 |  | Conforme projeto de pavimentação
4.5 | Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico | m² | 28336 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 1.26 | 35703.36 | 1.54% | 0.13 | 3570.34 | 1.13 | 32133.02 | DER-PR | 532650 |  | Conforme projeto de pavimentação
4.6 | Compactação de pavimento poliédrico | m² | 28336 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 0.54 | 15301.44 | 0.66% | 0.05 | 1530.14 | 0.49 | 13771.3 | DER-PR | 532700 |  | Conforme projeto de pavimentação
4.7 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico | m² | 8118.45 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 1.84 | 14937.95 | 0.64% | 0.18 | 1493.8 | 1.66 | 13444.15 | DER-PR | 575100 |  | Conforme projeto de pavimentação
4.8 | Enleivamento | m3 | 8118.45 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 11.39 | 92469.15 | 3.99% | 1.14 | 9246.92 | 10.25 | 83222.23 | DER-PR | 800000 |  | Conforme projeto de pavimentação | 95.81 | 12%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 101.77 | 101.77 | 102.29 |  | 32065.02 | 1.38% | [8 empty] | 101.77 | 0%
5.1 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 5.94 | 79.9 | 79.9 | 73.28 | 639.29 | 3797.38 | 0.16% | 63.93 | 379.74 | 575.36 | 3417.64 | DER-PR | 820000 |  | Conforme projeto de sinalização | 79.9 | 800%
5.2 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m | un | 64.51 | 1762.2 | 1762.2 | 1963.62 | 438.19 | 28267.64 | 1.22% | 43.82 | 2826.76 | 394.37 | 25440.88 | DER-PR | 821350 |  | Conforme projeto de sinalização | 1762.2 | 25%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 2316352.46
[11 empty] | 304658.48 |  | 2011693.98
[11 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | TOTAL MATERIAL & EQUIPAMENTOS
Piên, 31 de Agosto 2021.
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS (IRREGULAREAS) DA ESTRADA MUNICIPAL KO-301 ATERRADO ALTO (4.045,22m) , PIÊN-PR
BDI: 20,48% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06 |  | Medição 07 |  | Medição 08 |  | Medição 09 |  | Medição 10 |  | Medição 11 |  | Medição 12 |  | Medição 13 |  | Medição 14 |  | Medição 15 |  | Medição 16 |  | Medição 17 |  | Medição 18 |  | Medição 19 |  | Medição 20 |  | Medição 21 |  | Medição 22 |  | Medição 23 |  | Medição 24 |  | Medição 25 |  | Medição 26 |  | Medição 27 |  | Medição 28 |  | Medição 29 |  | Medição 30 |  | Medição 31 |  | Medição 32 |  | Medição 33 |  | Medição 34 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | TRECHO 1.1 (R$572.646,34) | 11.11% | 63621.01 | 11.11% | 63621.01 | 11.11% | 63621.01 | 11.11% | 63621.01 | 11.11% | 63621.01 | 11.11% | 63621.01 | 11.11% | 63621.01 | 11.11% | 63621.01 | 11.12% | 63678.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 572646.34
2 | TRECHO 1.2 (R$572.646,34) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 572646.34
3 | TRECHO 1.3 (R$572.646,34) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 | 12.5% | 71580.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 572646.34
4 | TRECHO 1.4 (R$598.413,44) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.11% | 66483.73 | 11.11% | 66483.73 | 11.11% | 66483.73 | 11.11% | 66483.73 | 11.11% | 66483.73 | 11.11% | 66483.73 | 11.11% | 66483.73 | 11.11% | 66483.73 | 11.12% | 66543.57 | 100% | 598413.44
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63621.01 | 2.7% | 63678.27 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 3.1% | 71580.79 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66483.73 | 2.9% | 66543.57 | 100% | 2316352.46
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 2.7% | 63621.01 | 5.5% | 127242.02 | 8.2% | 190863.03 | 11% | 254484.04 | 13.7% | 318105.05 | 16.5% | 381726.06 | 19.2% | 445347.07 | 22% | 508968.08 | 24.7% | 572646.35 | 27.8% | 644227.14 | 30.9% | 715807.93 | 34% | 787388.72 | 37.1% | 858969.51 | 40.2% | 930550.3 | 43.3% | 1002131.09 | 46.4% | 1073711.88 | 49.4% | 1145292.67 | 52.5% | 1216873.46 | 55.6% | 1288454.25 | 58.7% | 1360035.04 | 61.8% | 1431615.83 | 64.9% | 1503196.62 | 68% | 1574777.41 | 71.1% | 1646358.2 | 74.2% | 1717938.99 | 77% | 1784422.72 | 79.9% | 1850906.45 | 82.8% | 1917390.18 | 85.6% | 1983873.91 | 88.5% | 2050357.64 | 91.4% | 2116841.37 | 94.3% | 2183325.1 | 97.1% | 2249808.83 | 100% | 2316352.4
Piên, 31 de Agosto 2021.
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## COMP-01
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-03 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
0
0
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 0
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200130 | Topógrafo |  | 0.01 | H | 79.75 |  | 0.8
200130 | Servente |  | 0.02 | H | 26.58 |  | 0.53
0
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 1.33
Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) | [5 empty] | 0
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 1.33
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
155140 | Ferro redondo CA-50 6,3mm |  | 0.07 | Kg | 9.9 |  | 0.69
72.47 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, UNCLUINDO TRIPE |  | 0.01 | h | 2.25 |  | 0.02
0
0
0
0
0
0
Custo Total das Atividades | [5 empty] | 0.71
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 2.04
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 1
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 4.65
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.24 | 1.5
RISCOS | 0.74 | 0.56
SEGUROS E GRANTIAS | 0.53 | 0.3
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.12 | 0.85
LUCRO | 7.67 | 3.18
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 20.48 | 11.71
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 20.48% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 11.71%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 10 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 0.2 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.