## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RUA CAMPINA DOS MAIAS TRECHO 3 (1496,91m) , PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incorporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS, PM CURITIBA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | R$ unit mão de obra | Total mão de obra | R$ unit material & equipamentos | Total material & equipamentos | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO | [6 empty] | 59999.29 | 2.29%
1.1 | Placa de obra tipo banner, 4,00x2,00 m, em quadro de metalon 20x20 mm e lona 360G, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira. | un | 1 | 436.42 | 436.42 | 486.3 | 2132.69 | 2132.69 | 0.08% | 213.27 | 213.27 | 1919.42 | 1919.42 | Orçacivil | 74209/1 |  | Colocada em local a ser definido pela fiscalização
1.2 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 384.24 | 3.58 | 3.58 | 3.03 | 35.5 | 13640.52 | 0.52% | 35.5 | 13640.52 | 0 | 0 | DER-PR | 840000A |  | Reaproveitamento do material desmontado
1.3 | Remoção de Calçada de Concreto, Piso e Cimentado | m² | 12.82 |  |  |  | 33.49 | 429.34 | 0.02% | 3.35 | 42.93 | 30.14 | 386.41 | COMP-01 |  |  | Conforme indicado em peças gráficas do projeto
1.4 | Destocamento árvores diam. até 30cm | un | 24 |  |  |  | 41.39 | 993.36 | 0.04% | 4.14 | 99.34 | 37.25 | 894.02 | DER-PR | 400300 |  | Conforme indicado em peças gráficas do projeto
1.5 | Demolição de alvenaria 1/2 vez | m² | 377.73 |  |  |  | 5.99 | 2262.6 | 0.09% | 0.6 | 226.26 | 5.39 | 2036.34 | PM CURITIBA | DEM-010 |  | Conforme indicado em peças gráficas do projeto
1.6 | Serviços topográficos para pavimentação | m² | 16347.09 |  | 0 |  | 2.48 | 40540.78 | 1.55% | 2.48 | 40540.78 | 0 | 0 | COMP-02 |  |  | Todos os serviços topográficos, incluindo levantamento do executado (asbuilt)
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 1.67 | 1.67 | 2.67 |  | 65588.8 | 2.51%
2.1 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m² | 231.08 |  |  |  | 0.92 | 212.59 | 0.01% | 0.09 | 21.26 | 0.83 | 191.33 | DER-PR | 400000
2.2 | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte | m³ | 1027.4 |  |  |  | 4.48 | 4602.75 | 0.18% | 0.45 | 460.28 | 4.03 | 4142.47 | DER-PR | 520100A
2.3 | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m³ | 5248.14 | 6.02 | 6.02 | 5.83 | 10.96 | 57519.61 | 2.2% | 1.1 | 5751.96 | 9.86 | 51767.65 | DER-PR | 520100B
2.4 | Espalhamento e conformação de bota-fora | m³ | 5248.14 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 0.62 | 3253.85 | 0.12% | 0.06 | 325.39 | 0.56 | 2928.46 | DER-PR | 404300 |  | Local do bota-fora a ser definido pela fiscalização
3 | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | 635366.07 | 24.3%
3.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m³ | 3553.53 | 43.75 | 43.75 | 39.74 | 9.35 | 33225.51 | 1.27% | 0.93 | 3322.55 | 8.42 | 29902.96 | DER-PR | 600300
3.2 | Reaterro e apiloamento mecânico | m³ | 3118.6 | 37 | 37 | 33.57 | 31.65 | 98703.69 | 3.77% | 3.17 | 9870.37 | 28.48 | 88833.32 | DER-PR | 601200A |  | Reaterro com material da escavação e compactação com sapo mecânico
3.3 | Lastro de Brita | m³ | 155.98 | 36.09 | 36.09 | 32.8 | 163.68 | 25530.81 | 0.98% | 16.37 | 2553.08 | 147.31 | 22977.73 | DER-PR | 603900G |  | Lastro de 10cm sob a tubulação apenas
3.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.77 | 3084.27 | 6168.54 | 0.24% | 308.43 | 616.85 | 2775.84 | 5551.69 | DER-PR | 620300 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.5 | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | un | 2 | 72.45 | 72.45 | 60.4 | 4259.97 | 8519.94 | 0.33% | 426 | 851.99 | 3833.97 | 7667.95 | DER-PR | 620700 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 1162 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 212.93 | 247424.66 | 9.46% | 21.29 | 24742.47 | 191.64 | 222682.19 | DER-PR | 610400C |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 252 |  |  |  | 274.05 | 69060.6 | 2.64% | 27.41 | 6906.06 | 246.64 | 62154.54 | DER-PR | 610600D |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.8 | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 12 |  |  |  | 532.57 | 6390.84 | 0.24% | 53.26 | 639.08 | 479.31 | 5751.76 | DER-PR | 611000B |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.9 | Corpo de BDTC 1,00m sem berço | m | 14 |  |  |  | 1398.42 | 19577.88 | 0.75% | 139.84 | 1957.79 | 1258.58 | 17620.09 | DER-PR | 610050 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.10 | Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de Concreto | un | 62 |  |  |  | 1746.32 | 108271.84 | 4.14% | 174.63 | 10827.18 | 1571.69 | 97444.66 | COMP-03 |  |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
3.11 | Caixa de Ligação e Passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 8 | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 1561.47 | 12491.76 | 0.48% | 156.15 | 1249.18 | 1405.32 | 11242.58 | SICRO | 2003641 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
4 | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 |  |  | 589878.45 | 22.56%
4.1 | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) | m³ | 256.85 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 14.8 | 3801.38 | 0.15% | 1.48 | 380.14 | 13.32 | 3421.24 | DER-PR | 520100C |  | Aterro com material de escavação da pista de rolamento
4.2 | Regularização compac.subleito 100% PN | m² | 12281.14 |  |  |  | 3.42 | 42001.5 | 1.61% | 0.34 | 4200.15 | 3.08 | 37801.35 | DER-PR | 511100A |  | Conforme especificação DER-PR (caminhão pipa, motoniveladora e rolo pé de carneiro)
4.3 | Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra | m³ | 2210.61 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 120.1 | 265494.26 | 10.15% | 12.01 | 26549.43 | 108.09 | 238944.83 | DER-PR | 531500 |  | Camada de 18cm (pista) para sub-base, seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR
4.4 | Brita Graduada | m³ | 1729.03 | 39.57 | 39.57 | 34.62 | 161.12 | 278581.31 | 10.65% | 16.11 | 27858.13 | 145.01 | 250723.18 | DER-PR | 531000A |  | Camada de 15cm (pista) para base, seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR
5 | REVESTIMENTO |  |  | 101.77 | 101.77 | 102.29 |  | 667580.86 | 25.53%
5.1 | Imprimação com emulsão EAI - exclusive emulsão | m² | 10771.71 | 79.9 | 79.9 | 73.28 | 0.4 | 4308.68 | 0.16% | 0.04 | 430.87 | 0.36 | 3877.81 | DER-PR | 560100B |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h
5.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 11.85 | 1762.2 | 1762.2 | 1963.62 | 4273.29 | 50638.49 | 1.94% | 427.33 | 5063.85 | 3845.96 | 45574.64 | DER-PR mat | 589190A |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h
5.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m² | 10771.71 | 1043.57 | 1043.57 | 1162.85 | 0.28 | 3016.08 | 0.12% | 0.03 | 301.61 | 0.25 | 2714.47 | DER-PR | 561100A |  | Aplicar conforme especificações DER-PR
5.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 5.39 | 42.04 | 42.04 | 42.09 | 3555.56 | 19164.47 | 0.73% | 355.56 | 1916.45 | 3200 | 17248.02 | DER-PR mat | 589420B |  | Aplicar conforme especificações DER-PR
5.5 | CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 1292.62 | 15.92 | 15.92 | 17.89 | 189.75 | 245274.65 | 9.38% | 18.98 | 24527.47 | 170.77 | 220747.18 | DER-PR | 570000B |  | Camadas de 5cm (pista), seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR
5.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 64.63 |  | 0 |  | 5340.84 | 345178.49 | 13.2% | 534.08 | 34517.85 | 4806.76 | 310660.64 | DER-PR mat | 589000I
6 | MEIO-FIO SARJETA |  |  | 72.45 | 72.45 | 60.4 |  | 132338.07 | 5.06%
6.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 2619 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 50.53 | 132338.07 | 5.06% | 5.05 | 13233.81 | 45.48 | 119104.26 | DER-PR | 810150 |  | Conforme projeto de drenagem e especificações DER-PR
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 72.45 | 72.45 | 60.4 |  | 379274.31 | 14.5%
7.1 | Lastro de Brita | m³ | 121.98 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 163.68 | 19965.69 | 0.76% | 16.37 | 1996.57 | 147.31 | 17969.12 | DER-PR | 603900C |  | Camada de 3cm (calçada), conforme projeto de pavimentação asfáltica
7.2 | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m³ | 770.55 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 14.8 | 11404.14 | 0.44% | 1.48 | 1140.41 | 13.32 | 10263.73 | DER-PR | 520100E
7.3 | Plantio de Grama em placas | m² | 3013.69 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 13.1 | 39479.34 | 1.51% | 1.31 | 3947.93 | 11.79 | 35531.41 | SINAPI | 98504 |  | Faixa de 1,0m em ambos os lados após as calçadas
7.4 | Regularização e Compactação de Subleito para Calçada de Solo Predominantemente Argiloso | m² | 4065.95 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 1.39 | 5651.67 | 0.22% | 0.14 | 565.17 | 1.25 | 5086.5 | COMP-04
7.5 | Execução de Piso Tátil Direcional e/ou Alerta em Piso Podotátil de Concreto, Cor Vermelha de 40x40cm espessura 2,5cm | m² | 983.94 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 146.84 | 144481.75 | 5.53% | 14.68 | 14448.18 | 132.16 | 130033.57 | COMP-05 |  |  | Conforme projeto de pavimentação asfáltica
7.6 | Corte, Dobra de Aço para Rampa de Acesso ao Lote, Incluso Material (calçada com largura = 1,5m) | un | 68 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 416.1 | 28294.8 | 1.08% | 41.61 | 2829.48 | 374.49 | 25465.32 | COMP-06 |  |  | Conforme projeto de pavimentação asfáltica
7.7 | Execução de passeio (Calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado (e = 7,00cm) | m³ | 203.84 | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 637.74 | 129996.92 | 4.97% | 63.77 | 12999.69 | 573.97 | 116997.23 | PM CURITIBA | 94991 |  | Conforme projeto de pavimentação asfáltica
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 7.79 | 7.79 | 8.68 |  | 46136.47 | 1.76%
8.1 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m² | 7.77 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 645.82 | 5018.02 | 0.19% | 64.58 | 501.8 | 581.24 | 4516.22 | DER-PR | 820000A |  | Conforme projeto de sinalização
8.2 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base água | m² | 493.47 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 26.48 | 13067.09 | 0.5% | 2.65 | 1306.71 | 23.83 | 11760.38 | DER-PR | 822100 |  | Conforme projeto de sinalização
8.3 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,50m | m | 63.37 | 1 | 1 | 1.63 | 442.66 | 28051.36 | 1.07% | 44.27 | 2805.14 | 398.39 | 25246.22 | DER-PR | 821350 |  | Conforme projeto de sinalização
9 | ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  | 18.33 | 18.33 | 20.43 |  | 38781.61 | 1.48%
9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 15 |  |  |  | 204.61 | 3069.15 | 0.12% | 204.61 | 3069.15 | 0 | 0 | DAER/RS | 09.03.01 |  | Conforme normas e especificações
9.2 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 30 |  |  |  | 204.61 | 6138.3 | 0.23% | 204.61 | 6138.3 | 0 | 0 | DAER/RS | 09.03.01 |  | Conforme normas e especificações
9.3 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | un | 15 |  |  |  | 56.05 | 840.75 | 0.03% | 56.05 | 840.75 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/50 |  | Conforme normas e especificações
9.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 15 |  |  |  | 356.54 | 5348.1 | 0.2% | 356.54 | 5348.1 | 0 | 0 | DAER/RS | 09.04.04 |  | Conforme normas e especificações
9.5 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 15 |  |  |  | 100.86 | 1512.9 | 0.06% | 100.86 | 1512.9 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/53 |  | Conforme normas e especificações
9.6 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 15 |  |  |  | 82.19 | 1232.85 | 0.05% | 82.19 | 1232.85 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/56 |  | Conforme normas e especificações
9.7 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 15 |  |  |  | 221.99 | 3329.85 | 0.13% | 221.99 | 3329.85 | 0 | 0 | SEIL/2016 | 74022/55 |  | Conforme normas e especificações
9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 15 |  |  |  | 134.43 | 2016.45 | 0.08% | 134.43 | 2016.45 | 0 | 0 | DAER/RS | 09.04.01 |  | Conforme normas e especificações
9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 2 |  |  |  | 7646.63 | 15293.26 | 0.58% | 7646.63 | 15293.26 | 0 | 0 | DAER/RS | 09.05.01 |  | Conforme normas e especificações
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 2614943.93
[11 empty] | 345161.04 |  | 2269782.89
[11 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | TOTAL MATERIAL & EQUIPAMENTOS
Piên, 12 de Janeiro 2022.
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RUA CAMPINA DOS MAIAS TRECHO 3 (1496,91m) , PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incorporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS, PM CURITIBA
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO | 100% | 59999.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 59999.29
2 | TERRAPLENAGEM | 50% | 32794.4 | 50% | 32794.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 65588.8
3 | DRENAGEM |  | 0 | 50% | 317683.04 | 50% | 317683.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 635366.07
4 | BASE / SUB-BASE |  | 0 |  | 0 | 50% | 294939.23 | 50% | 294939.23 |  | 0 |  | 0 | 100% | 589878.45
5 | REVESTIMENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 333790.43 | 50% | 333790.43 |  | 0 | 100% | 667580.86
6 | MEIO-FIO SARJETA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 132338.07 |  | 0 | 100% | 132338.07
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 189637.16 | 50% | 189637.16 | 100% | 379274.31
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 46136.47 | 100% | 46136.47
9 | ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19390.81 | 50% | 19390.81 |  | 0 | 100% | 38781.61
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 3.55% | 92793.69 | 13.4% | 350477.44 | 23.43% | 612622.27 | 24.79% | 648120.47 | 25.82% | 675156.47 | 9.02% | 235773.63 | 100% | 2614943.93
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 3.55% | 92793.69 | 16.95% | 443271.13 | 40.38% | 1055893.4 | 65.16% | 1704013.87 | 90.98% | 2379170.34 | 100% | 2614943.97
Piên, 12 de Janeiro 2022.
OELITON ANTUNES COELHO
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.2
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 3.85
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 4.49
RISCOS | 0.97 | 0.82
SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.89
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 1.11
LUCRO | 8.69 | 6.22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.71 | 18.38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 21.71% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 18.38%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 10 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 0.2 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## COMP-01
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-01 - REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
322520 | Retroescavadeira 580N média |  | 0.08 | 0 | 0 | 151.33 | 0 | 12.11
322520 | Retroescavadeira 580N média |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.58 | 5.57
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 17.67
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200130 | Servente |  | 0.05 | H | 26.58 |  | 1.33
0
0
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 1.33
Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) | [5 empty] | 0
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 1.33
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
0
0
0
0
0
0
0
0
Custo Total das Atividades | [5 empty] | 0
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 19
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.

## COMP-02
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-02 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
0
0
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 0
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200130 | Topógrafo |  | 0.01 | H | 79.75 |  | 0.8
200130 | Servente |  | 0.02 | H | 26.58 |  | 0.53
0
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 1.33
Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) | [5 empty] | 0
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 1.33
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
155140 | Ferro redondo CA-50 6,3mm |  | 0.07 | Kg | 9.9 |  | 0.69
72.47 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, UNCLUINDO TRIPE |  | 0.01 | h | 2.25 |  | 0.02
0
0
0
0
0
0
Custo Total das Atividades | [5 empty] | 0.71
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 2.04
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.

## COMP-03
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-03 - CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
0
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 0
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200260 | Pedreiro |  | 10 |  | 34.43 |  | 344.3
200130 | Servente |  | 20 |  | 26.58 |  | 531.6
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 875.9
Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) | [5 empty] | 0
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 875.9
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
191939 | Bloco concreto estrutural 19x19x39cm |  | 90 | UNID. | 3.55 |  | 319.5
155140 | Ferro redondo CA-50 6,3mm |  | 8.35 | KG | 9.9 |  | 82.67
150180 | Arame recozido nº 18 |  | 0.88 | KG | 17.04 |  | 15
139000 | Areia |  | 0.665 | M³ | 41.64 |  | 27.69
173200 | Cimento Portland (saco de 50kg) |  | 0.089 | KG | 456.2 |  | 40.6
130000 | Pedra britada (comercial) |  | 0.334 | M³ | 52.18 |  | 17.43
157270 | Pregos 17 x 27 / 18 x 27 |  | 1 | KG | 12.04 |  | 12.04
112580 | Madeira pinho 2,5 x 8 cm |  | 10 | m | 4.4 |  | 44
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI. | [5 empty] | 558.93
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 1434.83
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.

## COMP-04
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-04 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
346070 | Caminhão pipa 6000 l |  | 0.001 | 0 | 0 | 142.38 | 0 | 0.14
346070 | Caminhão pipa 6000 l |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 49.23 | 0.05
340200 | Compactador manual solos gasolina |  | 0.002 | 0 | 0 | 35.62 | 0 | 0.07
340200 | Compactador manual solos gasolina |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 0.06
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 0.32
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200130 | Servente |  | 0.031 |  | 26.58 |  | 0.82
0
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 0.82
Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) | [5 empty] | 0
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 0.82
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
0
0
0
0
0
0
0
0
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI. | [5 empty] | 0
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 1.14
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.

## COMP-05
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-05 - EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
340200 | Compactador manual solos gasolina |  | 0.0041 | 0 | 0 | 35.62 | 0 | 0.15
340200 | Compactador manual solos gasolina |  | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 0.12
371050 | Serra corte concreto/asfalto GS-3 |  | 0.0483 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 2.09
371050 | Serra corte concreto/asfalto GS-3 |  | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 1.38
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 3.74
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200110 | Calceteiro |  | 0.3975 |  | 29 |  | 11.53
200130 | Servente |  | 0.3975 |  | 26.58 |  | 10.57
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 22.1
Adc. M. O. - Ferramentas: (0,00%) | [5 empty] | 0
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 22.1
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
139000 | Areia |  | 0.0633 | M³ | 41.64 |  | 2.64
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM |  | 11 | Unidade | 8.38 |  | 92.18
0
0
0
Custo Total das Atividades | [5 empty] | 94.82
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 120.66
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.

## COMP-06
|  | TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  | Fone: (48) 3466.3489 - 9637.8332 - 9979.0347 |  |  | Construção Rodoviária
|  | E-mail: adm@terraengenharia.eng.br |  |  | Produção da Equipe 1 unidade
|  | Data: JUNHO/2019 | Referencias: DER (JANEIRO/2021) - SICRO (JANEIRO/2021) - SINAPI (MAIO/2021)
COMP-06 - CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,5m)
A - Equipamento |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
Código | Descrição |  |  | Operativa | Impro. | Operativa | Impro.
0
0
0
0
Custo Horário de Equipamentos | [5 empty] | 0
B - Mão de Obra |  |  | Quantidade |  | Salário |  | Custo Horário
Código | Descrição
200260 | Pedreiro |  | 1 |  | 34.43 |  | 34.43
200130 | Servente |  | 2 |  | 26.58 |  | 53.16
Custo Horário da Mão de Obra | [5 empty] | 87.59
Adc. M. O. - Ferramentas: (5,51 %) | [5 empty] | 4.83
Custo Unitário de Execução | [5 empty] | 92.42
C - Atividades Auxiliares |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Código | Descrição
155140 | Ferro redondo CA-50 6,3mm |  | 9.95 | Kg | 9.9 |  | 98.51
155380 | Ferro redondo CA-50 10,0mm |  | 16.81 | Kg | 8.98 |  | 150.95
0
0
0
Custo Total das Atividades | [5 empty] | 249.46
Custo Unitário Direto Total |  |  |  |  | 341.88
Observações: Elaborado de acordo com as especificações DNER-ES-286 - Os valores indicados acima não contém BDI.