## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## Cronograma PAM
| PAM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: | PIÊN |  |  | SAM | 70 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  | 600000 | 45.69% | 1313299.02
| Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2022-02-24 | Dias | 70 | Data | 2022-05-15 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 713299.02 | 54.31%
| Quantidade: | 2940.71 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 1313299.02 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ |  | Controle | OK
| ITEM |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-07-16 | 2022-08-16 | 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2022-06-14 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16550.4 | 1.2602 |  | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18659.28 | 1.4208 |  | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172610.13 | 13.1432 |  | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299556.12 | 22.8094 |  | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 25 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77614.08 | 5.9099 |  | 100
5¦6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 3 | 0 | 5 | 40 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176230.47 | 13.4189 |  | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 10 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17955.33 | 1.3672 |  | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 10 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 25 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 516785.31 | 39.3502 |  | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17337.9 | 1.3202 |  | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 1313299.02 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 3024.5176 | 2268.3882 | 1890.3235 | 378.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7561.294 | 0.5757%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 3595.6424 | 2696.7318 | 2247.2765 | 449.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8989.106 | 0.6845%
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 2557.4301 | 2557.4301 | 2557.4301 | 852.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8524.7669 | 0.6491%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 3040.3539 | 3040.3539 | 3040.3539 | 1013.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10134.5131 | 0.7717%
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 7885.948 | 23657.844 | 23657.844 | 19714.87 | 3942.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78859.4802 | 6.005%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 9375.065 | 28125.195 | 28125.195 | 23437.6625 | 4687.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93750.6498 | 7.139%
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 20528.4938 | 41056.9876 | 41056.9876 | 34214.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136856.6254 | 10.42%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 24404.9242 | 48809.8484 | 48809.8484 | 40674.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162699.4946 | 12.39%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 8864.7839 | 12410.6975 | 12410.6975 | 1772.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35459.1356 | 2.7%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 10538.7361 | 14754.2305 | 14754.2305 | 2107.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42154.9444 | 3.21%
| 6T | SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 4025.6743 | 32205.3943 | 24154.0457 | 20128.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80513.4858 | 6.131%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 4785.8492 | 38286.7937 | 28715.0953 | 23929.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95716.9842 | 7.288%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 820.3157 | 2871.1049 | 2871.1049 | 1640.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8203.157 | 0.6246%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 975.2173 | 3413.2606 | 3413.2606 | 1950.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9752.173 | 0.7426%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 59025.2451 | 70830.2941 | 70830.2941 | 35415.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236100.9803 | 17.98%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 70171.0824 | 84205.2989 | 84205.2989 | 42102.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280684.3297 | 21.37%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 554.4752 | 1663.4257 | 2138.6902 | 2217.901 | 1346.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7921.075 | 0.6031%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 659.1778 | 1977.5333 | 2542.5428 | 2636.711 | 1600.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9416.825 | 0.717%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 73047.616 | 135216.6498 | 189618.7663 | 139071.2952 | 63045.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 45.69%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 86841.3215 | 160749.8397 | 225424.8002 | 165332.3643 | 74950.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 713299.02 | 54.31%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 159888.9375 | 295966.4895 | 415043.5665 | 304403.6595 | 137996.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1313299.02 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 12.17% | 22.54% | 31.6% | 23.18% | 10.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1313299.02 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 12.17% | 34.71% | 66.31% | 89.49% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## Cronograma SFM (hidden)
| SFM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: |  |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Empréstimo |  |  |  | 0%
| Projeto: |  |  |  | LOTE nº |  | Data | 2022-02-24 | Dias | 70 | Data | 2022-05-15 |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  |  | 0%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 0 | 0%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-07-16 | 2022-08-16 | 2022-09-16 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2022-06-14 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-10-16 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 3 | 0 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2T | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## orc DER JAN 2021
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | PIÊN |  |  |  | SAM | 70
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA |  |  |  | LOTE nº | 1
Local da Obra: |  | AVENIDA CAIOBÁ - DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16550.4
606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | m3 | 7.3554 | 150.74 | 1108.75
512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | 128.82 | 48.32 | 6224.58
COMPOSIÇÃO1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | un | 1 | 2132.69 | 2132.69
840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 9.34 | 35.5 | 331.57
512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | 139.7518 | 48.32 | 6752.81
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 18659.28
400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 11 | 41.39 | 455.29
520100A | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte | m3 | 1665.71 | 4.48 | 7462.38
520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m3 | 927.6 | 10.96 | 10166.5
404300 | DER | Espalhamento e conformação de bota-fora | m3 | 927.6 | 0.62 | 575.11
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 172610.13
520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 1037.21 | 14.8 | 15350.71
511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 3363.04 | 3.42 | 11501.6
531000A | DER | Brita Graduada | m3 | 464.28 | 142.72 | 66262.04
531500 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 672.61 | 118.19 | 79495.78
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 299556.12
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão (pista+acostamento+ciclofaixa) | m2 | 2940.71 | 0.4 | 1176.28
589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 3.23 | 4272.65 | 13800.66
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão (pista+acost+ciclofaixa+travessia) | m2 | 4998.65 | 0.28 | 1399.62
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 2.5 | 3554.93 | 8887.33
570000B | DER | CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)(pista+acostamento+ciclofaixa+travessia) | ton | 599.84 | 189.75 | 113819.64
589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 29.99 | 5350.87 | 160472.59
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 77614.08
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 1536 | 50.53 | 77614.08
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 176230.47
603900C | DER | Lastro de Brita | m3 | 84.01 | 140.09 | 11768.96
603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg | 891.2 | 22.01 | 19615.31
605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | m2 | 2713.15 | 38.88 | 105487.27
511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | m2 | 2800.27 | 4.11 | 11509.11
520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 109.61 | 14.8 | 1622.23
520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 628.5 | 25.18 | 15825.63
605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | un | 10 | 515.09 | 5150.9
PAV-86 | PM CURITIBA | Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm | m | 1060.82 | 4.95 | 5251.06
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 17955.33
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 262.62 | 28.85 | 7576.59
820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0.23 | 645.82 | 148.54
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2 | 390.32 | 780.64
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 8 | 529.82 | 4238.56
820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 10 | 521.1 | 5211
10 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 516785.31
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 3488.98 | 9.35 | 32621.96
601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 3122.15 | 31.65 | 98816.05
603900G | DER | Lastro de Brita | m3 | 135.54 | 140.09 | 18987.8
610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 306 | 212.91 | 65150.46
610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 331 | 273.99 | 90690.69
610800E | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 | m | 173 | 518.07 | 89626.11
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | un | 32 | 1341.81 | 42937.92
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un | 1 | 812.28 | 812.28
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | un | 2 | 1408.93 | 2817.86
640200 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 2A | m | 509 | 146.02 | 74324.18
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 17337.9
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 8 | 142.38 | 1139.04
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 16 | 142.38 | 2278.08
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 16 | 145.16 | 2322.56
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 8 | 172.41 | 1379.28
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 8 | 100.86 | 806.88
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 8 | 82.19 | 657.52
74022/55 | SEIL/2016 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 8 | 221.99 | 1775.92
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 8 | 134.43 | 1075.44
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 | 5903.18 | 5903.18
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 1313299.02 | 1313299.02