## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## planilha de servicos
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | PIÊN |  |  |  | SAM | 68
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA |  |  |  | LOTE nº | 1
Local da Obra: |  | RUA SÃO CRISTOVÃO (185,41m)
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | TERRAPLENAGEM |  | 0 |  |  | 6145.24
520100A | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte | m3 | 147.12 | 4.48 | 659.1
520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m3 | 500.56 | 10.96 | 5486.14
3 |  | BASE / SUB-BASE |  | 0 |  |  | 74472.05
520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 36.78 | 14.8 | 544.34
511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 1526.36 | 3.42 | 5220.15
531000A | DER | Brita Graduada | m3 | 214.69 | 149.26 | 32044.63
531500 | DER | Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra | m3 | 305.27 | 120.1 | 36662.93
4 |  | REVESTIMENTO |  | 0 |  |  | 82772.22
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 1336.02 | 0.4 | 534.41
589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 1.47 | 4273.29 | 6281.74
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 1336.02 | 0.28 | 374.09
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 0.67 | 3555.56 | 2382.23
570000B | DER | CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 160.32 | 189.41 | 30366.21
589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 8.02 | 5340.84 | 42833.54
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  | 0 |  |  | 18687.03
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 311 | 50.53 | 15714.83
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 70 | 42.46 | 2972.2
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 35666.5
100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 511.17 | 2.01 | 1027.45
603900C | DER | Lastro de Brita | m3 | 15.34 | 144.18 | 2211.72
603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg | 535.2 | 22.01 | 11779.75
605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | m2 | 458.41 | 38.9 | 17832.15
520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 110.34 | 14.8 | 1633.03
605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | un | 2 | 591.2 | 1182.4
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 0 |  |  | 3434.2
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 66.92 | 28.85 | 1930.64
820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0.11 | 645.82 | 71.04
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1 | 390.32 | 390.32
820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2 | 521.1 | 1042.2
10 |  | DRENAGEM |  | 0 |  |  | 28812.93
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 174.94 | 9.35 | 1635.69
601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 155.15 | 31.65 | 4910.5
603900G | DER | Lastro de Brita | m3 | 7.79 | 144.18 | 1123.16
620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | un | 1 | 946.68 | 946.68
610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 57 | 105.65 | 6022.05
610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 26 | 212.94 | 5536.44
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | un | 6 | 1351.22 | 8107.32
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | un | 1 | 531.09 | 531.09
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  | 0 |  |  | 3050.1
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 2 | 142.38 | 284.76
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 4 | 142.38 | 569.52
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 4 | 145.16 | 580.64
74022/27 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 2 | 95.71 | 191.42
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2 | 172.41 | 344.82
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2 | 100.86 | 201.72
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2 | 82.19 | 164.38
74022/55 | SEIL/2016 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 2 | 221.99 | 443.98
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2 | 134.43 | 268.86
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 253040.27 | 253040.27
Oéliton Antunes Coelho
Engenheiro Civil - CREA SC 115283-2