## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL KO-402 TRECHO 1 (1.000m) CAMPINA DOS MAIA, PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021 (DER/SEIL/DAER_RS) E NOV/2022 (SINAPI)
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | R$ unit mão de obra | Total mão de obra | R$ unit material & equipamentos | Total material & equipamentos | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 37780.49 | 1.71%
1.1 | Demolição de Concreto Símples | m3 | 4.54 | 150.74 | 150.74 | 167.97 | 150.74 | 684.36 | 0.03% | 15.07 | 68.44 | 135.67 | 615.92 | 606700A | DER |  | 436.42 | 35%
1.2 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | un | 1 | 2132.69 | 2132.69 | 3.03 | 2132.69 | 2132.69 | 0.1% | 213.27 | 213.27 | 1919.42 | 1919.42 |  | Orçacivil | Modelo da placa a ser informado pela fiscalização | 3.58 | 59572%
1.3 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 26.65 | 35.5 | 35.5 |  | 35.5 | 946.08 | 0.04% | 3.55 | 94.61 | 31.95 | 851.47 | 840000A | DER |  | 0
1.4 | Remanejamento postes linha transmissão | un | 7 | 4812.32 | 4812.32 | 2.67 | 4812.32 | 33686.24 | 1.53% | 481.23 | 3368.62 | 4331.09 | 30317.62 | 844000 | DER | Estimativo, necessário orçamento empresa credenciada COPEL) | 1.67 | 288163%
1.5 | Destocamento árvores diam. > 30cm | un | 8 | 41.39 | 41.39 | 1.57 | 41.39 | 331.12 | 0.02% | 4.14 | 33.11 | 37.25 | 298.01 | 400300 | DER | Incluindo carga, transporte e descarga no bota fora | 0
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 5.83 |  | 27612.73 | 1.25% | [7 empty] | 6.02 | 0%
2.1 | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte | m3 | 1247.25 | 4.48 | 4.48 | 1.77 | 4.48 | 5587.68 | 0.25% | 0.45 | 558.77 | 4.03 | 5028.91 | 520100A | DER | Escavação para utilização em reaterros na pista | 1.9 | 236%
2.2 | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m3 | 263.89 | 10.96 | 10.96 |  | 10.96 | 2892.23 | 0.13% | 1.1 | 289.22 | 9.86 | 2603.01 | 520100B | DER | Escavação para depósito em bota fora (3Km transporte) | 0
2.3 | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) | m3 | 1247.25 | 15.34 | 15.34 | 33.57 | 15.34 | 19132.82 | 0.87% | 1.53 | 1913.28 | 13.81 | 17219.54 | 520100C | DER | Aterro com material da escavação (500m transporte) | 37 | 41%
3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 39.74 |  | 400078.74 | 18.15% | [7 empty] | 43.75 | 0%
3.1 | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 8733.24 | 3.42 | 3.42 | 32.8 | 3.42 | 29867.68 | 1.35% | 0.34 | 2986.77 | 3.08 | 26880.91 | 511100A | DER |  | 36.09 | 9%
3.2 | Brita Graduada | m3 | 1309.99 | 139.24 | 139.24 | 1.77 | 139.24 | 182403.01 | 8.27% | 13.92 | 18240.3 | 125.32 | 164162.71 | 531000A | DER | Camada de base em 15cm | 1.9 | 7328%
3.3 | Preenchimento rebaixo c/ rachão | un | 1921.31 | 97.75 | 97.75 | 60.4 | 97.75 | 187808.05 | 8.52% | 9.78 | 18780.81 | 87.97 | 169027.24 | 516100 | DER | Camada de sub-base 18 / 21 cm (ver trecho) | 72.45 | 135%
4 | DRENAGEM | [6 empty] | 432034.63 | 19.59%
4.1 | Remoção de bueiro 0,40m | m | 94 | 21.77 | 21.77 |  | 21.77 | 2046.38 | 0.09% | 2.18 | 204.64 | 19.59 | 1841.74 | 630400 | DER
4.2 | Demolição de Alvenaria | m3 | 0.63 | 187.63 | 187.63 |  | 187.63 | 118.21 | 0.01% | 18.76 | 11.82 | 168.87 | 106.39 | 606500A | DER
4.3 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 1106.97 | 9.35 | 9.35 |  | 9.35 | 10350.17 | 0.47% | 0.94 | 1035.02 | 8.41 | 9315.15 | 600300 | DER
4.4 | Escoramento de cavas de fundação | m2 | 45.04 | 107.74 | 107.74 |  | 107.74 | 4852.61 | 0.22% | 10.77 | 485.26 | 96.97 | 4367.35 | 602200 | DER | Escoramento de valas com profundidade acima de 1,50m
4.5 | Rachão s/ britagem | m3 | 413.95 | 85.84 | 85.84 |  | 85.84 | 35533.47 | 1.61% | 8.58 | 3553.35 | 77.26 | 31980.12 | 516200 | DER | Reaterro de tubulação com rachão
4.6 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 455.71 | 31.65 | 31.65 |  | 31.65 | 14423.22 | 0.65% | 3.16 | 1442.32 | 28.49 | 12980.9 | 601200A | DER | Apiloamento com sapo compactador
4.7 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 442 | 105.06 | 105.06 |  | 105.06 | 46436.52 | 2.11% | 10.51 | 4643.65 | 94.55 | 41792.87 | 610400A | DER | Tubo simples
4.8 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 6 | 170.98 | 170.98 |  | 170.98 | 1025.88 | 0.05% | 17.1 | 102.59 | 153.88 | 923.29 | 610600A | DER | Tubo simples
4.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 | m | 433 | 350.93 | 350.93 |  | 350.93 | 151952.69 | 6.89% | 35.09 | 15195.27 | 315.84 | 136757.42 | 610400D | DER | Tubo com armação dupla
4.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 | m | 49 | 345.73 | 345.73 |  | 345.73 | 16940.77 | 0.77% | 34.57 | 1694.08 | 311.16 | 15246.69 | 610600F | DER | Tubo com armação dupla
4.11 | Sarjeta triangular concreto - tipo 4 | m | 689 | 68.35 | 68.35 |  | 68.35 | 47093.15 | 2.14% | 6.84 | 4709.32 | 61.51 | 42383.83 | 650600 | DER
4.12 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | un | 33 | 1361.39 | 1361.39 |  | 1361.39 | 44925.87 | 2.04% | 136.14 | 4492.59 | 1225.25 | 40433.28 | BLSM150 | DER | Caixas coletoras (blocos de concreto e concreto armado)
4.13 | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | un | 4 | 2589.85 | 2589.85 |  | 2589.85 | 10359.4 | 0.47% | 258.99 | 1035.94 | 2330.86 | 9323.46 | BLSC150 | DER | Caixas coletoras das sarjetas (concreto armado)
4.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | un | 27 | 527.58 | 527.58 |  | 527.58 | 14244.66 | 0.65% | 52.76 | 1424.47 | 474.82 | 12820.19 | CLM040 | DER | Caixas de ligação (blocos de concreto e concreto armado)
4.15 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un | 3 | 810.58 | 810.58 |  | 810.58 | 2431.74 | 0.11% | 81.06 | 243.17 | 729.52 | 2188.57 | CLM060 | DER | Caixas de ligação (blocos de concreto e concreto armado)
4.16 | Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m | un | 90 | 272.25 | 272.25 |  | 272.25 | 24502.5 | 1.11% | 27.23 | 2450.25 | 245.02 | 22052.25 | 655400 | DER | Triangular em concreto 70x20cm (e=6cm)
4.17 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | un | 1 | 940.98 | 940.98 |  | 940.98 | 940.98 | 0.04% | 94.1 | 94.1 | 846.88 | 846.88 | 620000B | DER
4.18 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 1 | 1399.6 | 1399.6 |  | 1399.6 | 1399.6 | 0.06% | 139.96 | 139.96 | 1259.64 | 1259.64 | 620100A | DER
4.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | un | 1 | 1115.71 | 1115.71 |  | 1115.71 | 1115.71 | 0.05% | 111.57 | 111.57 | 1004.14 | 1004.14 | DISSIPM | DER
4.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | un | 1 | 1341.1 | 1341.1 |  | 1341.1 | 1341.1 | 0.06% | 134.11 | 134.11 | 1206.99 | 1206.99 | DISSIPM | DER
5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 102.29 |  | 55912.22 | 2.54% | [7 empty] | 101.77 | 0%
5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 972 | 50.05 | 50.05 | 73.28 | 50.05 | 48648.6 | 2.21% | 5.01 | 4864.86 | 45.04 | 43783.74 | 810150 | DER | meio-fio com sarjeta normal | 79.9 | 63%
5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 149 | 42.1 | 42.1 | 46.91 | 42.1 | 6272.9 | 0.28% | 4.21 | 627.29 | 37.89 | 5645.61 | 810650 | DER | meio-fio com sarjeta rebaixado | 1762.2 | 2%
5.3 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | m | 24 | 41.28 | 41.28 | 46 | 41.28 | 990.72 | 0.04% | 4.13 | 99.07 | 37.15 | 891.65 | 810250D | DER | meio-fio reto | 1043.57 | 4%
6 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 87.15 |  | 1013139.9 | 45.95% | [7 empty] | 99.14 | 0%
6.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 8227.81 | 0.4 | 0.4 | 1.57 | 0.4 | 3291.12 | 0.15% | 0.04 | 329.11 | 0.36 | 2962.01 | 560100B | DER | Incluso transporte ao local da obra | 1.48 | 27%
6.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 9.05 | 4277.08 | 4277.08 | 500.69 | 4277.08 | 38707.57 | 1.76% | 427.71 | 3870.76 | 3849.37 | 34836.81 | 589190A | DER mat | Incluso transporte ao local da obra | 559.32 | 765%
6.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 16455.62 | 0.28 | 0.28 | 10.82 | 0.28 | 4607.57 | 0.21% | 0.03 | 460.76 | 0.25 | 4146.81 | 561100A | DER | Incluso transporte ao local da obra | 10.43 | 3%
6.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 8.23 | 3559.36 | 3559.36 |  | 3559.36 | 29293.53 | 1.33% | 355.94 | 2929.35 | 3203.42 | 26364.18 | 589420B | DER mat | Incluso transporte ao local da obra | 0
6.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 329.11 | 1364.88 | 1364.88 |  | 1364.88 | 449195.66 | 20.37% | 136.49 | 44919.57 | 1228.39 | 404276.09 | 95996 | SINAPI | Incluso transporte ao local da obra | 0
6.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2731.61 | 2.37 | 2.37 | 6.65 | 2.37 | 6473.92 | 0.29% | 0.24 | 647.39 | 2.13 | 5826.53 | 95875 | SINAPI | Incluso transporte ao local da obra | 7.83 | 30%
6.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 329.11 | 1443.58 | 1443.58 | 34.62 | 1443.58 | 475096.61 | 21.55% | 144.36 | 47509.66 | 1299.22 | 427586.95 | 95995 | SINAPI | Incluso transporte ao local da obra | 39.57 | 3648%
6.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2731.61 | 2.37 | 2.37 | 81.72 | 2.37 | 6473.92 | 0.29% | 0.24 | 647.39 | 2.13 | 5826.53 | 95875 | SINAPI | Incluso transporte ao local da obra | 95.81 | 2%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 42.09 |  | 182873.77 | 8.29% | [7 empty] | 42.04 | 0%
7.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 3680.16 | 2.01 | 2.01 | 17.89 | 2.01 | 7397.12 | 0.34% | 0.2 | 739.71 | 1.81 | 6657.41 | 100576B | SINAPI | Compactação de solo com sapo compactador para calçada | 15.92 | 13%
7.2 | Brita Graduada - Passeio | m3 | 174.37 | 139.24 | 139.24 | 60.4 | 139.24 | 24279.28 | 1.1% | 13.92 | 2427.93 | 125.32 | 21851.35 | 531000B | DER | Base para calçada com 10cm de brita graduada | 72.45 | 192%
7.3 | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | m2 | 1743.71 | 38.86 | 38.86 |  | 38.86 | 67760.57 | 3.07% | 3.89 | 6776.06 | 34.97 | 60984.51 | 605000E | DER |  | 0
7.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 3,0 CM | m2 | 398.4 | 125.09 | 125.09 | 1.57 | 125.09 | 49835.86 | 2.26% | 12.51 | 4983.59 | 112.58 | 44852.27 | PAI-006 | PM curitiba |  | 1.48 | 8452%
7.5 | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | un | 816 | 10.09 | 10.09 | 11.24 | 10.09 | 8233.44 | 0.37% | 1.01 | 823.34 | 9.08 | 7410.1 | 12800 | ORSE | Juntas de dilatação das calçadas | 7.79 | 130%
7.6 | Plantio de Grama em placas | m2 | 1936.45 | 13.1 | 13.1 | 87.15 | 13.1 | 25367.5 | 1.15% | 1.31 | 2536.75 | 11.79 | 22830.75 | 98504 | SINAPI |  | 99.14 | 13%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 1.98 |  | 31898.95 | 1.45% | [7 empty] | 2.08 | 0%
8.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 474.09 | 28.85 | 28.85 | 1089.78 | 28.85 | 13677.5 | 0.62% | 2.89 | 1367.75 | 25.96 | 12309.75 | 822000 | DER | Toda a sinalização horizontal com tinta adequada | 1090.01 | 3%
8.2 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0.38 | 645.82 | 645.82 | 1089.78 | 645.82 | 245.41 | 0.01% | 64.58 | 24.54 | 581.24 | 220.87 | 820000A | DER | Placa de ponto de ônibus | 1090.01 | 59%
8.3 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1 | 390.32 | 390.32 | 1.63 | 390.32 | 390.32 | 0.02% | 39.03 | 39.03 | 351.29 | 351.29 | 821300 | DER | Suporte para placa de ponto de ônibus | 1 | 39032%
8.4 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 12 | 517.16 | 517.16 | 576.27 | 517.16 | 6205.92 | 0.28% | 51.72 | 620.59 | 465.44 | 5585.33 | 820000F | DER |  | 18.33 | 2821%
8.5 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4 | 529.82 | 529.82 |  | 529.82 | 2119.28 | 0.1% | 52.98 | 211.93 | 476.84 | 1907.35 | 820000H | DER
8.6 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 12 | 521.1 | 521.1 |  | 521.1 | 6253.2 | 0.28% | 52.11 | 625.32 | 468.99 | 5627.88 | 820000I | DER
8.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO | M2 | 29.6 | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 | 8.29 | 0% | 0.03 | 0.83 | 0.25 | 7.46 | 561100 | SINAPI | Para as 2 travessias elevadas
8.8 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 0.01 | 2864.64 | 2864.64 |  | 2864.64 | 28.65 | 0% | 287 | 2.87 | 2577.64 | 25.78 | 589420 | SINAPI | Para as 2 travessias elevadas
8.9 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.03 | 1443.58 | 1443.58 |  | 1443.58 | 2930.47 | 0.13% | 144.36 | 293.05 | 1299.22 | 2637.42 | 95995 | SINAPI | Para as 2 travessias elevadas
8.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16.84 | 2.37 | 2.37 |  | 2.37 | 39.91 | 0% | 0.24 | 3.99 | 2.13 | 35.92 | 95875 | SINAPI | Para as 2 travessias elevadas
9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [6 empty] | 23504.63 | 1.07%
9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 10 | 204.61 | 204.61 |  | 204.61 | 2046.1 | 0.09% | 20.46 | 204.61 | 184.15 | 1841.49 | 09.03.01 | DAER/RS
9.2 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 10 | 204.61 | 204.61 |  | 204.61 | 2046.1 | 0.09% | 20.46 | 204.61 | 184.15 | 1841.49 | 09.03.01 | DAER/RS
9.3 | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 10 | 128.81 | 128.81 |  | 128.81 | 1288.1 | 0.06% | 12.88 | 128.81 | 115.93 | 1159.29 | 5.1 | DAER/RS
9.4 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 10 | 95.71 | 95.71 |  | 95.71 | 957.1 | 0.04% | 9.57 | 95.71 | 86.14 | 861.39 | 74022/27 | SEIL/2016
9.5 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | un | 10 | 56.05 | 56.05 |  | 56.05 | 560.5 | 0.03% | 5.61 | 56.05 | 50.44 | 504.45 | 74022/50 | SEIL/2016
9.6 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 10 | 356.54 | 356.54 |  | 356.54 | 3565.4 | 0.16% | 35.65 | 356.54 | 320.89 | 3208.86 | 09.04.04 | DAER/RS
9.7 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 10 | 100.86 | 100.86 |  | 100.86 | 1008.6 | 0.05% | 10.09 | 100.86 | 90.77 | 907.74 | 74022/53 | SEIL/2016
9.8 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 10 | 82.19 | 82.19 |  | 82.19 | 821.9 | 0.04% | 8.22 | 82.19 | 73.97 | 739.71 | 74022/56 | SEIL/2016
9.9 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 10 | 221.99 | 221.99 |  | 221.99 | 2219.9 | 0.1% | 22.2 | 221.99 | 199.79 | 1997.91 | 74022/55 | SEIL/2016
9.10 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 10 | 134.43 | 134.43 |  | 134.43 | 1344.3 | 0.06% | 13.44 | 134.43 | 120.99 | 1209.87 | 09.04.01 | DAER/RS
9.11 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 | 7646.63 | 7646.63 |  | 7646.63 | 7646.63 | 0.35% | 764.66 | 764.66 | 6881.97 | 6881.97 | 09.05.01 | DAER/RS
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 2204836.06
[11 empty] | 220483.63 |  | 1984352.43
[11 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | TOTAL MATERIAL & EQUIPAMENTOS
Piên, 17 de Fevereiro 2022.
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL KO-402 TRECHO 1 (1.000m) CAMPINA DOS MAIA, PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 141,67%(HORA)
Data Base: JAN/2021 (DER/SEIL/DAER_RS) E NOV/2022 (SINAPI)
Fontes de referência: Planilhas DER/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORÇACIVIL, SEIL, ORSE, SINAPI, DAER/RS
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 37780.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 37780.49
2 | TERRAPLENAGEM | 100% | 27612.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27612.73
3 | BASE / SUB-BASE |  | 0 | 50% | 200039.37 |  | 0 | 50% | 200039.37 |  | 0 |  | 0 | 100% | 400078.74
4 | DRENAGEM |  | 0 | 80% | 345627.7 |  | 0 | 20% | 86406.93 |  | 0 |  | 0 | 100% | 432034.63
5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 0 |  | 0 | 100% | 55912.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 55912.22
6 | REVESTIMENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1013139.9 |  | 0 | 100% | 1013139.9
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 80% | 146299.02 | 20% | 36574.75 |  | 0 |  | 0 | 100% | 182873.77
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31898.95 | 100% | 31898.95
9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 30% | 7051.39 |  |  | 70% | 16453.24 |  |  | 100% | 23504.63
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 3% | 65393.22 | 24.7% | 545667.07 | 9.5% | 209262.63 | 14.7% | 323021.05 | 46.7% | 1029593.14 | 1.4% | 31898.95 | 100% | 2204836.06
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 3% | 65393.22 | 27.7% | 611060.29 | 37.2% | 820322.92 | 51.9% | 1143343.97 | 98.6% | 2172937.11 | 100% | 2204836.06
Piên, 17 de Fevereiro 2022.
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.2
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 3.85
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 4.49
RISCOS | 0.97 | 0.82
SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.89
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 1.11
LUCRO | 8.69 | 6.22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.71 | 18.38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 21.71% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 18.38%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 10 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 0.2 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.