## Prazos e Áreas (hidden)
1 - | PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO - IMPLASNTAÇÃO + RECAPE)
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 2.000 m2
| 4 meses | 2.000 m2 | 4.000 m2
| 5 meses | 4.000 m2 | 8.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 30.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 6 meses | 8.000 m2 | 13.000 m2
| 7 meses | 13.000 m2 | 18.000 m2
| 8 meses | 18.000 m2 | 24.000 m2
| 9 meses | 24.000 m2 | 30.000 m2
2 | RECAPE ASFÁLTICO
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE RECAPE PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 10.000 m2
| 4 meses | 10.000 m2 | 15.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 60.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 5 meses | 15.000 m2 | 20.000 m2
| 6 meses | 20.000 m2 | 30.000 m2
| 7 meses | 30.000 m2 | 40.000 m2
| 8 meses | 40.000 m2 | 50.000 m2
| 9 meses | 50.000 m2 | 60.000 m2

## Cronograma PAM
| PAM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: | PIÊN |  |  | SAM | 79 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  | 2091512.22 | 72.03%
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2022-07-29 | Dias | 70 | Data | 2022-10-17 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 812194.64 | 27.97% | 2903706.86
| Quantidade: | 17925.28 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 2903706.86 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 2022-12-18 | 2023-01-18 | 2023-02-18 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2022-11-16 | 2022-12-17 | 2023-01-17 | 2023-02-17 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4608.57 | 0.15871 | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41882.09 | 1.4424 | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865313.66 | 29.8003 | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1219945.54 | 42.0134 | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1099.98 | 0.037882 | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  | 3 | 0 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81363.99 | 2.8021 | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149812.35 | 5.1593 | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52935.52 | 1.823 | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 442715.73 | 15.2466 | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44029.43 | 1.5163 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 2903706.86 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 663.9018 | 995.8526 | 995.8526 | 663.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3319.5088 | 0.1143%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 257.8122 | 386.7184 | 386.7184 | 257.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1289.0612 | 0.04439%
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 4525.0902 | 7541.817 | 9050.1804 | 7541.817 | 1508.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30167.268 | 1.039%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 1757.2233 | 2928.7055 | 3514.4466 | 2928.7055 | 585.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11714.822 | 0.4034%
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 31163.8568 | 124655.4271 | 186983.1406 | 155819.2839 | 124655.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 623277.1355 | 21.46%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 12101.8262 | 48407.3049 | 72610.9574 | 60509.1311 | 48407.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242036.5245 | 8.335%
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 43935.754 | 175743.0159 | 263614.5239 | 219678.7699 | 175743.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 878715.0796 | 30.26%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 17061.523 | 68246.0921 | 102369.1381 | 85307.6151 | 68246.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341230.4604 | 11.75%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 118.8458 | 237.6915 | 237.6915 | 198.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 792.3051 | 0.02729%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 46.1512 | 92.3025 | 92.3025 | 76.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 307.6749 | 0.0106%
| 6T | PAISAGISMO / URBANISMO | TESOURO | R$ | 0 | 2930.2851 | 5860.5702 | 17581.7106 | 17581.7106 | 14651.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58605.7021 | 2.018%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 1137.9144 | 2275.8288 | 6827.4864 | 6827.4864 | 5689.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22758.2879 | 0.7838%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 21581.68 | 21581.68 | 32372.5199 | 32372.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107908.3998 | 3.716%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 8380.79 | 8380.79 | 12571.1851 | 12571.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41903.9502 | 1.443%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 7625.7895 | 11438.6843 | 11438.6843 | 7625.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38128.9477 | 1.313%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 2961.3145 | 4441.9717 | 4441.9717 | 2961.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14806.5723 | 0.5099%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 63776.7794 | 95665.1691 | 95665.1691 | 47832.5846 | 15944.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 318883.897 | 10.98%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 24766.3666 | 37149.5499 | 37149.5499 | 18574.7749 | 6191.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123831.833 | 4.265%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 951.4193 | 3805.6772 | 7928.4941 | 8879.9134 | 6659.935 | 3488.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31713.9764 | 1.092%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 369.4636 | 1477.8544 | 3078.8634 | 3448.327 | 2586.2453 | 1354.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12315.4536 | 0.4241%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 101081.0474 | 279648.8279 | 511671.584 | 535191.7909 | 430037.6814 | 233881.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2091512.22 | 72.03%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 39252.692 | 108595.7217 | 198696.8635 | 207830.4395 | 166996.0599 | 90822.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 812194.64 | 27.97%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 140333.7394 | 388244.5496 | 710368.4475 | 743022.2304 | 597033.7413 | 324704.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2903706.86 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 4.833% | 13.37% | 24.46% | 25.59% | 20.56% | 11.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2903706.86 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 4.833% | 18.2% | 42.67% | 68.26% | 88.82% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## Cronograma SFM (hidden)
| SFM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: |  |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Empréstimo |  |  |  | 0%
| Projeto : |  |  |  | LOTE nº |  | Data | 2022-07-29 | Dias | 70 | Data | 2022-10-17 |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  |  | 0%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 0 | 0%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 2022-12-18 | 2023-01-18 | 2023-02-18 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2022-11-16 | 2022-12-17 | 2023-01-17 | 2023-02-17 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  | 3 | 0 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2T | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | PAISAGISMO / URBANISMO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## ENSAIOS DE ORÇAMENTO (hidden)
CICLÓP 11 mpa m3 | serviço | TIJOLO | cimen | areia | brita | tubo ø60 610.600 | custo exec | tampão 161125 | CAL | Pedra Argamassada m3 | forma m2 | TIJOLO M3 | concr magr | Concr 11mpa | Concr 15mpa | Concr 18 mpa | argamas M2 | aço ca 25 | aço ca 50 | aço ca 60 | grelha
| B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0.87984 | 0.11541 | 0.62209 | 0.20424 |  | 1106.2077 |  | 0.029328 |  | 0.47 | 1.04 | 0.094 |  | 0.09 |  | 3.52 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 1.0998 | 0.13261 | 0.73198 | 0.20424 |  | 1221.9025 |  | 0.03666 |  | 0.47 | 1.3 | 0.094 |  | 0.09 |  | 4.4 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 1.4636 | 0.16108 | 0.91384 | 0.20424 |  | 1413.274 |  | 0.048786 |  | 0.47 | 1.73 | 0.094 |  | 0.09 |  | 5.87 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 1.8358 | 0.19012 | 1.0996 | 0.20424 |  | 1609.0049 |  | 0.061194 |  | 0.47 | 2.17 | 0.094 |  | 0.09 |  | 7.33 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.43266 | 1.27 | 1.5118 |  | 895.7893 |  | 0 |  | 1.295 |  | 0.112 |  | 1.25 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0.54156 | 1.5739 | 1.8781 |  | 1060.235 |  | 0 |  | 1.635 |  | 0.112 |  | 1.58 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0.71976 | 2.0712 | 2.4775 |  | 1330.1118 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0.112 |  | 2.12 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0.90126 | 2.5778 | 3.088 |  | 1604.0367 |  | 0 |  | 2.765 |  | 0.112 |  | 2.67 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.20478 | 0.60275 | 0.71706 |  | 1723.0976 |  | 0 |  | 2.59 |  | 0.056 |  | 0.59 |  |  |  |  | 51.5 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.25758 | 0.75011 | 0.89466 |  | 2109.5136 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0.056 |  | 0.75 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.34338 | 0.98957 | 1.1833 |  | 2317.323 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0.056 |  | 1.01 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.42918 | 1.229 | 1.4719 |  | 2847.1434 |  | 0 |  | 5.53 |  | 0.056 |  | 1.27 |  |  |  |  | 81.59 | 1
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 1.6717 | 0.20477 | 1.1293 | 0.38806 |  | 2111.4144 |  | 0.055723 |  | 0.893 | 1.976 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 2.0896 | 0.23381 | 1.3249 | 0.38806 |  | 2327.7864 |  | 0.069654 |  | 0.893 | 2.47 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 2.7808 | 0.28185 | 1.6485 | 0.38806 |  | 2685.6324 |  | 0.092693 |  | 0.893 | 3.287 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 3.4881 | 0.33101 | 1.9795 | 0.38806 |  | 3051.8004 |  | 0.11627 |  | 0.893 | 4.123 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.82205 | 2.4129 | 2.8725 |  | 1725.4116 |  | 0 |  | 2.4605 |  | 0.2128 |  | 2.375 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 1.029 | 2.9904 | 3.5684 |  | 2037.8584 |  | 0 |  | 3.1065 |  | 0.2128 |  | 3.002 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 1.3675 | 3.9354 | 4.7073 |  | 2550.6243 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0.2128 |  | 4.028 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 1.7124 | 4.8978 | 5.8672 |  | 3071.0817 |  | 0 |  | 5.2535 |  | 0.2128 |  | 5.073 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.38908 | 1.1452 | 1.3624 |  | 3297.2974 |  | 0 |  | 4.921 |  | 0.1064 |  | 1.121 |  |  |  |  | 97.85 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.4894 | 1.4252 | 1.6999 |  | 4031.4878 |  | 0 |  | 6.213 |  | 0.1064 |  | 1.425 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.65242 | 1.8802 | 2.2482 |  | 4426.3257 |  | 0 |  | 8.36 |  | 0.1064 |  | 1.919 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.81544 | 2.3352 | 2.7965 |  | 5432.9844 |  | 0 |  | 10.507 |  | 0.1064 |  | 2.413 |  |  |  |  | 155.021 | 2
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0.17055 | 0.099454 | 0.36185 | 0.30858 |  | 399.2875 |  | 0.0056851 |  | 0.32013 | 0.2016 | 0.06 |  | 0.218 |  | 2.24 |  |  | 8.7199
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0.2802 | 0.14735 | 0.5282 | 0.43354 |  | 607.7356 |  | 0.0093398 |  | 0.49696 | 0.3312 | 0.06 |  | 0.33058 |  | 3.68 |  |  | 13.223
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0.68221 | 0.25614 | 0.95694 | 0.70038 |  | 1110.7009 |  | 0.02274 |  | 0.76149 | 0.8064 | 0.08 |  | 0.55098 |  | 5.76 |  |  | 22.039
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0.92857 | 0.3311 | 1.2542 | 0.89487 |  | 1443.4659 |  | 0.030952 |  | 0.97739 | 1.0976 | 0.11 |  | 0.69619 |  | 7.84 |  |  | 27.8477
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 1.3189 | 0.4525 | 1.7334 | 1.215 |  | 1983.5092 |  | 0.043965 |  | 1.3486 | 1.559 | 0.16 |  | 0.93461 |  | 10.88 |  |  | 37.3843
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13203 | 0.40194 | 0.47437 |  | 423.9376 |  | 0 |  | 0.94933 |  | 0.06 |  | 0.36736 |  |  |  |  | 8.7199
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0.20445 | 0.60405 | 0.71796 |  | 651.3571 |  | 0 |  | 1.5167 |  | 0.06 |  | 0.58681 |  |  |  |  | 13.223
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 1127.719 |  | 0 |  | 2.4433 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 22.039
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 1540.4644 |  | 0 |  | 3.2699 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 27.8477
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 2105.5847 |  | 0 |  | 4.4896 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 37.3843
| C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13625 | 0.41373 | 0.48858 |  | 898.0218 |  | 0 |  | 1.8987 |  | 0.06 |  | 0.38016 |  |  |  |  | 28.51
| C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0.21118 | 0.62284 | 0.74061 |  | 1422.2802 |  | 0 |  | 3.0334 |  | 0.06 |  | 0.60721 |  |  |  |  | 45.54
| C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 2436.5899 |  | 0 |  | 4.8865 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 78.25
| C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 3531.4724 |  | 0 |  | 6.5399 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 115.45
| C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 4868.9761 |  | 0 |  | 8.9792 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 159.2
| C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 1.2096 | 3.5098 | 4.1898 |  | 7247.9917 |  | 0 |  | 10.471 |  | 0.24 |  | 3.5346 |  |  |  |  | 247.42
| C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 1.9088 | 5.528 | 6.6021 |  | 11450.3723 |  | 0 |  | 16.538 |  | 0.36 |  | 5.5878 |  |  |  |  | 391.15
| P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0.54144 | 0.35276 | 1.1888 | 1.11 | 1 | 2080.0031 | 1 | 0.018048 |  | 1.18 | 0.64 | 0.1 |  | 0.9 |  | 0.06 |  |  | 25.34
| P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0.7614 | 0.38489 | 1.35 | 1.1766 | 1 | 2257.2566 | 1 | 0.02538 |  | 1.26 | 0.9 | 0.12 |  | 0.94 |  | 0.08 |  |  | 27.05
| P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 1.0913 | 0.43281 | 1.5798 | 1.2654 | 1 | 2520.3012 | 1 | 0.036378 |  | 1.38 | 1.29 | 0.13 | 0 | 1.01 |  | 0.12 |  |  | 29.61
| P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 1.3028 | 0.46256 | 1.7264 | 1.3209 | 1 | 2689.7708 | 1 | 0.043428 |  | 1.46 | 1.54 | 0.14 |  | 1.05 |  | 0.14 |  |  | 31.32
| P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 1.6328 | 0.50537 | 1.9364 | 1.3875 | 1 | 2945.3635 | 1 | 0.054426 |  | 1.58 | 1.93 | 0.14 |  | 1.11 |  | 0.18 |  |  | 33.88
| P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 1388.1369 | 1 | 0 |  | 1.075 |  | 0.145 |  | 1.08
| P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 1471.5484 | 1 | 0 |  | 1.325 |  | 0.145 |  | 1.23
| P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 1594.6416 | 1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  | 0
| P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 1783.2271 | 1 | 0 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.85
| P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 2005.9764 | 1 | 0 |  | 2.09 |  | 0.191 |  | 2.34
| P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 3101.3288 | 1 | 0 |  | 2.15 |  | 0.145 |  | 1.08 |  |  |  |  | 83.538
| P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 3431.8227 | 1 | 0 |  | 2.65 |  | 0.145 |  | 1.23 |  |  |  |  | 95.1405
| P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 3918.0596 | 1 | 0 |  | 3.4 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  |  |  |  | 112.1575
| P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 4723.1767 | 1 | 0 |  | 3.8 |  | 0.17 |  | 1.85 |  |  |  |  | 143.0975
| P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 5696.1854 | 1 | 0 |  | 4.18 |  | 0.191 |  | 2.34 |  |  |  |  | 180.999
| P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.89754 | 2.6274 | 3.1298 | 1 | 6242.2876 | 1 | 0 |  | 4.6444 |  | 0.21965 |  | 2.6 |  |  |  |  | 201.11
| P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 1.118 | 3.261 | 3.8879 | 1 | 7594.3781 | 1 | 0 |  | 5.8056 |  | 0.2526 |  | 3.25 |  |  |  |  | 251.3875
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0.11253 | 0.31406 | 0.37851 |  | 813.8854 |  | 0 |  | 4.28 |  |  |  | 0.341 |  |  |  |  | 14.86
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0.12243 | 0.34169 | 0.41181 |  | 912.0651 |  | 0 |  | 4.48 |  |  |  | 0.371 |  |  |  |  | 18.37
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0.13233 | 0.36932 | 0.44511 |  | 1028.231 |  | 0 |  | 4.68 |  |  |  | 0.401 |  |  |  |  | 22.81
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0.38417 | 1.5544 | 2.9078 |  | 882.1709 |  | 0 | 1.22 | 2.471 |  |  | 0.971
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0.47295 | 1.9179 | 3.6104 |  | 1059.2509 |  | 0 | 1.53 | 2.7167 |  |  | 1.185
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0.75196 | 3.0644 | 5.8463 |  | 1635.6418 |  | 0 | 2.53 | 3.68 |  |  | 1.848
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 1.089 | 4.4435 | 8.5059 |  | 2313.6581 |  | 0 | 3.7 | 4.6833 |  |  | 2.663
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 1.474 | 6.0317 | 11.6349 |  | 3097.2652 |  | 0 | 5.12 | 5.84 |  |  | 3.563
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 2.4197 | 9.9547 | 19.4753 |  | 4958.9663 |  | 0 | 8.75 | 7.8333 |  |  | 5.721
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | K | l. | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X

## planilha de servicos
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | PIÊN |  |  |  | SAM | 79
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL |  |  |  | LOTE nº | 1
Local da Obra: |  | ESTRADA MUNICIPAL KO-002 - TRECHO 2/ ESTRADA DA CACHOEIRINHA - BAIRRO CAMPINA DOS CRESPINS
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4608.57
606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | m3 | 3.1 | 150.74 | 467.29
840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 101 | 35.5 | 3585.5
PAI-023 | PM Curitiba | Arrancamento de bloco sextavado de concreto | m2 | 26.65 | 11.1 | 295.82
PAI-025 | PM Curitiba | Arrancamento de Pedra Irregular | m2 | 23.42 | 11.1 | 259.96
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 41882.09
401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | m3 | 1488.7 | 5.25 | 7815.68
520100A | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte | m3 | 7604.11 | 4.48 | 34066.41
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 865313.66
511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 19832.58 | 3.42 | 67827.42
530200B | DER | Brita 4A | m3 | 4091.69 | 105.95 | 433514.56
531000A | DER | Brita Graduada | m3 | 2550.25 | 142.72 | 363971.68
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 1219945.54
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 17925.28 | 0.4 | 7170.11
589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 19.72 | 4282.27 | 84446.36
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 18127.96 | 0.28 | 5075.83
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 9.06 | 3564.55 | 32294.82
570000B | DER | CBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 2104.23 | 250.92 | 527993.39
589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 105.21 | 5350.87 | 562965.03
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 1099.98
810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | m | 27 | 40.74 | 1099.98
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 81363.99
98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 5064.99 | 13.1 | 66351.37
800100 | DER | Hidrossemeadura | m2 | 1313.44 | 11.43 | 15012.62
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 149812.35
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | un | 1513 | 40.83 | 61775.79
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 2069.46 | 28.85 | 59703.92
820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 6 | 645.82 | 3874.92
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 16 | 390.32 | 6245.12
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 11 | 517.16 | 5688.76
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2 | 529.82 | 1059.64
820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 22 | 521.1 | 11464.2
8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 52935.52
844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | un | 11 | 4812.32 | 52935.52
10 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 442715.73
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 362.19 | 9.35 | 3386.48
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | m | 213 | 21.77 | 4637.01
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | m | 70 | 26.13 | 1829.1
601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 173.72 | 31.65 | 5498.24
97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | m3 | 5.67 | 168.87 | 957.49
620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | un | 1 | 937.08 | 937.08
620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 3 | 1392.92 | 4178.76
610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 5 | 87.72 | 438.6
610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 5 | 150.3 | 751.5
610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 84 | 128.02 | 10753.68
610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 75 | 194.33 | 14574.75
611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 4 | 613.45 | 2453.8
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un | 4 | 812.28 | 3249.12
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | un | 1 | 1103.77 | 1103.77
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | un | 2 | 1326.45 | 2652.9
516200 | DER | Rachão s/ britagem | m3 | 113.59 | 85.84 | 9750.57
650600 | DER | Sarjeta triangular concreto - tipo 4 | m | 3268.11 | 66.15 | 216185.48
655400 | DER | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m | m | 508 | 272.25 | 138303
|  | Caixa Coletora de Sarjeta com Grelha de Ferro | un | 10 | 1573.71 | 15737.1
603010 | DER | Assentamento de tubo 0,40m sem berço | m | 41 | 35.9 | 1471.9
603020 | DER | Assentamento de tubo 0,60m sem berço | m | 70 | 55.22 | 3865.4
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 44029.43
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 25 | 142.38 | 3559.5
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 50 | 142.38 | 7119
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 50 | 145.16 | 7258
74022/27 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 25 | 95.71 | 2392.75
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 25 | 172.41 | 4310.25
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 25 | 100.86 | 2521.5
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 25 | 82.19 | 2054.75
74022/55 | SEIL/2016 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 25 | 221.99 | 5549.75
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 25 | 134.43 | 3360.75
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 | 5903.18 | 5903.18
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 2903706.86 | 2903706.86

## viab-pav (hidden)
Critério Econômico de Elegibilidade
PAVIMENTAÇÃO
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR FÍSICO (TAXA DE OCUPAÇÃO)
Nº de lotes totais: |  |  | >= | 60%
Nº de lotes ocupados: |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes ocupados = |  | Nº de lotes totais
Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / Nº DE LOTES TOTAIS)
Valor do Investimento
|  |  | <= | 12591.78
Valor do Investimento = |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes totais | atualizado : jun/2020 | Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO

## viab-praça (hidden)
Critério Econômico de Elegibilidade
PRAÇA
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / ÁREA URBANIZADA)
Valor do Investimento - ( R$ ) | 1945000
Área Urbanizada - ( m2 ) | 10000
| 194.5 |  | <= | 194.49
Valor do Investimento = |  | Valor do Investimento
Área Urbanizada - ( m2 ) |  | Área Urbanizada - ( m2 )
VIABILIDADE DO PROJETO | INVIÁVEL