## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO URBANA - ESTRADA MUNICIPAL KO-402 (CAMPINA DOS MAIA) TRECHO 04, PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: DER PR (AGO/2022) - ORSE (OUT/2022) - SICRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5787.83 | 0.86%
1.1 | Placa de Obra - 3,00 x 1,50m | m2 | 4.5 | 436.42 | 436.42 | 486.3 | 812.32 | 3655.44 | 0.55% | DER-PR | 820000 |  | Colocada em local a ser definido pela fiscalização | 667.42 | 812.32
1.2 | Desmatamento e limpeza diâm. até 30cm | m2 | 137.9 | 3.58 | 3.58 | 3.03 | 1.41 | 194.44 | 0.03% | DER-PR | 401020 |  |  | 1.16 | 1.41
1.3 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de pavimentação, inclusive conferências | m | 343 |  | 0 |  | 5.65 | 1937.95 | 0.29% | ORSE | 9164 |  | Todos os serviços topográficos, incluindo levantamento do executado (asbuilt) | 4.64 | 5.65
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 1.67 | 1.67 | 2.67 |  | 11621.18 | 1.73%
2.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m | m3 | 256.93 |  | 0 | 1.57 | 10.39 | 2669.5 | 0.4% | DER-PR | 410200 |  |  | 8.54 | 10.39
2.2 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-300om | m3 | 428.15 |  | 0 | 1.57 | 17.17 | 7351.34 | 1.1% | DER-PR | 413000 |  |  | 14.11 | 17.17
2.3 | Compactação de aterros c/ controle visual | m3 | 109.4 |  | 0 | 1.57 | 1.96 | 214.42 | 0.03% | DER-PR | 401200 |  |  | 1.61 | 1.96
2.4 | Compactação de aterros 100% PN (A) | m3 | 114.02 |  | 0 | 1.57 | 8.4 | 957.77 | 0.14% | DER-PR | 401000 |  |  | 6.9 | 8.4
2.5 | Espalhamento e conformação de bota-fora | m3 | 428.15 |  | 0 | 1.57 | 1 | 428.15 | 0.06% | DER-PR | 404300 |  | Local do bota-fora a ser definido pela fiscalização | 0.82 | 1
3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 |  |  | 196646.48 | 29.36%
3.1 | Regularização compac. Subleito 100% PN (A) | m2 | 3114.45 | 43.75 | 43.75 | 39.74 | 5.27 | 16413.15 | 2.45% | DER-PR | 511100 |  |  | 4.33 | 5.27
3.2 | Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra | m3 | 778.61 |  |  |  | 154.4 | 120217.38 | 17.95% | DER-PR | 531500 |  | Camada de 25cm (pista), seguir granulometria e aplicação especificação DER-PR | 126.86 | 154.4
3.3 | Brita graduada 100% PI | m3 | 390.17 | 10.43 | 10.43 | 10.82 | 153.82 | 60015.95 | 8.96% | DER-PR | 531000 |  | Camada de 15cm (pista e faixa comp.), seguir granulometria e aplicação especificação DER-PR | 153.82 | 187.21
4 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  |  | 280736.24 | 41.91% | [5 empty] | 0
4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 2429.25 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 0.61 | 1481.84 | 0.22% | DER-PR | 560100B |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h | 0.5 | 0.61
4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 2.92 | 39.57 | 39.57 | 34.62 | 5050.04 | 14746.12 | 2.2% | DER-PR | 589190A |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h | 4149.24 | 5050.04
4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 2429.25 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 0.41 | 995.99 | 0.15% | DER-PR | 561100A |  | Aplicar conforme especificações DER-PR | 0.34 | 0.41
4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1.7 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 4782.28 | 8129.88 | 1.21% | DER-PR | 589420B |  | Aplicar conforme especificações DER-PR | 3929.24 | 4782.28
4.5 | C.B.U.Q. - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 328.5 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 364.74 | 119817.09 | 17.89% | DER-PR | 570000B |  | Camadas de 5cm (pista) e 3cm (faixa comp.), seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR | 299.68 | 364.74
4.4 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 19.05 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 7116.29 | 135565.32 | 20.24% | DER-PR | 589000I |  |  | 5846.92 | 7116.29
5 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 101.77 | 101.77 | 102.29 |  | 22482.96 | 3.36%
5.1 | Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base água | m2 | 240.85 | 79.9 | 79.9 | 73.28 | 28.98 | 6979.83 | 1.04% | DER-PR | 822100 |  | Conforme projeto de sinalização | 23.81 | 28.98
5.2 | Placa sinalização c/ película refletiva | m | 1.24 | 1762.2 | 1762.2 | 1963.62 | 121.84 | 151.08 | 0.02% | DER-PR | 820000 |  | Conforme projeto de sinalização | 100.11 | 121.84
5.3 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,50m | ud | 5 | 1762.2 | 1762.2 | 1963.62 | 570.39 | 2851.95 | 0.43% | DER-PR | 821350 |  | Conforme projeto de sinalização | 468.65 | 570.39
5.4 | Tachão refletivo bidirecional | ud | 342 | 1043.57 | 1043.57 | 1162.85 | 36.55 | 12500.1 | 1.87% | DER-PR | 873000 |  | Conforme projeto de sinalização | 30.03 | 36.55
6 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 72.45 | 72.45 | 60.4 |  | 5653.88 | 0.84%
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 373.44 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 15.14 | 5653.88 | 0.84% | DER-PR | 800100 |  |  | 12.44 | 15.14
7 | DRENAGEM |  |  | 7.79 | 7.79 | 8.68 |  | 136205.31 | 20.33%
7.1 | Escavação de bueiros em 1a. Cat. | m3 | 67.14 | 2.08 | 2.08 | 1.98 | 15.15 | 1017.17 | 0.15% | DER-PR | 600300 |  |  | 12.45 | 15.15
7.2 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 54.98 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 38.83 | 2134.87 | 0.32% | DER-PR | 601200 |  | Reaterro com material da escavação e compactação com sapo mecânico | 31.9 | 38.83
7.3 | Lastro de brita | m3 | 5.26 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 171.4 | 901.56 | 0.13% | DER-PR | 603900 |  | Conforme projeto de drenagem e especificaçãoes DER-PR | 140.83 | 171.4
7.4 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço (com armação) | m | 42 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 200.49 | 8420.58 | 1.26% | DER-PR | 610400 |  | Conforme projeto de drenagem e especificaçãoes DER-PR | 142.49 | 173.42
7.5 | Sarjeta triangular concreto - tipo 3 | m | 449 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 88.67 | 39812.83 | 5.94% | DER-PR | 650300 |  | Conforme projeto de drenagem e especificaçãoes DER-PR | 72.85 | 88.67
7.6 | Transp. segmento sarjeta tipo 3 (ST-3) c/tubo 0,30m | m | 33 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 369.24 | 12184.92 | 1.82% | DER-PR | 655300 |  | Conforme projeto de drenagem e especificaçãoes DER-PR | 304.08 | 370.1
7.7 | Dreno profundo em solo - tipo 2 | m | 484 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 128.66 | 62271.44 | 9.3% | DER-PR | 640200 |  | Conforme projeto de drenagem e especificaçãoes DER-PR | 105.74 | 128.7
7.8 | Boca de saída dreno profundo - tipo 2 | ud | 3 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 338.26 | 1014.78 | 0.15% | DER-PR | 622100 |  | Conforme projeto de drenagem e especificaçãoes DER-PR | 278.33 | 338.76
7.9 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | ud | 2 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 4223.58 | 8447.16 | 1.26% | SICRO | 2003477 |  | Conforme projeto de drenagem e especificaçãoes DER-PR | 3470.2 | 4223.58
8 | ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  | 18.33 | 18.33 | 20.43 |  | 10683.46 | 1.59%
8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | ud | 4 |  |  |  | 142.38 | 569.52 | 0.09% | DAER/RS | 8.1 |  | Conforme normas e especificações | 116.98 | 142.38
8.2 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-Base e Base | ud | 8 |  |  |  | 142.38 | 1139.04 | 0.17% | DAER/RS | 8.1 |  | Conforme normas e especificações | 116.98 | 142.38
8.3 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | ud | 4 |  |  |  | 56.05 | 224.2 | 0.03% | SEIL/2016 | 74022/50 |  | Conforme normas e especificações | 46.05 | 56.05
8.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | ud | 4 |  |  |  | 172.41 | 689.64 | 0.1% | DAER/RS | 7.4 |  | Conforme normas e especificações | 141.66 | 172.41
8.5 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | ud | 4 |  |  |  | 100.86 | 403.44 | 0.06% | SEIL/2016 | 74022/53 |  | Conforme normas e especificações | 82.87 | 100.86
8.6 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | ud | 4 |  |  |  | 82.19 | 328.76 | 0.05% | SEIL/2016 | 74022/56 |  | Conforme normas e especificações | 67.53 | 82.19
8.7 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | ud | 4 |  |  |  | 221.99 | 887.96 | 0.13% | SEIL/2016 | 74022/55 |  | Conforme normas e especificações | 182.39 | 221.99
8.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | ud | 4 |  |  |  | 134.43 | 537.72 | 0.08% | DAER/RS | 7.1 |  | Conforme normas e especificações | 110.45 | 134.43
8.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 |  |  |  | 5903.18 | 5903.18 | 0.88% | DAER/RS | 3.20 |  | Conforme normas e especificações | 4850.2 | 5903.18
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 669817.34
Piên, 12 de Janeiro 2023.
Oéliton Antunes Coelho
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO URBANA - ESTRADA MUNICIPAL KO-402 (CAMPINA DOS MAIA) TRECHO 04, PIÊN-PR
BDI: 21,71% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: DER PR (AGO/2022) - ORSE (OUT/2022) - SICRO
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 5787.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5787.83
2 | TERRAPLENAGEM | 100% | 11621.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11621.18
3 | BASE / SUB-BASE | 25% | 49161.62 | 50% | 98323.24 | 25% | 49161.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 196646.48
4 | REVESTIMENTO |  | 0 |  | 0 | 25% | 70184.06 | 50% | 140368.12 | 25% | 70184.06 |  | 0 | 100% | 280736.24
5 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 11241.48 | 50% | 11241.48 | 100% | 22482.96
6 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5653.88 | 100% | 5653.88
7 | DRENAGEM | 50% | 68102.66 | 50% | 68102.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 136205.31
8 | ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 5341.73 |  | 0 | 50% | 5341.73 | 100% | 10683.46
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 20.11% | 134673.29 | 24.85% | 166425.89 | 17.82% | 119345.68 | 21.75% | 145709.85 | 12.16% | 81425.54 | 3.32% | 22237.09 | 100% | 669817.34
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 20.11% | 134673.29 | 44.95% | 301099.18 | 62.77% | 420444.86 | 84.52% | 566154.71 | 96.68% | 647580.25 | 100% | 669817.34
Piên, 12 de Janeiro 2023.
Oéliton Antunes Coelho
Engenheiro Civil
CREA SC 115.283-2

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.2
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 3.85
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 4.49
RISCOS | 0.97 | 0.82
SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.89
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 1.11
LUCRO | 8.69 | 6.22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.71 | 18.38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 21.71% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 18.38%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 10 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 0.2 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.