## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: BASE PARA RESERVATÓRIOS (RAP) - ESTRADA MUNICIPAL, S/Nº BOA VISTA, PIÊN-PR
BDI: 20,34% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: SINAPI-NOV_22 / CURITIBA-ABR_22 / ORSE SE-NOV_22
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5805.98 | 14.61%
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA | m2 | 2.88 | 436.42 | 436.42 | 486.3 | 488.83 | 1407.83 | 3.54% | CURITIBA | ICO-001 |  | Colocada em local a ser definido pela fiscalização | 406.21 | 488.8331
1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | m2 | 331.47 | 3.58 | 3.58 | 3.03 | 4.39 | 1455.15 | 3.66% | SINAPI | 98524 |  |  | 3.65 | 4.3924
1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 36.5 |  | 0 |  | 80.63 | 2943 | 7.41% | SINAPI | 99059 |  |  | 67 | 80.6278
2 | FUNDAÇÃO |  |  | 1.67 | 1.67 | 2.67 |  | 12735.67 | 32.05%
2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m2 | 28.83 |  | 0 | 1.57 | 4.62 | 133.19 | 0.34% | SINAPI | 97083 |  |  | 3.84 | 4.6211
2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m2 | 5.58 |  | 0 | 1.57 | 183.3 | 1022.81 | 2.57% | SINAPI | 97086 |  |  | 152.32 | 183.3019
2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017 | m3 | 1.44 |  | 0 | 1.57 | 141.57 | 203.86 | 0.51% | SINAPI | 96622 |  |  | 117.64 | 141.568
2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,00MM. AF_06/2022 | Kg | 517.4 |  | 0 | 1.57 | 12.77 | 6607.2 | 16.62% | SINAPI | 92802 |  |  | 10.61 | 12.7681
2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021 | m3 | 4.81 |  | 0 | 1.57 | 524.48 | 2522.75 | 6.35% | SINAPI | 94965 |  |  | 435.83 | 524.4778
2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m3 | 4.81 |  | 0 | 1.57 | 413.79 | 1990.33 | 5.01% | SINAPI | 103670 |  |  | 343.85 | 413.7891
2.7 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA | m3 | 1.1 |  | 0 | 1.57 | 232.3 | 255.53 | 0.64% | CURITIBA | OBR-032 |  |  | 193.04 | 232.3043
3 | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | 3435.97 | 8.65%
3.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | un | 3 | 43.75 | 43.75 | 39.74 | 364.15 | 1092.45 | 2.75% | SINAPI | 99251 |  |  | 302.6 | 364.1488
3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 16 | 10.43 | 10.43 | 10.82 | 146.47 | 2343.52 | 5.9% | SINAPI | 95565 |  |  | 121.71 | 146.4658
4 | CERCAS E CALÇADA EM CONCRETO |  |  |  | 0 |  |  | 17583.3 | 44.24%
4.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | m | 77.6 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 82.59 | 6408.98 | 16.13% | SINAPI | 101192 |  |  | 68.63 | 82.5893
4.2 | PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, Nº12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO | m2 | 6.3 | 39.57 | 39.57 | 34.62 | 740.18 | 4663.13 | 11.73% | ORSE SE | 12953 |  |  | 615.07 | 740.1752
4.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 6.3 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 13.84 | 87.19 | 0.22% | SINAPI | 100720 |  |  | 11.5 | 13.8391
4.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE | m2 | 6.3 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 32.62 | 205.51 | 0.52% | SINAPI | 100725 |  |  | 27.11 | 32.6242
4.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017 | m3 | 12.94 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 141.57 | 1831.92 | 4.61% | SINAPI | 96622 |  |  | 117.64 | 141.568
4.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m2 | 36.72 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 119.46 | 4386.57 | 11.04% | SINAPI | 94994 |  |  | 99.27 | 119.4615
5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 101.77 | 101.77 | 102.29 |  | 181.76 | 0.46%
5.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 36.72 | 79.9 | 79.9 | 73.28 | 4.95 | 181.76 | 0.46% | SINAPI | 99811 |  |  | 4.11 | 4.946
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 39742.68
Piên, 20 de Dezembro 2022.
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917-D

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: BASE PARA RESERVATÓRIOS (RAP) - ESTRADA MUNICIPAL, S/Nº BOA VISTA, PIÊN-PR
BDI: 20,34% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: SINAPI-NOV_22 / CURITIBA-ABR_22 / ORSE SE-NOV_22
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 5805.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5805.98
2 | FUNDAÇÃO | 30% | 3820.7 | 70% | 8914.97 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12735.67
3 | DRENAGEM | 40% | 1374.39 | 60% | 2061.58 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3435.97
4 | CERCAS E CALÇADA EM CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 60% | 10549.98 | 40% | 7033.32 | 100% | 17583.3
5 | LIMPEZA DA OBRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 181.76 | 100% | 181.76
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 27.68% | 11001.07 | 27.62% | 10976.55 | 26.55% | 10549.98 | 18.15% | 7215.08 | 100% | 39742.68
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 27.68% | 11001.07 | 55.3% | 21977.62 | 81.85% | 32527.6 | 100% | 39742.68
Piên, 20 de Dezembro 2022.
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917-D

## BDI
BDI ESTIMATIVO - SEM DESONERAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC(*) | 3.92
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | AL(*) | 0
RISCOS | R(*) | 0.97
SEGUROS E GARANTIAS | SG(*) | 0.8
DESPESAS FINANCEIRAS | DF(*) | 0.59
LUCRO | L(*) | 6.8
TRIBUTOS (T) | ISS | 2
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 0
SUB-TOTAL |  | 5.65
BDI | % | 20.34
BDI REDUZIDO - LIGANTES BETUMINOSOS | % | 10.34
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 40% = 2,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D