## Table 1
PAM 2023 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO
Município: | PIÊN |  |  | SAM | 83 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  | R$ 4.500.000,00 | 80,22%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL KO |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2023-07-20 | Dias | 70 | Data | 2023-10-08 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  | R$ 1.109.833,51 | 19,78%
Quantidade: |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [11 empty] | Valor Total |  |  | 5609833.51 | 100,00%
GRUPO ITEM | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL ITEM (R$) | % S/ TOTAL
|  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Data Início |  |  | 2023-10-08 | 2023-11-08 | 2023-12-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 2011-03-24 | 2011-04-24 | 2012-05-24 | 2012-06-24 | 2013-07-24 | 2013-08-24 | 2013-09-24
| Data Fim |  |  | 2023-11-07 | 2023-12-08 | 2024-01-08 | 2024-02-08 | 2010-03-24 | 2010-04-24 | 2011-05-24 | 2011-06-24 | 2012-07-24 | 2012-08-24 | 2012-09-24 | 2013-10-24
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | PARCELAS (%) 1: 100 |  | 16270.09 | 0.29
2 | TERRAPLENAGEM |  | PARCELAS (%) 1: 20; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20 |  | 311524.43 | 5.55
3 | BASE / SUB-BASE |  | PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20; PARCELAS (%) 6: 20; PARCELAS (%) 7: 20 |  | 2162127.41 | 38.54
4 | REVESTIMENTO |  | PARCELAS (%) 5: 10; PARCELAS (%) 6: 15; PARCELAS (%) 7: 15; PARCELAS (%) 8: 15; PARCELAS (%) 9: 15; PARCELAS (%) 10: 15; PARCELAS (%) 11: 15 |  | 2208287.34 | 39.36
5 | MEIO-FIO E SARJETA | [15 empty] | - | -
6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | PARCELAS (%) 5: 10; PARCELAS (%) 6: 15; PARCELAS (%) 7: 15; PARCELAS (%) 8: 15; PARCELAS (%) 9: 15; PARCELAS (%) 10: 15; PARCELAS (%) 11: 15 |  | 2122.46 | 0.04
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | PARCELAS (%) 11: 50; PARCELAS (%) 12: 50 |  | 277869.21 | 4.95
8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | PARCELAS (%) 3: 50; PARCELAS (%) 4: 50 |  | 94684.16 | 1.69
9 | SERVIÇOS DIVERSOS | [15 empty] | - | -
10 | DRENAGEM |  | PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20; PARCELAS (%) 6: 20; PARCELAS (%) 7: 20 |  | 454659.51 | 8.1
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 82288.9 | 1.47
TOTAIS 5.609.833,51 100,00
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM | PARCELAS | [14 empty] | Nº DE MESES | TOTAL ITEM | % S/ ITEM
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 13051.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13051.87 | 0,23%
1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 3218.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3218.22 | 0,06%
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 49980.98 | 49980.98 | 49980.98 | 49980.98 | 49980.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 249904.9 | 4,45%
2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 12323.91 | 12323.91 | 12323.91 | 12323.91 | 12323.91 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 61619.53 | 1,10%
3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | - | - | 346891.72 | 346891.72 | 346891.72 | 346891.72 | 346891.72 | - | - | - | - | - | 5 | 1734458.61 | 30,92%
3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | 85533.76 | 85533.76 | 85533.76 | 85533.76 | 85533.76 | - | - | - | - | - | 5 | 427668.8 | 7,62%
4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | - | - | - | - | 177148.81 | 265723.22 | 265723.22 | 265723.22 | 265723.22 | 265723.22 | 265723.22 | - | 7 | 1771488.1 | 31,58%
4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | 43679.92 | 65519.89 | 65519.89 | 65519.89 | 65519.89 | 65519.89 | 65519.89 | - | 7 | 436799.24 | 7,79%
5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | - | 0,00% | bar: 1 to 12
5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [12 empty] | 0 | - | 0,00% | bar: 1 to 12
6T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | - | - | - | - | 170.26 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | - | 7 | 1702.64 | 0,03%
6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | 41.98 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | - | 7 | 419.82 | 0,01%
7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111453.34 | 111453.34 | 2 | 222906.68 | 3,97%
7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27481.26 | 27481.26 | 2 | 54962.53 | 0,98%
8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | - | - | 37977.82 | 37977.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 75955.63 | 1,35%
8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | 9364.26 | 9364.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18728.53 | 0,33%
9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | - | 0,00% | bar: 1 to 12
9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [12 empty] | 0 | - | 0,00% | bar: 1 to 12
10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | - | - | 72945.57 | 72945.57 | 72945.57 | 72945.57 | 72945.57 | - | - | - | - | - | 5 | 364727.86 | 6,50%
10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | 17986.33 | 17986.33 | 17986.33 | 17986.33 | 17986.33 | - | - | - | - | - | 5 | 89931.65 | 1,60%
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | - | - | 3300.61 | 3300.61 | 3300.61 | 3300.61 | 6601.22 | 6601.22 | 9901.82 | 9901.82 | 9901.82 | 9901.82 | 10 | 66012.16 | 1,18%
11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | - | - | 813.84 | 813.84 | 813.84 | 813.84 | 1627.67 | 1627.67 | 2441.51 | 2441.51 | 2441.51 | 2441.51 | 10 | 16276.74 | 0,29%
T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 63032.85 | 49980.98 | 511096.7 | 511096.7 | 650437.95 | 689116.51 | 692417.12 | 272579.83 | 275880.43 | 275880.43 | 387333.77 | 121355.16 |  | 4500208.44 | 80,22%
C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 15542.13 | 12323.91 | 126022.1 | 126022.1 | 160379.74 | 169916.79 | 170730.62 | 67210.53 | 68024.37 | 68024.37 | 95505.64 | 29922.78 |  | 1109625.07 | 19,78%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 78574.98 | 62304.89 | 637118.8 | 637118.8 | 810817.7 | 859033.3 | 863147.74 | 339790.36 | 343904.81 | 343904.81 | 482839.41 | 151277.94 |  | 5609833.51 | 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 1,40% | 1,11% | 11,36% | 11,36% | 14,45% | 15,31% | 15,39% | 6,06% | 6,13% | 6,13% | 8,61% | 2,70% |  | 5609833.51 | 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 1,40% | 2,51% | 13,87% | 25,23% | 39,68% | 54,99% | 70,38% | 76,44% | 82,57% | 88,70% | 97,30% | 100,00% |  | OK | OK
Resp. Técnico: Oéltion Antunes Coelho Engenheiro Civil- CREA SC 115283-2 |  |  | Assinatura: OELITON ANTUNES Assinado de forma digital por COELHO:069210969 OELITON ANTUNES COELHO:06921096920 20 Dados: 2023.10.03 09:14:42 -03'00' | 5: Prefeito:; 9: Assinatura:; 12: data:
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | [16 empty] | 14/04/2023 - sex