## Orçamento
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO - ESTIMATIVA DE PREÇO | [6 empty] | 723892.6498
|  | OBRA/ BLOCO: | COMPLEXO ESCOLA ESPECIAL / BLOCO 01 (SEDE ESCOLA ESPECIAL) |  | 1.2273 |  |  | BDI: | 22.73%
|  | LOCAL: | DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PIÊN-PR |  |  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI (Não Desonerado)
|  | ÁREA: | 174,72 M² |  |  |  |  | DATA BASE: | 2024-01-19
Item | Descrição |  |  |  | Referência SINAPI | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  | 103689 | M² | 2 | 316.94 | 388.9805 | 777.9609
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  |  |  | 99059 | M² | 64.94 | 66.42 | 81.5173 | 5293.7313
TOTAL DO ITEM 1 = | [9 empty] | 6071.6922
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | SAPATAS
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 96523 | M³ | 9.92 | 121.41 | 149.0065 | 1478.1444
2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | 95878 | M³ | 9.92 | 1.7 | 2.0864 | 20.6972
2.1.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURADE *10 CM*. AF_08/2017 |  |  |  | 96623 | M³ | 0.992 | 201.15 | 246.8714 | 244.8964
2.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 |  |  |  | 96619 | M² | 0.992 | 34.56 | 42.4155 | 42.0762
2.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | 96535 | M² | 29.76 | 180.67 | 221.7363 | 6598.872
2.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92917 | KG | 186 | 13.84 | 16.9858 | 3159.3648
2.1.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  |  |  | 96557 | M³ | 5.952 | 593.11 | 727.9239 | 4332.6031
2.1.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 93382 | M³ | 4.96 | 30.86 | 37.8745 | 187.8574
TOTAL DO ITEM 2.1 = | [9 empty] | 16064.5114
2.2 | VIGAS BALDRAME
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 96523 | M³ | 9.966 | 121.41 | 149.0065 | 1484.9987
2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | 96536 | M² | 79.728 | 90.79 | 111.4266 | 8883.8173
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  |  | 95241 | M² | 0.93016 | 32.93 | 40.415 | 37.5924
2.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92915 | KG | 132 | 17.97 | 22.0546 | 2911.2047
2.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92917 | KG | 124 | 13.84 | 16.9858 | 2106.2432
2.2.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92919 | KG | 256 | 11.81 | 14.4944 | 3710.5697
2.2.7 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  |  |  | 96556 | M³ | 5.581 | 809.08 | 992.9839 | 5541.8033
2.2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  | 98557 | M² | 79.728 | 43.79 | 53.7435 | 4284.8591
2.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 93382 | M³ | 4.983 | 30.86 | 37.8745 | 188.7285
TOTAL DO ITEM 2.2 = | [9 empty] | 29149.817
TOTAL DO ITEM 2 = | [9 empty] | 45214.3285
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | PILARES
3.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  |  |  | 92263 | M² | 81.84 | 154.13 | 189.1637 | 15481.1612
3.1.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92919 | KG | 352 | 11.81 | 14.4944 | 5102.0334
3.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92916 | KG | 25 | 15.72 | 19.2932 | 482.3289
3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92915 | KG | 143 | 17.97 | 22.0546 | 3153.8051
3.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 |  |  |  | 103688 | M³ | 3.906 | 778.48 | 955.4285 | 3731.9037
TOTAL DO ITEM 3.1 = | [9 empty] | 27951.2323
3.2 | VIGAS CINTA
3.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17 MM. AF_09/2020 |  |  |  | 92265 | M² | 106.304 | 113.88 | 139.7649 | 14857.5705
3.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92915 | KG | 147 | 17.97 | 22.0546 | 3242.0234
3.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92917 | KG | 135 | 13.84 | 16.9858 | 2293.0873
3.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92919 | KG | 276 | 11.81 | 14.4944 | 4000.458
3.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  |  |  | 103675 | M³ | 7.4413 | 579.27 | 710.9381 | 5290.2892
TOTAL DO ITEM 3.2 = | [9 empty] | 29683.4284
3.3 | LAJE
3.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA |  |  |  | 101964 | M² | 174.717 | 172.47 | 211.6724 | 36982.7721
3.3.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO= 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  | 42406 | M² | 174.717 | 21.22 | 26.0433 | 4550.2083
3.3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92916 | KG | 187 | 15.72 | 19.2932 | 3607.8202
3.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  |  |  | 103675 | M³ | 13.9774 | 579.27 | 710.9381 | 9937.0374
TOTAL DO ITEM 3.3 = | [9 empty] | 55077.8379
TOTAL DO ITEM 3 = | [9 empty] | 112712.4987
4 | VEDAÇÕES
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  | 103334 | M² | 383.06 | 166.4 | 204.2227 | 78229.5551
4.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  |  |  | 93187 | M | 59.6 | 113.29 | 139.0408 | 8286.8327
4.1.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  |  |  | 93197 | M | 35 | 109.19 | 134.0089 | 4690.311
TOTAL DO ITEM 4 = | [9 empty] | 91206.6989
5 | COBERTURA
5.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | 92260 | UNID. | 28 | 608.64 | 746.9839 | 20915.5484
5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 92543 | M² | 218.215 | 26.37 | 32.3639 | 7062.2887
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (LANTERNA) |  |  |  | 94216 | M² | 218.215 | 191 | 234.4143 | 51152.7165
5.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 94229 | M | 45.94 | 172.48 | 211.6847 | 9724.7953
5.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (FORRO DE ABAS) |  |  |  | 96111 | M² | 45.458 | 68.4 | 83.9473 | 3816.0773
5.6 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 (FORRO DE ABAS) |  |  |  | 96121 | M | 64.94 | 12.72 | 15.6113 | 1013.795
5.7 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ESPELHOS DAS ABAS) |  |  |  | 3993 | M² | 64.94 | 134.18 | 164.6791 | 10694.2617
5.8 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023 |  |  |  | 104674 | UNID. | 6 | 247.05 | 303.2045 | 1819.2268
TOTAL DO ITEM 5 = | [9 empty] | 106198.7095
6 | PISOS INTERNOS
6.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 93382 | M³ | 17.471 | 30.86 | 37.8745 | 661.705
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 |  |  |  | 96622 | M³ | 8.7355 | 127.74 | 156.7753 | 1369.5107
6.3 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  |  | 97113 | M² | 174.01 | 2.35 | 2.8842 | 501.8718
6.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 |  |  |  | 97090 | KG | 379.3418 | 14.67 | 18.0045 | 6829.856
6.5 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 |  |  |  | 101747 | M² | 8.7005 | 77.22 | 94.7721 | 824.5647
6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES. AF_02/2023_PE |  |  |  | 87247 | M² | 153.17 | 61.87 | 75.9331 | 11630.6654
6.7 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 |  |  |  | 88648 | M | 191.81 | 7.97 | 9.7816 | 1876.2051
6.8 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 |  |  |  | 99804 | m² | 153.17 | 6.74 | 8.272 | 1267.0225
TOTAL DO ITEM 6 = | [9 empty] | 24961.4012
7 | REVESTIMENTOS EM PAREDES (ARGAMSSADOS E CERÂMICOS)
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS UMIDAS ATE H: 1,5 M |  |  |  | 98555 | M² | 79.5 | 36.73 | 45.0787 | 3583.759
7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  | 87879 | M² | 766.12 | 5.01 | 6.1488 | 4710.698
7.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | 87530 | M² | 766.12 | 47.33 | 58.0881 | 44502.4621
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  |  | 87269 | M² | 153.7 | 82.87 | 101.7064 | 15632.2661
7.5 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 |  |  |  | 99804 | M² | 153.7 | 6.74 | 8.272 | 1271.4067
TOTAL DO ITEM 7 = | [9 empty] | 69700.5918
8 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 |  |  |  | 88411 | M² | 612.42 | 3.39 | 4.1605 | 2548.0022
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (EXTERNA) |  |  |  | 96131 | M² | 220.49 | 35.42 | 43.471 | 9584.9133
8.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (INTERNA) |  |  |  | 88495 | M² | 391.93 | 14.16 | 17.3786 | 6811.1822
8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | 88489 | M² | 612.42 | 13.65 | 16.7526 | 10259.6549
8.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTAS, MARCO E ESPELHOS DAS ABAS) |  |  |  | 102217 | M² | 104.32 | 19.65 | 24.1164 | 2515.8275
TOTAL DO ITEM 8 = | [9 empty] | 31719.58
9 | FORROS
9.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  |  | 96111 | M² | 153.17 | 68.4 | 83.9473 | 12858.211
9.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 |  |  |  | 96121 | M | 191.81 | 12.72 | 15.6113 | 2994.395
TOTAL DO ITEM 9 = | [9 empty] | 15852.606
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 101881 | UNID. | 1 | 898.17 | 1102.324 | 1102.324
10.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 93673 | UNID. | 5 | 109.45 | 134.328 | 671.6399
10.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 93658 | UNID. | 2 | 24.49 | 30.0566 | 60.1132
10.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 93656 | UNID. | 1 | 15.08 | 18.5077 | 18.5077
10.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 93655 | UNID. | 5 | 15.08 | 18.5077 | 92.5384
10.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 93654 | UNID. | 12 | 13.58 | 16.6667 | 200.0008
10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91935 | M | 131 | 25.9 | 31.7871 | 4164.1062
10.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91930 | M | 90 | 9.69 | 11.8925 | 1070.3283
10.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91928 | M | 75 | 6.98 | 8.5666 | 642.4916
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91926 | M | 765 | 4.57 | 5.6088 | 4290.7022
10.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91845 | M | 130 | 9.94 | 12.1994 | 1585.9171
10.12 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 97595 | UNID. | 4 | 117.18 | 143.815 | 575.2601
10.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/ UN250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 |  |  |  | 104475 | UNID. | 85 | 166.51 | 204.3577 | 17370.4065
10.14 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA ELÂMPADA). AF_11/2022 |  |  |  | 104473 C | UNID. | 33 | 198.41 | 243.5086 | 8035.7836
10.15 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 97607 | UNID. | 7 | 125.34 | 153.8298 | 1076.8085
10.16 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 |  |  |  | 103782 | UNID. | 33 | 39.34 | 48.282 | 1593.3054
TOTAL DO ITEM 10 = | [9 empty] | 42550.2333
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | 93358 | M³ | 0.18 | 106.41 | 130.597 | 23.5075
11.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  | 102615 | UNID. | 1 | 3661.14 | 4493.3171 | 4493.3171
11.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | 89623 | UNID. | 4 | 20.78 | 25.5033 | 102.0132
11.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | 89497 | UNID. | 6 | 14.32 | 17.5749 | 105.4496
11.5 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 94491 | UNID. | 4 | 67.44 | 82.7691 | 331.0764
11.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 94489 | UNID. | 1 | 33.61 | 41.2496 | 41.2496
11.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UM CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 89987 | UNID. | 11 | 97.72 | 119.9318 | 1319.2493
11.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | 103978 | M | 32 | 28.26 | 34.6835 | 1109.8719
11.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | 89356 | M | 18 | 27.28 | 33.4807 | 602.6534
11.10 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  |  | 89957 | UNID. | 22 | 164.41 | 201.7804 | 4439.1686
TOTAL DO ITEM 11 = | [9 empty] | 12567.5567
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 |  |  |  | 104676 | UNID. | 23 | 458.62 | 562.8643 | 12945.8795
12.2 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 |  |  |  | 104678 | UNID. | 1 | 178.83 | 219.4781 | 219.4781
12.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | 89714 | M | 4 | 43.79 | 53.7435 | 214.9739
TOTAL DO ITEM 12 = | [9 empty] | 13380.3314
13 | ESQUADRIAS
13.1 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA P 01 150X140 CM |  |  |  | COMP. 02 | UNID. | 3 | 1768.2303 | 1768.2303 | 5304.6908
13.2 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA P 02 150X210 CM |  |  |  | COMP. 03 | UNID. | 2 | 2200.2578 | 2200.2578 | 4400.5156
13.3 | COMPOSIÇÃO 06- PORTA DE GIRO 100X210 CM (P5) |  |  |  | COMP. 06 | UNID. | 1 | 1801.0054 | 1801.0054 | 1801.0054
13.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P06) |  |  |  | 90844 | UNID. | 13 | 1322.03 | 1622.5274 | 21092.8564
13.5 | PORTA DE CORRER SEMI OCA 1 FOLHA P07 90X210 CM |  |  |  | COMP. 08 | UNID. | 1 | 2475.0557 | 2475.0557 | 2475.0557
13.6 | PORTA DE GIRO EM MADEIRA MACIÇA P 09 140X210 CM 2 FOLHAS |  |  |  | COMP. 07 | UNID. | 1 | 5386.8161 | 5386.8161 | 5386.8161
13.7 | JANELA EM VIDRO COM MARCO E VISTAS EM MADEIRA J02 |  |  |  | COMP. 09 | UNID. | 12 | 2211.4964 | 2211.4964 | 26537.957
13.8 | JANELA EM VIDRO MAXIM AR COM MARCO E VISTAS EM MADEIRA J03 |  |  |  | COMP. 10 | UNID. | 4 | 1199.6376 | 1199.6376 | 4798.5506
TOTAL DO ITEM 13 = | [9 empty] | 71797.4475
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SEGUNDA TORNEIRA DA BANCADA) |  |  |  | 86911 | UNID. | 2 | 75.2 | 92.293 | 184.5859
14.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CUBA DAS BANCADA) |  |  |  | 86901 | UNID. | 2 | 173.15 | 212.507 | 425.014
14.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 86888 | UNID. | 4 | 551.99 | 677.4573 | 2709.8293
14.4 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 86895 | UNID. | 2 | 394.43 | 484.0839 | 968.1679
14.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 86942 | UNID. | 6 | 267.66 | 328.4991 | 1970.9947
14.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 100860 | UNID. | 2 | 104.77 | 128.5842 | 257.1684
14.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 95544 | UNID. | 12 | 99.86 | 122.5582 | 1470.6981
14.8 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 95545 | UNID. | 8 | 97.68 | 119.8827 | 959.0613
14.9 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020 |  |  |  | 95546 | UNID. | 2 | 302.66 | 371.4546 | 742.9092
TOTAL DO ITEM 14 = | [9 empty] | 9688.4289
15 | ÁREA EXTERNA
15.1 | ALAMBRADO
15.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_05/2020 |  |  |  | 101190 | M | 61.74 | 73.75 | 90.5134 | 5588.2958
15.1.2 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M |  |  |  | 7158 | M² | 154.35 | 43.14 | 52.9457 | 8172.1722
15.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 96524 | M³ | 1.3891 | 232.27 | 285.065 | 395.998
15.1.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURADE *10 CM*. AF_08/2017 |  |  |  | 96623 | M³ | 0.46305 | 201.15 | 246.8714 | 114.3138
15.1.5 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) (MURETA) |  |  |  | 38600 | UNID. | 154.35 | 4.97 | 6.0997 | 941.4858
15.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (VIGA CINTA) |  |  |  | 92915 | KG | 49.392 | 17.97 | 22.0546 | 1089.3199
15.1.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (VIGA CINTA) |  |  |  | 103675 | M³ | 0.6174 | 579.27 | 710.9381 | 438.9332
15.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  | 98554 | M² | 32.1048 | 52.56 | 64.5069 | 2070.9807
15.1.9 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 |  |  |  | 100701 | M² | 5 | 1050.55 | 1289.34 | 6446.7001
15.1.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA DOS MOURÕES) |  |  |  | 88489 | M² | 26 | 13.65 | 16.7526 | 435.5688
15.1.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PINTURA DE TELA) |  |  |  | 100725 | M² | 308.7 | 28.81 | 35.3585 | 10915.173
TOTAL DO ITEM 15.1 = | [9 empty] | 36608.9411
15.2 | HALL DE ENTRADA COBERTO
15.2.1 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 (FACHADA E DETALHES NOS PILARES DA FACHADA ) |  |  |  | 101090 | M² | 23.3 | 198.4 | 243.4963 | 5673.4643
15.2.2 | MPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 ( IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PEDRAS) |  |  |  | 98554 I | M² | 23.3 | 52.56 | 64.5069 | 1503.0105
15.2.3 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  | 35275 | M | 7.8 | 118.67 | 145.6437 | 1136.0208
15.2.4 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  | 20211 | M | 5.4 | 34.59 | 42.4523 | 229.2425
15.2.5 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UNADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM ENTO. AF_07/2019 |  |  |  | 92259 | UNID. | 4 | 527.02 | 646.8116 | 2587.2466
15.2.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 92543 | M² | 11.07 | 26.37 | 32.3639 | 358.2684
15.2.7 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | 94216 | M² | 11.07 | 191 | 234.4143 | 2594.9663
15.2.8 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ESPELHOS DAS ABAS) |  |  |  | 3993 | M² | 11.07 | 134.18 | 164.6791 | 1822.9978
15.2.9 | VIDRO FIXO COM MOLDURAS EM MADEIRA |  |  |  | COMP. 13 | UNID. | 1 | 1317.3347 | 1317.3347 | 1317.3347
TOTAL DO ITEM 15.2 = | [9 empty] | 17222.5518
TOTAL DO ITEM 15 = | [9 empty] | 53831.4929
16 | ACESSIBILIDADE
16.1 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 100875 | UNID. | 2 | 1070.13 | 1313.3705 | 2626.7411
16.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 100870 | UNID. | 6 | 257.79 | 316.3857 | 1898.314
16.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 100872 | UNID. | 7 | 290.53 | 356.5675 | 2495.9723
16.4 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 |  |  |  | 101094 | M | 32.2 | 187.88 | 230.5851 | 7424.841
TOTAL DO ITEM 16 = | [9 empty] | 14445.8684
17 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 97599 | UNID. | 12 | 25.55 | 31.3575 | 376.2902
17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  |  |  | 101908 | UNID. | 2 | 196.81 | 241.5449 | 483.0898
17.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  | 00037558 INSUMO | UNID. | 11 | 20.51 | 25.1719 | 276.8912
17.4 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V (PARA BANHEIRO PCD) |  |  |  | 00012114 INSUMO | UNID. | 2 | 138.76 | 170.3001 | 340.6003
TOTAL DO ITEM 17 = | [9 empty] | 1476.8715
18 | LIMPEZA FINAL
18.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  |  |  | 99814 | M² | 174.56 | 2.41 | 2.9578 | 516.3123
TOTAL DO ITEM 18 = | [9 empty] | 516.3123
TOTAL GLOBAL = | [9 empty] | 723892.6498
Guatambú/SC, 26 de janeiro de 2024
|  |  |  | ___________________________________________________________ | ________________________________________________________
|  |  |  | Responsável Técnico(a): | Proprietário:
|  |  |  | ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN PR
|  |  |  | TR Construtora e Engenharia Ltda | CNPJ: 76.002.666/0001-40
CREA-SC 154766-9

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | OBRA/BLOCO: | COMPLEXO ESCOLA ESPECIAL / BLOCO 01 (SEDE ESCOLA ESPECIAL)
|  | LOCAL: | DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PIÊN-PR
|  | ÁREA: | 174,72 M²
Item | Descrição |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
[7 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
[7 empty] | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6071.6922 | 0.8388% | 100% | 6071.6922
2 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 45214.3285 | 6.246% | 100% | 45214.3285
3 | SUPRA ESTRUTURA |  |  |  | 112712.4987 | 15.57% |  |  | 50% | 56356.2494 | 50% | 56356.2494
4 | VEDAÇÕES |  |  |  | 91206.6989 | 12.6% |  |  | 100% | 91206.6989
5 | COBERTURA |  |  |  | 106198.7095 | 14.67% |  |  |  |  | 100% | 106198.7095
6 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 24961.4012 | 3.448% | [6 empty] | 60% | 14976.8407 | 40% | 9984.5605
7 | REVESTIMENTOS EM PAREDES (ARGAMSSADOS E CERÂMICOS) |  |  |  | 69700.5918 | 9.629% | [6 empty] | 70% | 48790.4143 | 30% | 20910.1776
8 | PINTURA |  |  |  | 31719.58 | 4.382% | [8 empty] | 80% | 25375.664 | 20% | 6343.916
9 | FORROS |  |  |  | 15852.606 | 2.19% | [8 empty] | 100% | 15852.606
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 42550.2333 | 5.878% | [8 empty] | 50% | 21275.1166 | 50% | 21275.1166
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 12567.5567 | 1.736% | [6 empty] | 90% | 11310.801 | 10% | 1256.7557
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 13380.3314 | 1.848% | [6 empty] | 90% | 12042.2983 | 10% | 1338.0331
13 | ESQUADRIAS |  |  |  | 71797.4475 | 9.918% | [8 empty] | 100% | 71797.4475
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 9688.4289 | 1.338% | [10 empty] | 100% | 9688.4289
15 | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 53831.4929 | 7.436% | [10 empty] | 100% | 53831.4929
16 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 14445.8684 | 1.996% | [8 empty] | 100% | 14445.8684
17 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 1476.8715 | 0.204% | [10 empty] | 100% | 1476.8715
18 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 516.3123 | 0.07132% | [10 empty] | 100% | 516.3123
TOTAL: |  |  |  |  | 723892.6498 | 100%
TOTAL SIMPLES (R$): | [6 empty] | 51286.0207 |  | 147562.9482 |  | 162554.9589 |  | 87120.3543 |  | 182236.2295 |  | 93132.1383
TOTAL SIMPLES (%): | [6 empty] | 7.085% |  | 20.38% |  | 22.46% |  | 12.03% |  | 25.17% |  | 12.87%
TOTAL ACUMULADO (R$): | [6 empty] | 51286.0207 |  | 198848.9689 |  | 361403.9278 |  | 448524.2821 |  | 630760.5115 |  | 723892.6498
TOTAL ACUMULADO (%): | [6 empty] | 7.085% |  | 27.47% |  | 49.93% |  | 61.96% |  | 87.13% |  | 100%
Guatambú/SC, 26 de janeiro de 2024
|  |  |  | _____________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
|  |  |  | Responsável Técnico(a): |  |  |  |  | Proprietário:
|  |  |  | ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR
|  |  |  | TR Construtora e Engenharia Ltda |  |  |  |  | CNPJ: 76.002.666/0001-40
CREA-SC 154766-9

## COMPOSIÇÕES
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
|  | OBRA/BLOCO: | COMPLEXO ESCOLA ESPECIAL / BLOCO 01 (SDE ESCOLA ESPECIAL) |  | 1.2273 |  |  | BDI: | 22.73%
|  | LOCAL: | DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PIÊN-PR |  |  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI (Não Desonerado)
|  | ÁREA: | 174,72 M² |  |  |  |  | DATA BASE: | 2024-01-01
Item | Descrição da Composição |  |  |  | Referência SINAPI | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | PILARES PRÉ FABRICADOS
1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 92415 | M² | 15.73 | 140.67 | 172.6443 | 2715.6947
1.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92915 | KG | 20 | 17.97 | 22.0546 | 441.0916
1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92919 | KG | 20 | 11.81 | 14.4944 | 289.8883
1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92921 | KG | 50 | 9.61 | 11.7944 | 589.7176
1.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 |  |  |  | 103688 | M³ | 1 | 778.48 | 955.4285 | 955.4285
1.7 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88240 | H | 1 | 27.17 | 33.3457 | 33.3457
1.8 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88278 | H | 1 | 30.19 | 37.0522 | 37.0522
1.9 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  |  |  | 93287 | H | 0.5 | 352.24 | 432.3042 | 216.1521
1.10 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  |  |  | 93288 | CR | 0.25 | 186.66 | 229.0878 | 57.272
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1 = | [9 empty] | 5335.6427
2 | PORTAS P 01
2.1 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 3993 | M² | 2.1 | 134.18 | 164.6791 | 345.8261
2.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  |  | 5069 | KG | 0.28 | 15.55 | 19.0845 | 5.3437
2.3 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 20209 | M | 7.8 | 29.98 | 36.7945 | 286.9967
2.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 2 | 28.29 | 34.7203 | 69.4406
2.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 2 | 34.31 | 42.1087 | 84.2173
2.6 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | 91692 | H | 0.1 | 34.01 | 41.7405 | 4.174
2.7 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 11.6 | 10.18 | 12.4939 | 144.9294
2.8 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 (FECHADURA) |  |  |  | 100708 | UNID. | 1 | 193.88 | 237.9489 | 237.9489
2.9 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 9.12 | 7.36 | 9.0329 | 82.3803
2.10 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
2.11 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2 = | [9 empty] | 1768.2303
3 | PORTAS P 02
3.1 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 3993 | M² | 3.15 | 134.18 | 164.6791 | 518.7392
3.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  | 5068 | KG | 0.36 | 15.26 | 18.7286 | 6.7423
3.3 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 20209 | M | 11.7 | 29.98 | 36.7945 | 430.4951
3.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 3 | 28.29 | 34.7203 | 104.161
3.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 3 | 34.31 | 42.1087 | 126.326
3.6 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | 91692 | H | 0.1 | 34.01 | 41.7405 | 4.174
3.7 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 14.4 | 10.18 | 12.4939 | 179.9124
3.8 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 (FECHADURA) |  |  |  | 100708 | UNID. | 1 | 193.88 | 237.9489 | 237.9489
3.9 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 9.12 | 7.36 | 9.0329 | 82.3803
3.10 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 16 | 0.49 | 0.60138 | 9.622
3.11 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3 = | [9 empty] | 2200.2578
4 | PORTAS P 03
4.1 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 3993 | M² | 3.3 | 134.18 | 164.6791 | 543.4411
4.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  | 5068 | KG | 0.32 | 15.26 | 18.7286 | 5.9932
4.3 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 20209 | M | 10.8 | 29.98 | 36.7945 | 397.3801
4.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 3 | 28.29 | 34.7203 | 104.161
4.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 3 | 34.31 | 42.1087 | 126.326
4.6 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | 91692 | H | 0.1 | 34.01 | 41.7405 | 4.174
4.7 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 13.2 | 10.18 | 12.4939 | 164.9197
4.8 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 (FECHADURA) |  |  |  | 100708 | UNID. | 1 | 193.88 | 237.9489 | 237.9489
4.9 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 7.296 | 7.36 | 9.0329 | 65.9042
4.10 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 16 | 0.49 | 0.60138 | 9.622
4.11 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4 = | [9 empty] | 2159.6267
5 | PORTAS P 04
5.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P06) |  |  |  | 90844 | UNID. | 2.22 | 1322.03 | 1622.5274 | 3602.0109
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5 = | [9 empty] | 3602.0109
6 | PORTAS P 05
6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P06) |  |  |  | 90844 | UNID. | 1.11 | 1322.03 | 1622.5274 | 1801.0054
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 6 = | [9 empty] | 1801.0054
7 | PORTAS P 09
7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 91336 | UNID. | 2 | 2194.58 | 2693.408 | 5386.8161
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 7 = | [9 empty] | 5386.8161
8 | PORTAS P 07
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P06) |  |  |  | 90844 | UNID. | 1.11 | 1322.03 | 1622.5274 | 1801.0054
8.2 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 5.472 | 7.36 | 9.0329 | 49.4282
8.3 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 16 | 0.49 | 0.60138 | 9.622
8.4 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
8.5 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 1.5 | 28.29 | 34.7203 | 52.0805
8.6 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 1.5 | 34.31 | 42.1087 | 63.163
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 8 = | [9 empty] | 2475.0557
9 | JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO E MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 02
9.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 94570 | M² | 1.8 | 692.4 | 849.7825 | 1529.6085
9.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 10.8 | 10.18 | 12.4939 | 134.9343
9.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1.08 | 407.2 | 499.7566 | 539.7371
9.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 9 = | [9 empty] | 2211.4964
10 | JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO MAXI AR E MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 03
10.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSI VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 94569 | M² | 0.48 | 1320.01 | 1620.0483 | 777.6232
10.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 10.8 | 10.18 | 12.4939 | 134.9343
10.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 0.56 | 407.2 | 499.7566 | 279.8637
10.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10 = | [9 empty] | 1199.6376
11 | JANELAS COM VIDRO FIXO SEM ABERTURA COM MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 04
11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS |  |  |  | 102181 | M² | 4.65 | 541.75 | 664.8898 | 3091.7375
11.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 18.2 | 10.18 | 12.4939 | 227.3892
11.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1.82 | 407.2 | 499.7566 | 909.5569
11.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11 = | [9 empty] | 4235.9002
12 | JANELAS COM VIDRO FIXO SEM ABERTURA COM MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 05
12.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS |  |  |  | 102181 | M² | 1.2 | 541.75 | 664.8898 | 797.8677
12.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 9.2 | 10.18 | 12.4939 | 114.944
12.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 0.92 | 407.2 | 499.7566 | 459.776
12.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12 = | [9 empty] | 1379.8043
13 | JANELAS COM VIDRO FIXO SEM ABERTURA COM MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 04
13.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS |  |  |  | 102181 | M² | 1.2 | 541.75 | 664.8898 | 797.8677
13.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 4.6 | 10.18 | 12.4939 | 57.472
13.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 0.91 | 407.2 | 499.7566 | 454.7785
13.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13 = | [9 empty] | 1317.3347
Guatambú/SC, 26 de janeiro de 2024
|  |  |  | _____________________________________________________ | _____________________________________________________
|  |  |  | Responsável Técnico(a): | Proprietário:
|  |  |  | ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR
|  |  |  | TR Construtora e Engenharia Ltda | CNPJ: 76.002.666/0001-40
CREA-SC 154766-9