## Orçamento
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO - ESTIMATIVA DE PREÇO | [6 empty] | 559760.7457
|  | OBRA/BLOCO: | COMPLEXO ESCOLA ESPECIAL / BLOCO 03 - PARTE A (ARENA EQUOTERAPIA (PICADEIRO)) |  | 1.2273 |  |  | BDI: | 22.73%
|  | LOCAL: | DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PIÊN-PR |  |  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI (Não Desonerado)
|  | ÁREA: | 387,07 M² |  |  |  |  | DATA BASE: | 2024-01-19
Item | Descrição |  |  |  | Referência SINAPI | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  | 103689 | M² | 2 | 316.94 | 388.9805 | 777.9609
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 |  |  |  | 98459 | M² | 400 | 123.86 | 152.0134 | 60805.3512
1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  |  |  | 93208 | M² | 6.6 | 1035.24 | 1270.5501 | 8385.6303
1.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 |  |  |  | 93212 | M² | 4.5 | 1121.16 | 1375.9997 | 6191.9985
1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  |  |  | 99059 | M² | 81.2 | 66.42 | 81.5173 | 6619.202
TOTAL DO ITEM 1 = | [9 empty] | 82780.143
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | SAPATAS
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 96523 | M³ | 34.56 | 121.41 | 149.0065 | 5149.6644
2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | 95878 | M³ | 34.56 | 1.7 | 2.0864 | 72.1063
2.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 |  |  |  | 96619 | M² | 1.152 | 34.56 | 42.4155 | 48.8626
2.1.4 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO |  |  |  | 4730 | M³ | 8 | 61.72 | 75.749 | 605.9916
2.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  |  |  | 96557 | M³ | 6 | 593.11 | 727.9239 | 4367.5434
2.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  | 98557 | M² | 11.52 | 43.79 | 53.7435 | 619.1247
TOTAL DO ITEM 2.1 = | [9 empty] | 10863.2932
2.2 | VIGAS BALDRAME
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 96523 | M³ | 6.09 | 121.41 | 149.0065 | 907.4495
2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | 96536 | M² | 48.72 | 90.79 | 111.4266 | 5428.7023
2.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURADE *10 CM*. AF_08/2017 |  |  |  | 96623 | M³ | 0.57 | 201.15 | 246.8714 | 140.7167
2.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92915 | KG | 153.6304 | 17.97 | 22.0546 | 3388.2541
2.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92917 | KG | 200.4 | 13.84 | 16.9858 | 3403.9607
2.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  |  |  | 96555 | M³ | 3.4104 | 698.55 | 857.3304 | 2923.8396
2.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  | 98557 | M² | 48.72 | 43.79 | 53.7435 | 2618.3817
2.2.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 93382 | M³ | 3.045 | 30.86 | 37.8745 | 115.3278
TOTAL DO ITEM 2.1 = | [9 empty] | 18926.6326
TOTAL DO ITEM 2 = | [9 empty] | 29789.9257
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | PILARES PRÉ FABRICADOS
3.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILARES PRÉ MOLDADOS |  |  |  | COMP. 1 | UNID. | 1 | 61835.1186 | 61835.1186 | 61835.1186
TOTAL DO ITEM 3 = | [9 empty] | 61835.1186
4 | VEDAÇÕES
4.1 | ALVENARIAS
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  | 103318 | M² | 105.49 | 97.25 | 119.3549 | 12590.751
4.1.2 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) (VIGA CINTA) |  |  |  | 38600 | UNID. | 203 | 4.97 | 6.0997 | 1238.2352
4.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (VIGA CINTA) |  |  |  | 92915 | KG | 97.44 | 17.97 | 22.0546 | 2148.9984
4.1.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (VIGA CINTA) |  |  |  | 103675 | M³ | 1.218 | 579.27 | 710.9381 | 865.9226
4.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  | 98554 | M² | 105.49 | 52.56 | 64.5069 | 6804.8316
TOTAL DO ITEM 4.1 = | [9 empty] | 23648.7388
4.2 | FECHAMENTO METÁLICO (LATERIAS E OITÕES DA ARENA)
4.2.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 92580 | M² | 359.14 | 45.25 | 55.5353 | 19944.9566
4.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | 94213 | M² | 359.14 | 66.84 | 82.0327 | 29461.2354
4.2.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  |  | 100719 | M² | 80.8065 | 15.13 | 18.569 | 1500.4999
TOTAL DO ITEM 4.2 = | [9 empty] | 50906.6918
TOTAL DO ITEM 4 = | [9 empty] | 74555.4307
5 | COBERTURA
5.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | 92620 | UNID. | 11 | 1957.74 | 2402.7343 | 26430.0773
5.1.2 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P |  |  |  | 100768 | KG | 64.97 | 15.75 | 19.33 | 1255.8685
5.1.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 92580 | M² | 445.89 | 45.25 | 55.5353 | 24762.6461
5.1.4 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | 94216 | M² | 445.89 | 191 | 234.4143 | 104522.9922
5.1.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (LANTERNIM) |  |  |  | 92602 | UNID. | 7 | 682.98 | 838.2214 | 5867.5495
5.1.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 92580 | M² | 90.78 | 45.25 | 55.5353 | 5041.4968
5.1.7 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (LANTERNIM) |  |  |  | 94216 | M² | 90.78 | 191 | 234.4143 | 21280.1302
5.1.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 94229 | M | 53.4 | 172.48 | 211.6847 | 11303.9632
5.1.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  |  | 100719 | M² | 226 | 11.06 | 13.5739 | 3067.71
5.1.10 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023 |  |  |  | 104674 | UNID. | 14 | 247.05 | 303.2045 | 4244.8625
TOTAL DO ITEM 5 = | [9 empty] | 207777.2962
6 | PISOS INTERNOS
6.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 93382 | M³ | 37.58 | 30.86 | 37.8745 | 1423.3229
6.2 | ATERRO MECANIZADO, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 |  |  |  | 104739 | M³ | 112.74 | 112.44 | 137.9976 | 15557.8508
6.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 101747 | M² | 36.21 | 77.22 | 94.7721 | 3431.698
6.4 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 3993 | M² | 40.75 | 134.18 | 164.6791 | 6710.6739
6.5 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 20209 | M | 102 | 29.98 | 36.7945 | 3753.0343
6.6 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 5068 | KG | 3 | 15.26 | 18.7286 | 56.1858
6.7 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 88239 | H | 8 | 28.29 | 34.7203 | 277.7625
6.8 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 88262 | H | 8 | 34.31 | 42.1087 | 336.8693
6.9 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 91692 | H | 3 | 34.01 | 41.7405 | 125.2214
6.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (RAMPA PARA EMBARQUE NO CAVALO) |  |  |  | 102205 | M² | 40.75 | 11.12 | 13.6476 | 556.1387
6.11 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 |  |  |  | 94275 | M² | 12.79 | 54.1 | 66.3969 | 849.2167
6.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |  |  |  | 92396 | M² | 16.93 | 68.7 | 84.3155 | 1427.4616
TOTAL DO ITEM 6 = | [9 empty] | 32228.7576
7 | PINTURA
7.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (FECHAMENTO METALICO DA ECOTERAPIA) |  |  |  | 100725 | M² | 718.28 | 28.81 | 35.3585 | 25397.3127
TOTAL DO ITEM 7 = | [9 empty] | 25397.3127
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | KIT PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COPEL 125 A CABO DE 50 MM |  |  |  | COT. 01 | UNID. | 1 | 5800 | 7118.34 | 7118.34
8.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 96985 | M | 5 | 87.03 | 106.8119 | 534.0596
8.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 96973 | M | 20 | 73.15 | 89.777 | 1795.5399
8.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 101879 | UNID. | 3 | 545.93 | 670.0199 | 2010.0597
8.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 93656 | UNID. | 1 | 15.08 | 18.5077 | 18.5077
8.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 93654 | UNID. | 2 | 13.58 | 16.6667 | 33.3335
8.7 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 |  |  |  | 39028 | M | 99 | 9.64 | 11.8312 | 1171.286
8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91933 | M | 280 | 16.56 | 20.3241 | 5690.7446
8.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91926 | M | 243 | 4.57 | 5.6088 | 1362.9289
8.10 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  | 95727 | M | 60 | 24.84 | 30.4861 | 1829.1679
8.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91875 | UNID. | 10 | 10.34 | 12.6903 | 126.9028
8.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 91890 | UNID. | 10 | 16.8 | 20.6186 | 206.1864
8.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA ELÂMPADA). AF_11/2022 (TROCAR O ITEM) |  |  |  | 104473 | UNID. | 15 | 198.41 | 243.5086 | 3652.6289
8.14 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (ACHAR OUTRO REFLETOR) |  |  |  | 101666 | UNID. | 15 | 448.53 | 550.4809 | 8257.213
TOTAL DO ITEM 8 = | [9 empty] | 33806.899
9 | ESQUADRIAS
9.1 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA P 01 150X140 CM |  |  |  | COMP. 2 | UNID. | 3 | 1768.2303 | 1768.2303 | 5304.6908
9.2 | PORTÃO EM MADEIRA DE GIRO ACESSO DA ARENA PARA A CEDE 298X140 |  |  |  | COMP. 13 | UNID. | 1 | 2144.961 | 2144.961 | 2144.961
9.3 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS (VIDRO FIXO NA FACHADA DA ARENA) |  |  |  | 102235 | M² | 4.5 | 513.02 | 513.02 | 2308.59
TOTAL DO ITEM 9 = | [9 empty] | 7449.6518
10 | ACESSIBILIDADE
10.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 |  |  |  | 99855 | M | 21.51 | 107.74 | 107.74 | 2317.4874
TOTAL DO ITEM 10 = | [9 empty] | 2317.4874
11 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTICO CONTRA INCÊNDIO
11.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 97599 | UNID. | 3 | 25.55 | 31.3575 | 94.0725
11.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  |  |  | 101908 | UNID. | 2 | 196.81 | 241.5449 | 483.0898
11.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  | 00037558 INSUMO | UNID. | 4 | 20.51 | 25.1719 | 100.6877
TOTAL DO ITEM 11 = | [9 empty] | 677.8501
12 | LIMPEZA FINAL
12.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  |  |  | 99814 | M² | 387.07 | 2.41 | 2.9578 | 1144.8729
TOTAL DO ITEM 12 = | [9 empty] | 1144.8729
TOTAL GLOBAL = | [9 empty] | 559760.7457
Guatambú/SC, 26 de janeiro de 2024
|  |  |  | ___________________________________________________________ | ________________________________________________________
|  |  |  | Responsável Técnico(a): | Proprietário:
|  |  |  | ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN PR
|  |  |  | TR Construtora e Engenharia Ltda | CNPJ: 76.002.666/0001-40
CREA-SC 154766-9

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | OBRA: | COMPLEXO ESCOLA ESPECIAL / BLOCO 03 - PARTE A (ARENA EQUOTERAPIA (PICADEIRO))
|  | LOCAL: | DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PIÊN-PR
|  | ÁREA: | 387,07 M²
Item | Descrição |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
[7 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
[7 empty] | No mês | VALOR (R$): | No mês | VALOR (R$): | No mês | VALOR (R$): | No mês | VALOR (R$):
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 82780.143 | 14.79% | 100% | 82780.143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 29789.9257 | 5.322% | 30% | 8936.9777 | 70% | 20852.948 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRA ESTRUTURA |  |  |  | 61835.1186 | 11.05% | 0% | 0 | 100% | 61835.1186 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | VEDAÇÕES |  |  |  | 74555.4307 | 13.32% | 0% | 0 | 30% | 22366.6292 | 70% | 52188.8015 | 0% | 0
5 | COBERTURA |  |  |  | 207777.2962 | 37.12% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 207777.2962 | 0% | 0
6 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 32228.7576 | 5.758% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 32228.7576
7 | PINTURA |  |  |  | 25397.3127 | 4.537% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 25397.3127
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 33806.899 | 6.04% | 21% | 7099.4488 | 0% | 0 | 0% | 0 | 79% | 26707.4502
9 | ESQUADRIAS |  |  |  | 7449.6518 | 1.331% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7449.6518
10 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 2317.4874 | 0.414% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2317.4874
11 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTICO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 677.8501 | 0.1211% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 677.8501
12 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 1144.8729 | 0.2045% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1144.8729
TOTAL = |  |  |  |  | 559760.7457 | 100%
TOTAL SIMPLES (R$): | [6 empty] | 98816.5695 |  | 105054.6958 |  | 259966.0977 |  | 95923.3827
TOTAL SIMPLES (%): | [6 empty] | 17.65% |  | 18.77% |  | 46.44% |  | 17.14%
TOTAL ACUMULADO (R$): | [6 empty] | 98816.5695 |  | 203871.2653 |  | 463837.363 |  | 559760.7457
TOTAL ACUMULADO (%): | [6 empty] | 17.65% |  | 36.42% |  | 82.86% |  | 100%
Guatambú/SC, 26 de janeiro de 2024
|  |  |  | _____________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
|  |  |  | Responsável Técnico(a): |  |  |  |  | Proprietário:
|  |  |  | ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR
|  |  |  | TR Construtora e Engenharia Ltda |  |  |  |  | CNPJ: 76.002.666/0001-40
CREA-SC 154766-9

## COMPOSIÇÕES
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
|  | OBRA/BLOCO: | COMPLEXO ESCOLA ESPECIAL / BLOCO 03 - PARTE A (ARENA EQUOTERAPIA (PICADEIRO)) |  | 1.2273 |  |  | BDI: | 22.73%
|  | LOCAL: | DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PIÊN-PR |  |  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI (Não Desonerado)
|  | ÁREA: | 387,07 M² |  |  |  |  | DATA BASE: | 2024-01-01
Item | Descrição da Composição |  |  |  | Referência SINAPI | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | PILARES PRÉ FABRICADOS
1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 92415 | M² | 159.84 | 140.67 | 172.6443 | 27595.4635
1.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92915 | KG | 148 | 17.97 | 22.0546 | 3264.078
1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 92921 | KG | 1334 | 9.61 | 11.7944 | 15733.6669
1.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 |  |  |  | 103688 | M³ | 11.655 | 778.48 | 955.4285 | 11135.5192
1.7 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88240 | H | 12 | 27.17 | 33.3457 | 400.1489
1.8 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88278 | H | 12 | 30.19 | 37.0522 | 444.6262
1.9 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  |  |  | 93287 | H | 6 | 352.24 | 432.3042 | 2593.8249
1.10 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  |  |  | 93288 | CR | 2.915 | 186.66 | 229.0878 | 667.791
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1 = | [9 empty] | 61835.1186
2 | PORTAS P 01
2.1 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 3993 | M² | 2.1 | 134.18 | 164.6791 | 345.8261
2.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  |  | 5069 | KG | 0.28 | 15.55 | 19.0845 | 5.3437
2.3 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 20209 | M | 7.8 | 29.98 | 36.7945 | 286.9967
2.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 2 | 28.29 | 34.7203 | 69.4406
2.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 2 | 34.31 | 42.1087 | 84.2173
2.6 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | 91692 | H | 0.1 | 34.01 | 41.7405 | 4.174
2.7 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 11.6 | 10.18 | 12.4939 | 144.9294
2.8 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 (FECHADURA) |  |  |  | 100708 | UNID. | 1 | 193.88 | 237.9489 | 237.9489
2.9 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 9.12 | 7.36 | 9.0329 | 82.3803
2.10 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
2.11 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2 = | [9 empty] | 1768.2303
3 | PORTAS P 02
3.1 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 3993 | M² | 3.15 | 134.18 | 164.6791 | 518.7392
3.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  | 5068 | KG | 0.36 | 15.26 | 18.7286 | 6.7423
3.3 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 20209 | M | 11.7 | 29.98 | 36.7945 | 430.4951
3.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 3 | 28.29 | 34.7203 | 104.161
3.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 3 | 34.31 | 42.1087 | 126.326
3.6 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | 91692 | H | 0.1 | 34.01 | 41.7405 | 4.174
3.7 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 14.4 | 10.18 | 12.4939 | 179.9124
3.8 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 (FECHADURA) |  |  |  | 100708 | UNID. | 1 | 193.88 | 237.9489 | 237.9489
3.9 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 9.12 | 7.36 | 9.0329 | 82.3803
3.10 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 16 | 0.49 | 0.60138 | 9.622
3.11 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3 = | [9 empty] | 2200.2578
4 | PORTAS P 03
4.1 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 3993 | M² | 3.3 | 134.18 | 164.6791 | 543.4411
4.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  | 5068 | KG | 0.32 | 15.26 | 18.7286 | 5.9932
4.3 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 20209 | M | 10.8 | 29.98 | 36.7945 | 397.3801
4.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 3 | 28.29 | 34.7203 | 104.161
4.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 3 | 34.31 | 42.1087 | 126.326
4.6 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | 91692 | H | 0.1 | 34.01 | 41.7405 | 4.174
4.7 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 13.2 | 10.18 | 12.4939 | 164.9197
4.8 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 (FECHADURA) |  |  |  | 100708 | UNID. | 1 | 193.88 | 237.9489 | 237.9489
4.9 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 7.296 | 7.36 | 9.0329 | 65.9042
4.10 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 16 | 0.49 | 0.60138 | 9.622
4.11 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4 = | [9 empty] | 2159.6267
5 | PORTAS P 04
5.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P06) |  |  |  | 90844 | UNID. | 2.22 | 1322.03 | 1622.5274 | 3602.0109
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5 = | [9 empty] | 3602.0109
6 | PORTAS P 05
6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P06) |  |  |  | 90844 | UNID. | 1.11 | 1322.03 | 1622.5274 | 1801.0054
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 6 = | [9 empty] | 1801.0054
7 | PORTAS P 09
7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 91336 | UNID. | 2 | 2194.58 | 2693.408 | 5386.8161
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 7 = | [9 empty] | 5386.8161
8 | PORTAS P 07
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P06) |  |  |  | 90844 | UNID. | 1.11 | 1322.03 | 1622.5274 | 1801.0054
8.2 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 4777 | KG | 5.472 | 7.36 | 9.0329 | 49.4282
8.3 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 16 | 0.49 | 0.60138 | 9.622
8.4 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1 | 407.2 | 499.7566 | 499.7566
8.5 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 1.5 | 28.29 | 34.7203 | 52.0805
8.6 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 1.5 | 34.31 | 42.1087 | 63.163
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 8 = | [9 empty] | 2475.0557
9 | JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO E MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 02
9.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 94570 | M² | 1.8 | 692.4 | 849.7825 | 1529.6085
9.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 10.8 | 10.18 | 12.4939 | 134.9343
9.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1.08 | 407.2 | 499.7566 | 539.7371
9.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 9 = | [9 empty] | 2211.4964
10 | JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO MAXI AR E MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 03
10.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSI VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 94569 | M² | 0.48 | 1320.01 | 1620.0483 | 777.6232
10.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 10.8 | 10.18 | 12.4939 | 134.9343
10.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 0.56 | 407.2 | 499.7566 | 279.8637
10.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10 = | [9 empty] | 1199.6376
11 | JANELAS COM VIDRO FIXO SEM ABERTURA COM MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 04
11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS |  |  |  | 102181 | M² | 4.65 | 541.75 | 664.8898 | 3091.7375
11.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 18.2 | 10.18 | 12.4939 | 227.3892
11.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 1.82 | 407.2 | 499.7566 | 909.5569
11.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11 = | [9 empty] | 4235.9002
12 | JANELAS COM VIDRO FIXO SEM ABERTURA COM MARCO E VISTAS EM MADEIRA J 05
12.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS |  |  |  | 102181 | M² | 1.2 | 541.75 | 664.8898 | 797.8677
12.2 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* COM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (VISTAS) |  |  |  | 20017 | M | 9.2 | 10.18 | 12.4939 | 114.944
12.3 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (ESTRUTURA PARA PORTA DE CORRER) |  |  |  | 90801 | UNID. | 0.92 | 407.2 | 499.7566 | 459.776
12.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 12 | 0.49 | 0.60138 | 7.2165
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12 = | [9 empty] | 1379.8043
13 | PORTAS P NOVA
13.1 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 3993 | M² | 4.172 | 134.18 | 164.6791 | 687.0413
13.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  | 5068 | KG | 0.32 | 15.26 | 18.7286 | 5.9932
13.3 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (FOLHA DA PORTA) |  |  |  | 20209 | M | 10.8 | 29.98 | 36.7945 | 397.3801
13.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88239 | H | 3 | 28.29 | 34.7203 | 104.161
13.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88262 | H | 3 | 34.31 | 42.1087 | 126.326
13.6 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | 91692 | H | 0.1 | 34.01 | 41.7405 | 4.174
13.7 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 (FECHADURA) |  |  |  | 100708 | UNID. | 1 | 193.88 | 237.9489 | 237.9489
13.8 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (FIXAÇÃO) |  |  |  | 7568 | UNID. | 16 | 0.49 | 0.60138 | 9.622
13.9 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 |  |  |  | 100709 | UNID. | 8 | 58.29 | 71.5393 | 572.3145
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13 = | [9 empty] | 2144.961
Guatambú/SC, 26 de janeiro de 2024
|  |  |  | _____________________________________________________ | _____________________________________________________
|  |  |  | Responsável Técnico(a): | Proprietário:
|  |  |  | ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR
|  |  |  | TR Construtora e Engenharia Ltda | CNPJ: 76.002.666/0001-40
CREA-SC 154766-9

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES
|  | OBRA/BLOCO: | COMPLEXO ESCOLA ESPECIAL / BLOCO 03 - PARTE A (ARENA EQUOTERAPIA (PICADEIRO))
|  | LOCAL: | DISTRITO DE TRIGOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PIÊN-PR
|  | ÁREA: | 387,09 M²
Item | Descrição da COMPOSIÇÃO |  |  |  | UNID. | QUANT. | EMPRESA | CNPJ | PREÇO TOTAL
1.1 | KIT PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COPEL 125 A CABO DE 50 MM |  |  |  | UND | 1 | DINAMICA ELETRICA | 12.813.311/0001-59 | 5800
TOTAL = | [8 empty] | 5800
Guatambú/SC, 26 de janeiro de 2024
|  |  |  | _____________________________________________________ |  |  | _____________________________________________________
|  |  |  | Responsável Técnico(a): |  |  | Proprietário:
|  |  |  | ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR
|  |  |  | TR Construtora e Engenharia Ltda |  |  | CNPJ: 76.002.666/0001-40
CREA-SC 154766-9