## OB_TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO URBANA - ESTRADA MUNICIPAL KO-002 TRECHO 07, PIÊN-PR
BDI: 23,86% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: DER PR (SET/2023) - SINAPI (ABR/2024) - PREF. CURITIBA (ABR/2023) - ORSE (ABR/2024)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | TOTAL UNIT | TOTAL UNIT | R$ UNIT | R$ UNIT | TOTAL | (%) | FONTE REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 2020-10-01 | 2021-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 13092.78 | 1.55%
1.1 | Placa de Obra - 3,00 x 1,50m | m2 | 4.5 | 436.42 | 436.42 | 486.3 | 729.26 | 3281.67 | 0.39% | DER-PR | 820000 |  | Colocada em local a ser definido pela fiscalização
1.2 | Remanejamento poste linha transmição | ud | 1 | 3.58 | 3.58 | 3.03 | 6632.11 | 6632.11 | 0.78% | DER-PR | 844000 |  | Reaproveitamento do material desmontado
1.3 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | m | 550 |  | 0 |  | 5.78 | 3179 | 0.38% | ORSE | 9164 |  | Todos os serviços topográficos, incluindo levantamento do executado (asbuilt)
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 1.67 | 1.67 | 2.67 |  | 29491.85 | 3.48%
2.1 | Regularização compactação do subleito 100% PN (A) | m2 | 5533.18 |  | 0 | 1.57 | 5.33 | 29491.85 | 3.48% | DER-PR | 511100
3 | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | 176591.9 | 20.86%
3.1 | Escavação valas de drenagem 1a. cat. | m3 | 14.14 | 43.75 | 43.75 | 39.74 | 23.39 | 330.73 | 0.04% | DER-PR | 600600 |  | Conforme projeto de drenagem
3.2 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 3.7 |  |  |  | 43.01 | 159.14 | 0.02% | DER-PR | 601200 |  | Conforme projeto de drenagem
3.3 | Reaterro e apiloamento mecânico preenchimento rebaixo com Brita | m3 | 6.19 |  |  |  | 111.59 | 690.74 | 0.08% | DER-PR | 516000 |  | Conforme projeto de drenagem
3.4 | Demolição de alvenaria | m3 | 0.63 |  |  |  | 229.17 | 144.38 | 0.02% | DER-PR | 606500 |  | Conforme projeto de drenagem
3.5 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 | m | 1010.86 |  |  |  | 118.12 | 119402.78 | 14.1% | DER-PR | 650100 |  | Conforme projeto de drenagem
3.6 | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m | m | 95 |  |  |  | 463.43 | 44025.85 | 5.2% | DER-PR | 655200 |  | Conforme projeto de drenagem
3.7 | Corpo de BSTC 0,40m MF PA-1, sem berço | m | 10 |  |  |  | 163.47 | 1634.7 | 0.19% | DER-PR | 610400 |  | Conforme projeto de drenagem
3.8 | Caixa Coletora de Sarjeta com Grelha de Ferro | ud | 2 |  |  |  | 5101.79 | 10203.58 | 1.21% | composição | COMP-01 |  | Conforme projeto de drenagem
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  | 295948.51 | 34.96%
4.1 | Brita Graduada 100% PM | m3 | 705.47 | 7.83 | 7.83 | 6.65 | 193.49 | 136501.39 | 16.12% | DER-PR | 531100 |  | Camada de 15cm (pista e faixa comp.), seguir granulometria e aplicação especificações DER-PR
4.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI | m2 | 4980.4 | 39.57 | 39.57 | 34.62 | 0.79 | 3934.52 | 0.46% | DER-PR | 560100 |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h
4.3 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 5010 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 0.5 | 2505 | 0.3% | DER-PR | 561100 |  | Aplicar RR-1C conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h
4.4 | C.B.U.Q - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C | t | 562.59 | 95.81 | 95.81 | 81.72 | 271.97 | 153007.6 | 18.07% | DER-PR | 570000 |  | Camada de 5cm (pista), Camada de 3cm (ciclofaixa) seguir aplicação especificações DER-PR
5 | LIGANTES ASFÁLTICOS |  |  | 101.77 | 101.77 | 102.29 |  | 212840.85 | 25.14%
5.1 | Fornecimento de emulsão Asfáltica p/ imprimação EAI | t | 5.98 | 79.9 | 79.9 | 73.28 | 5449.98 | 32590.88 | 3.85% | DER-PR | 589190 |  | Aplicar EAI conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h
5.2 | Fornecimento de emulsão RR-1C | t | 2.49 | 1762.2 | 1762.2 | 1963.62 | 4268.23 | 10627.89 | 1.26% | DER-PR | 589420 |  | Aplicar RR-1C conforme especificações e aguardar cura mínima de 24h
5.3 | Cimentos asfátlico 50/70 | t | 32.07 | 1043.57 | 1043.57 | 1162.85 | 5289.12 | 169622.08 | 20.04% | DER-PR | 58900 |  | Aplicar conforme especificações DER-PR
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 72.45 | 72.45 | 60.4 |  | 65434.24 | 7.73%
6.1 | Regularização compactação do subleito 100% PN (A) | m2 | 1273.51 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 5.33 | 6787.81 | 0.8% | DER-PR | 511100 |  | Faixa de 1,5m em ambos os lados após camada de revestimento
6.2 | Brita Graduada 100% PM | m3 | 42.83 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 193.49 | 8287.18 | 0.98% | DER-PR | 531100 |  | Faixa de 1,5m em ambos os lados após camada de revestimento
6.3 | Concreto Fck = 15 Mpa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 22.84 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 626.68 | 14313.37 | 1.69% | DER-PR | 605300 |  | Faixa de 1,5m em ambos os lados após camada de revestimento
6.4 | Fornecimento e Espalhamento de Terra Preta | m3 | 69.16 | 99.14 | 99.14 | 87.15 | 302.2 | 20900.15 | 2.47% | SMOP/PR | PAI-014 |  | Faixa de 1,5m em ambos os lados após camada de revestimento
6.5 | Enleivamento (Plantio de Grama em placas) | m2 | 987.98 | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 15.33 | 15145.73 | 1.79% | DER-PR | 800000 |  | Nivelamento para o plantio de grama
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 7.79 | 7.79 | 8.68 |  | 39049.43 | 4.61%
7.1 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 3.73 | 2.08 | 2.08 | 1.98 | 729.26 | 2720.14 | 0.32% | DER-PR | 820000 |  | Conforme projeto de sinalização
7.2 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | ud | 17 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 517.53 | 8798.01 | 1.04% | DER-PR | 821300 |  | Conforme projeto de sinalização
7.3 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente | m2 | 386.04 | 1090.01 | 1090.01 | 1089.78 | 38.98 | 15047.84 | 1.78% | DER-PR | 822000 |  | Conforme projeto de sinalização
7.4 | Tacha refletiva bidirecional | ud | 548 | 1 | 1 | 1.63 | 22.78 | 12483.44 | 1.47% | DER-PR | 871000 |  | Conforme projeto de sinalização
8 | ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  | 18.33 | 18.33 | 20.43 |  | 14117.03 | 1.67%
8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | ud | 5 |  |  |  | 184.67 | 923.35 | 0.11% | DAER/RS | 8.1 |  | Conforme normas e especificações
8.2 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | ud | 5 |  |  |  | 184.67 | 923.35 | 0.11% | DAER/RS | 8.1 |  | Conforme normas e especificações
8.3 | Ensaio de Granulometria do Agregado | ud | 5 |  |  |  | 190.41 | 952.05 | 0.11% | DAER/RS | 5.1 |  | Conforme normas e especificações
8.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | ud | 5 |  |  |  | 226.17 | 1130.85 | 0.13% | DAER/RS | 7.4 |  | Conforme normas e especificações
8.5 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | ud | 5 |  |  |  | 173.35 | 866.75 | 0.1% | SEIL/2016 | 74022/53 |  | Conforme normas e especificações
8.6 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | ud | 5 |  |  |  | 61.96 | 309.8 | 0.04% | SEIL/2016 | 74022/56 |  | Conforme normas e especificações
8.7 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | ud | 5 |  |  |  | 127.54 | 637.7 | 0.08% | SEIL/2016 | 74022/55 |  | Conforme normas e especificações
8.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | ud | 5 |  |  |  | 125.96 | 629.8 | 0.07% | DAER/RS | 7.1 |  | Conforme normas e especificações
8.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 |  |  |  | 7743.38 | 7743.38 | 0.91% | DAER/RS | 3.20 |  | Conforme normas e especificações
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 846566.59
Piên, 10 de Junho 2024.
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917-D

## CRONOGRAMA PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTO BASE - VALORES MÁXIMOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO URBANA - ESTRADA MUNICIPAL KO-002 TRECHO 07, PIÊN-PR
BDI: 23,86% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: DER PR (SET/2023) - SINAPI (ABR/2024) - PREF. CURITIBA (ABR/2023) - ORSE (ABR/2024)
ITEM | DESCRIÇÃO ETAPA | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06 |  | FINAL
|  | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$) | FÍSICO (%) | FINANC (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO | 100% | 13092.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13092.78
2 | TERRAPLENAGEM | 50% | 14745.93 | 50% | 14745.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 29491.85
3 | DRENAGEM | 30% | 52977.57 | 30% | 52977.57 | 30% | 52977.57 | 10% | 17659.19 |  | 0 |  | 0 | 100% | 176591.9
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 10% | 29594.85 | 30% | 88784.55 | 30% | 88784.55 | 20% | 59189.71 | 10% | 29594.85 | 100% | 295948.51
5 | LIGANTES ASFÁLTICOS |  | 0 | 10% | 21284.09 | 30% | 63852.25 | 30% | 63852.25 | 20% | 42568.17 | 10% | 21284.09 | 100% | 212840.85
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 10% | 6543.42 | 30% | 19630.27 | 30% | 19630.27 | 20% | 13086.86 | 10% | 6543.42 | 100% | 65434.24
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 39049.43 | 100% | 39049.43
8 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 7058.52 | 50% | 7058.51 | 100% | 14117.03
| TOTAL POR MEDIÇÃO | 9.55% | 80816.28 | 14.78% | 125145.85 | 26.61% | 225244.64 | 22.43% | 189926.26 | 14.4% | 121903.26 | 12.23% | 103530.3 | 100% | 846566.59
| TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO | 9.55% | 80816.28 | 24.33% | 205962.13 | 50.94% | 431206.77 | 73.37% | 621133.03 | 87.77% | 743036.29 | 100% | 846566.59
Piên, 10 de Junho 2024.
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917-D

## BDI
BDI ESTIMATIVO - SEM DESONERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC(*) | 3.8
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | AL(*) | 3.8
RISCOS | R(*) | 0.5
SEGUROS E GARANTIAS | SG(*) | 0.32
DESPESAS FINANCEIRAS | DF(*) | 1.02
LUCRO | L(*) | 6.7
TRIBUTOS (T) | ISS | 2
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 0
SUB-TOTAL |  | 5.65
BDI | % | 23.86
BDI REDUZIDO - LIGANTES BETUMINOSOS | % | 13.86
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 40% = 2,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D