## INSTRUÇÕES de PREENCHIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN | Data Base Proposta Licitante
Local: CMEI GOTINHAS DO SABER
Objeto: AMPLIAÇÃO CMEI GOTINHAS DO SABER
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO PARA LICITANTE
1 | Planilha BDI
1.1 | PREENCHIMENTO:
1.1.1 | Devem ser preenchidas as seguintes células em amarelo:
1.1.1.1 | Data Base Proposta Licitante
1.1.1.2 | Empresa Licitante
1.1.1.3 | Itens 1, 2, 3, 4, 6 e 7 em BDI Serviços, observando os parâmetros de referência do acórdão nº 2.622/2013 – Tribunal de Contas da União – Plenário.
1.1.1.4 | Itens 1, 2, 3, 4, 6 e 7 em BDI Materiais, observando os parâmetros de referência do acórdão nº 2.622/2013 – Tribunal de Contas da União – Plenário.
1.2 | IMPRESSÃO:
1.2.1 | A planilha está configurada para impressão em folha A4, orientação retrato.
2 | Planilha RESUMO ORÇAMENTO
2.1 | PREENCHIMENTO:
2.1.1 | Na planilha RESUMO ORÇAMENTO o preenchimento é automático, em função dos vínculos com as planilhas BDI e ORÇAMENTO, dispensando intervenção do licitante no preenchimento, sendo necessária somente a impressão e apresentação desta.
2.2 | IMPRESSÃO:
2.2.1 | A planilha está configurada para impressão em folha A4, orientação paisagem.
3 | Planilha ORÇAMENTO
3.1 | PREENCHIMENTO:
3.1.1 | Na planilha ORÇAMENTO o preenchimento dos itens em verde é automático, em função dos vínculos com a planilha BDI. Devem ser preenchidas as seguintes células em amarelo:
3.1.2 | Campos referentes ao CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) (coluna J).
3.2 | IMPRESSÃO:
3.2.1 | Para impressão, devem ser ocultadas as colunas H, I, J, K, L, M e N.
3.2.2 | A planilha está configurada para impressão em folha A4, orientação paisagem.
3.3 | OBSERVAÇÕES:
3.3.1 | Os campos em verde estão bloqueados para preenchimento e representam itens repetidos na planilha orçamentária, os quais apresentam vínculo com o primeiro item similar a aparecer na planilha.
3.3.2 | A planilha está configurada para apontar fundo vermelho nas celulas das colunas P,Q, R e S para preços superiores ao do orçamento base.
3.3.3 | A planilha está configurada para apontar fundo azul nas celulas das colunas P,Q, R e S para preços com desconto superior a 30% do orçamento base.
3.3.4 | Preços unitários superiores aos do orçamento base são impeditivos.
4 | Planilha CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
3.1 | PREENCHIMENTO:
4.1 | Na planilha CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO o preenchimento é automático, em função dos vínculos com as planilhas BDI e ORÇAMENTO, dispensando intervenção do licitante no preenchimento, sendo necessária somente a impressão e apresentação desta.
3.2 | IMPRESSÃO:
4.2 | Para impressão, devem ser ocultadas as linhas 01 até 41
4.3 | A planilha está configurada para impressão em folha A4, orientação paisagem.

## BDI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN | Data Base Proposta Licitante
Local: CMEI GOTINHAS DO SABER
Objeto: AMPLIAÇÃO CMEI GOTINHAS DO SABER
MEMORIAL BDI
Abaixo transcrevemos valores de mínimo, médio e máximo descritos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário, utilizados para determinação dos parâmetros adotados pela Prefeitura Municipal de Piên
Composição 02 | BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Observamos que os limites deste acórdão não contemplam a aliquota de CPRB
| Empresa |  |  | 9. Acórdão:
9.1. Determinar às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011:
| Base de cálculo: Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) - Faixas aceitáveis para valores de Taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  |  | BDI SERVIÇOS | VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA ( NÃO TRIBUTANDO CPRB)
[5 empty] | 1ºQuartil |  |  | Médio | 3º Quartil
[5 empty] | 20.34% |  |  | 22.12% | 25%
FÓRMULA:
|  |  |  | BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (NÃO TRIBUTANDO CPRB)
[5 empty] | 1ºQuartil |  |  | Médio | 3º Quartil
[5 empty] | 11.1% |  |  | 14.02% | 16.8%
TAXAS DE COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL E SERVIÇOS CORRELATOS
[5 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | SEGURO + GARANTIA | RISCO | DESPESA FINANCEIRA | LUCRO
Onde:
BDI = LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
| AC: taxa de rateio da administração central |  |  | 1ºQuartil (Mínimo) | 3% | 0.8% | 0.97% | 0.59% | 6.16%
| DF: taxa representativa das despesas financeiras |  |  | Médio | 4% | 0.8% | 1.2% | 1.23% | 7.4%
| S: taxa representativa de seguros |  |  | 3º Quartil (Máximo) | 5.5% | 1% | 1.27% | 1.39% | 8.96%
G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
| R: riscos e imprevistos |  |  | TAXAS DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| I: taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | SEGURO + GARANTIA | RISCO | DESPESA FINANCEIRA | LUCRO
L: lucro
|  |  |  | 1ºQuartil (Mínimo) | 1.5% | 0.3% | 0.56% | 0.85% | 3.5%
BDI SERVIÇOS |  |  |  | Médio | 3.45% | 0.48% | 0.85% | 0.85% | 5.11%
ITEM | COMPONENTES |  | % LICITANTE | 3º Quartil (Máximo) | 4.49% | 0.82% | 0.89% | 1.11% | 6.22%
1 | (AC) Administração Central
2 | (DF) Despesas Financeiras
3 | (S) Seguros + (G) Garantias
4 | (R) Riscos (obras medianas)
5 | (I) Tributos (somatório itens 5.1 + 5.2 + 5.3) |  | 5.65%
5.1 | ISS * |  | 2%
5.2 | PIS |  | 0.65%
5.3 | COFINS |  | 3%
6 | (L) Lucro |  | 8.69% | RECALCULO DE LIMITES MAXIMOS E MÍNIMOS PARA BDI de empresas TRIBUTADAS PELA CPRB.
SUB-TOTAL BDI SERVIÇOS |  |  | 15.2% | NOTA: Realizado acrésicmo de aliquota de 4,5% conforme IN RFB Nº 1812 DE JUNHO DE 2018.
7 | CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta) Lei 12.844/2013 e IN RFB nº 1.436 de 30/12/2013
TOTAL BDI SERVIÇOS |  |  | 15.2%
* ISS conforme Lei Municipal Complementar nº 1485 de 01 de dezembro de 2022
|  |  |  | BDI SERVIÇOS | VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA -INCLUINDO CPRB 4,5%
BDI MATERIAIS |  |  |  |  | 1ºQuartil |  |  | Médio | 3º Quartil
ITEM | COMPONENTES |  | % LICITANTE |  | 26.4% |  |  | 28.7% | 31.3%
1 | (AC) Administração Central
2 | (DF) Despesas Financeiras |  |  | BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INCLUINDO CPRB 4,5%
3 | (S) Seguros + (G) Garantias |  |  |  | 1ºQuartil |  |  | Médio | 3º Quartil
4 | (R) Riscos |  |  |  | 16.3% |  |  | 19.6% | 22.5%
5 | (I) Tributos (somatório itens 5.1 + 5.2 + 5.3) |  | 3.65%
5.1 | ISS ** |  | 0% | NOTA: Demais itens de composição do BDI seguem os valores de mínimo, médio e máximo descritos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário.
5.2 | PIS |  | 0.65%
5.3 | COFINS |  | 3%
6 | (L) Lucro
SUB-TOTAL BDI MATERIAIS |  |  | 3.8%
7 | CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta) Lei 12.844/2013 e IN RFB nº 1.436 de 30/12/2013
TOTAL BDI MATERIAIS |  |  | 3.8%
** Sobre BDI materiais não incide ISS
TOTAL BDI ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0%

## RESUMO ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN | Data Base
0
BDI Serviços
| Local: CMEI GOTINHAS DO SABER | 15.2%
| Objeto: AMPLIAÇÃO CMEI GOTINHAS DO SABER | BDI Materiais
3.8%
BDI Administração Local
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 0%
Empresa
0
ITEM | DESCRIÇÃO | SUB-TOTAL Licitante
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0%
2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0%
3 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 0 | 0%
4 | ESTRUTURA | 0 | 0%
5 | COBERTURA | 0 | 0%
6 | FECHAMENTO | 0 | 0%
7 | PINTURA | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0%
9 | VOZ E DADOS | 0 | 0%
10 | HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO | 0 | 0%
11 | HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTOS | 0 | 0%
13 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | 0%
14 | ESQUADRIAS E VIDROS | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0%
16 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0%
17 | INSTALAÇÃO | 0 | -
18 | PAISAGISMO | 0 | 0%
| TOTAL | 0 | -

## ORÇAMENTO
|  |  |  | REFERÊNCIA | Fonte de preço
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN |  |  | 1 | SINAPI - Insumos 01/24 - Não deson.
|  |  |  | 2 | SINAPI - Serviços 01/24 - Não deson. | BDI Serviços Licitante
| Local: CMEI GOTINHAS DO SABER |  |  | 3 |  | 15.2%
|  |  |  | 4 |  | BDI Materiais Licitante
| Objeto: AMPLIAÇÃO CMEI GOTINHAS DO SABER |  |  | 5 | MAT | 3.8%
|  |  |  | 6 |  | BDI Administração Local Licitante
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  | 7 | ADM | 0%
8
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | TOTAL (R$) | % | REFERÊNCIA | ITEM REFERÊNCIA | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | CLASSE BDI
SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 4813 |  | MAT | 0.038
1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 250 | 0 | 0 | - | SINAPI | 98525 |  | SER | #N/A
1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 4.5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 104895 |  | SER
1.4 | #REF! | UN | 1 | 0 | 0 | - | COMPOSIÇÃO | 1 |  | ADM
1.5 | #REF! | UN | 1 | 0 | 0 | - | COMPOSIÇÃO | 2 |  | ADM
2 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | #N/A
2.1 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 177.57 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97101 |  | SER | #N/A
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 177.57 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97102 |  | SER
2.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 76.48 | 0 | 0 | - | SINAPI | 99059 |  | SER | #N/A
3 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | #N/A
3.1 | BIODIGESTOR 1500 L | UN | 1 | 0 | 0 | - | Cotação | - |  | SER | #N/A
3.2 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 43436 |  | MAT | 0.038
3.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88267 |  | SER | #N/A
3.4 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 0 | 0 | - | SINAPI | 5680 |  | SER | #N/A
3.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88309 |  | SER | #N/A
4 | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | #N/A
4.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 13198.58 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100764 |  | SER | #N/A
4.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 4466.81 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100766 |  | SER | #N/A
5 | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | #N/A
5.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 177.57 | 0 | 0 | - | SINAPI | 94216 |  | SER | #N/A
5.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48.1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 94228 |  | SER | #N/A
5.3 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 143 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 142 |  | MAT | 0.038
5.4 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88241 |  | SER | #N/A
6 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | #N/A
6.1 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | 153 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 39638 |  | MAT | 0.038
6.2 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | 1415 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 11058 |  | MAT | 0.038
6.3 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | 525.45 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 39517 |  | MAT | 0.038
6.4 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 600 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 40547 |  | MAT | 0.038
6.5 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 280 | 0 | 0 | - | SINAPI | 96121 |  | SER | #N/A
6.6 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88278 |  | SER | #N/A
6.7 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 126.32 | 0 | 0 | - | SINAPI | 94590 |  | SER | #N/A
6.8 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 117 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 142 |  | MAT
7 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0%
7.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 400 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100719 |  | SER
7.2 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 513 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100752 |  | SER
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 39392 |  | MAT
8.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 0 | 0 | - | SINAPI | 92005 |  | SER
8.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 92022 |  | SER
8.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91996 |  | SER
8.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91997 |  | SER
8.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 93662 |  | SER
8.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 0 | 0 | - | SINAPI | 93655 |  | SER
8.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 93664 |  | SER
8.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91834 |  | SER
8.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 229.6 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91852 |  | SER
8.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.6 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91856 |  | SER
8.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20.1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97668 |  | SER
8.13 | Painel de LED Sobrepor 24W Bivolt | UN | 48 | 0 | 0 | - | Cotação | - |  | MAT
8.14 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97599 |  | SER
8.15 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 0 | 0 | - | SINAPI | 96986 |  | SER
8.16 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 39804 |  | MAT
8.17 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 29 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 1871 |  | MAT
8.18 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97607 |  | SER
8.19 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91939 |  | SER
8.20 | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 24 W SOBREPOR | UM | 29 | 0 | 0 | - | Cotação | - |  | MAT
8.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1087.2 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91926 |  | SER
8.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 146.5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91930 |  | SER
8.23 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91982 |  | SER
8.24 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 8 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 4375 |  | MAT
8.25 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88264 |  | SER | #N/A
9 | VOZ E DADOS |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 43102 |  | MAT
9.2 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 11 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 1872 |  | MAT
9.3 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 112.1 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 39598 |  | MAT
9.4 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 98307 |  | SER
9.5 | TOMADA RETANGULAR HDMI | UN | 4 | 0 | 0 | - | Cotação | - |  | MAT
9.6 | CABO HDMI | UN | 20 | 0 | 0 | - | Cotação | - |  | MAT
9.7 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 98308 |  | SER
9.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56.1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91834 |  | SER
9.9 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88264 |  | SER
10 | HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO |  |  |  | 0 | 0%
10.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89707 |  | SER
10.2 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 20045 |  | MAT
10.3 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 3659 |  | MAT
10.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89797 |  | SER
10.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89827 |  | SER
10.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89802 |  | SER
10.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89810 |  | SER
10.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89582 |  | SER
10.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89744 |  | SER
10.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89731 |  | SER
10.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 44.2 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89714 |  | SER
10.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 39.1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89712 |  | SER
10.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.3 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89713 |  | SER
10.14 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89784 |  | SER
10.15 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | - | SINAPI | 104344 |  | SER
10.16 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 104348 |  | SER
11 | HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA |  |  |  | 0 | 0%
11.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | - | SINAPI | 94489 |  | SER
11.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89409 |  | SER
11.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89366 |  | SER
11.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 47.9 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89356 |  | SER
11.5 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 9 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 7139 |  | MAT
11.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89373 |  | SER
11.7 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88267 |  | SER
12 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 35.55 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 38195 |  | MAT
12.2 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.58 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88256 |  | SER
12.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.83 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88316 |  | SER
12.4 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 41 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 142 |  | MAT
12.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 21.45 | 0 | 0 | - | SINAPI | 87263 |  | SER
12.6 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 117 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 38180 |  | MAT
12.7 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.08 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88309 |  | SER
12.8 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.95 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88316 |  | SER
13 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | - | SINAPI | 86932 |  | SER
13.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 95471 |  | SER
13.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100849 |  | SER
13.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 0 | 0 | - | SINAPI | 86943 |  | SER
13.5 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 37400 |  | SER
13.6 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI-I | 37401 |  | SER
13.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 95547 |  | SER
13.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100872 |  | SER
13.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100871 |  | SER
13.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMETO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100870 |  | SER
13.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100874 |  | SER
14 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  | 0 | 0%
14.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.8 | 0 | 0 | - | SINAPI | 91338 |  | SER
14.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 23.65 | 0 | 0 | - | SINAPI | 94573 |  | SER
14.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.6 | 0 | 0 | - | SINAPI | 94569 |  | SER
14.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.32 | 0 | 0 | - | SINAPI | 100702 |  | SER
14.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 12.4 | 0 | 0 | - | SINAPI | 99861 |  | SER
15 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0%
15.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97895 |  | SER
15.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97897 |  | SER
15.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89524 |  | SER
15.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89685 |  | SER
15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89581 |  | SER
15.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89512 |  | SER
15.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 2.1 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89580 |  | SER
15.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 39.8 | 0 | 0 | - | SINAPI | 89511 |  | SER
16 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
16.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 0 | 0 | - | SINAPI | 103252 |  | SER
16.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97327 |  | SER
16.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 0 | 0 | - | SINAPI | 97328 |  | SER
17 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
17.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 98 | 0 | 0 | - | Cotação | 101010 |  | SER
17.2 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88278 |  | SER
18 | PAISAGISMO |  |  |  | 0 | 0%
18.1 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 79.9 | 0 | 0 | - | SINAPI | 98522 |  | SER
18.2 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 79.9 | 0 | 0 | - | SINAPI | 104800 |  | SER
18.3 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M² | 4 | 0 | 0 | - | SINAPI | 4948 |  | MAT
18.4 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | - | SINAPI | 88315 |  | SER
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0%

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
0
Local: CMEI GOTINHAS DO SABER
Objeto: AMPLIAÇÃO CMEI GOTINHAS DO SABER
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
5 | COBERTURA | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
6 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
7 | PINTURA | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
9 | VOZ E DADOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
10 | HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
11 | HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
13 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
14 | ESQUADRIAS E VIDROS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
15 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100%
16 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
17 | INSTALAÇÃO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
18 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
TOTAL |  | 0
MENSAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
% MENSAL |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
% ACUMULADO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## composições unitários (hidden)
Caixa
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 0.116 | 398.2482 | 36.6641 | 1 | 6045 | 316.07
Formas comuns madeira | m² | 0.04 | 33.2388 | 1.0552 | 1 | 74076/01 | 26.38
|  |  | Total | 37.7193 |  |  | 342.45
Sarjeta triangular de concreto - tipo I
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 0.08 | 518.5152 | 32.9216 | 1 | 74137/002 | 411.52
Formas comuns madeira | m² | 0.03 | 33.2388 | 0.7914 | 1 | 74076/01 | 26.38
|  |  | Total | 33.713
17755.96
Sarjeta trapezoidal de concreto - tipo I
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 0.116 | 518.5152 | 47.74 | 1 | 74137/002 | 411.52
Formas comuns madeira | m² | 0.04 | 33.2388 | 1.06 | 1 | 74076/01 | 26.38
|  |  | Total | 48.8
15617.95
Corpo de BSTC D=60 cm com berço de concreto
Calculo do lastro de brita
Ø | h | Total m²x m
60 | 15 | 0.18
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Tubo concreto arm PA-3 600mm | m | 1 | 146.7774 | 116.49 | 7 | 12578 | 116.49
Assentamento tubo de concreto 600mm | m | 1 | 38.556 | 30.6 | 1 | 73722 | 30.6
Concreto ciclópico (70% concreto fck=15Mpa e 30% pedras de mão) | m³ | 0.24 | 285.3396 | 54.35 | 5 | 80903 | 226.46
Formas comuns madeira | m² | 0.68 | 33.2388 | 17.9384 | 1 | 74076/01 | 26.38
|  |  | Total | 201.44
6054.135
Corpo de BSTC D=40 cm com lastro de brita
Calculo do lastro de brita
Ø | h | Total m²x m
40 | 15 | 0.12
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Tubo concreto arm PA-3 400mm | m | 1 | 95.9364 | 76.14 | 7 | 12576 | 76.14
Assentamento tubo de concreto 400mm | m | 1 | 19.8072 | 15.72 | 1 | 73724 | 15.72
Lastro de brita | m³ | 0.12 | 94.4118 | 8.9916 | 5 | 80402 | 74.93
|  |  | Total | 100.8516
31059.3442
Corpo de BSCC de 2,5 x 2,5 m 1,0< H <=2,5 m
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Revestimento | m³ | 0.125 | 389.214 | 48.6517 | 5 | 130117 | 308.9
Concreto Fck= 20Mpa | m³ | 2.205 | 396.4212 | 693.7371 | 1 | 6045 | 314.62
Formas comuns madeira | m² | 13.3 | 33.2388 | 350.854 | 1 | 74076/01 | 26.38
Aço CA-50 | kg | 138.02 | 8.316 | 910.932 | 1 | 74254/002 | 6.6
Lastro de brita | m³ | 1.05 | 94.4118 | 78.6765 | 5 | 80402 | 74.93
|  |  | Total | 2082.8513 | DNIT
2 S 04 200 07
[5 empty] | R$ | 2577.2
Corpo de BDTC D=150cm com enrocamento e laje de concreto
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Tubo concreto arm PA-3 1500mm | m | 2 | 814.9302 | 1293.54 | 2 | 12575 | 646.77
Assentamento tubo de concreto 1500mm | m | 2 | 180.684 | 286.8 | 1 | 73721*aj | 143.4
Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 1.18 | 518.5152 | 485.5936 | 1 | 74137/002 | 411.52
Enrocamento com pedra de mão arrumada | m³ | 1.2 | 132.6654 | 126.348 | 5 | 70302 | 105.29
Formas comuns madeira | m² | 0.95 | 33.2388 | 25.061 | 1 | 74076/01 | 26.38
Lastro de brita | m³ | 2 | 94.4118 | 149.86 | 5 | 80402 | 74.93
|  |  | Total | 2367.2026 | DNIT
2 S 04 200 07
[5 empty] | R$ | 2382.63
Caixa coletora com boca de lobo para BSTC D=40 cm e h=1,5 m (CC-01)
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 0.311 | 518.5152 | 127.9827 | 1 | 74137/002 | 411.52
Formas comuns madeira | m² | 1.95 | 33.2388 | 51.441 | 1 | 74076/01 | 26.38
Blocos de concreto | m² | 5.36 | 57.1914 | 243.2904 | 1 | 73998/005 | 45.39
Aço CA-50 | kg | 8.88 | 8.316 | 58.608 | 1 | 74254/002 | 6.6
Lastro de brita | m³ | 0.072 | 94.4118 | 5.395 | 5 | 80402 | 74.93
|  |  | Total | 486.7171
2x Boca para BSCC de 2,5 x 2,5 m - normal
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Revestimento | m³ | 1.33 | 389.214 | 517.6546 | 5 | 130117 | 308.9
Concreto Fck= 20Mpa | m³ | 25.2 | 536.5584 | 10731.168 | 1 | 74137/003 | 425.84
Formas comuns madeira | m² | 143.7 | 33.2388 | 3790.806 | 1 | 74076/01 | 26.38
Aço CA-50 | kg | 842.65 | 8.316 | 5561.49 | 1 | 74254/002 | 6.6
Lastro de brita | m³ | 12.3 | 94.4118 | 921.639 | 5 | 80402 | 74.93
|  |  | Total | 21522.7576 | DNIT
2 S 04 201 03
[5 empty] | R$ | 15340.83
Boca para BSTC D=60 cm - tipo DER/SC, esconsidade 30 graus
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Enrocamento com pedra de mão arrumada | m³ | 0.34 | 132.6654 | 35.7986 | 5 | 70302 | 105.29
Concreto Fck= 20Mpa | m³ | 0.56 | 536.5584 | 238.4704 | 1 | 74137/003 | 425.84
Formas comuns madeira | m² | 4.57 | 33.2388 | 120.5566 | 1 | 74076/01 | 26.38
|  |  | Total | 394.8256 | DNIT
2 S 04 101 01
[5 empty] | R$ | 626.27
Caixa de decantação
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Escavação manual em solos profundidade até 1,5m | m³ | 11.8125 | 25.1244 | 235.5413 | 1 | 79517/001 | 19.94
Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 12 | 4.1454 | 39.48 | 1 | 5622 | 3.29
|  |  | Total | 275.0213
Caixa de inspeção CI-02
Total de blocos de concreto para as duas unidades. | m² | 25.764
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
1 -Tampa (1,2x1,46x0,15)
1.1 - Concreto Fck=20Mpa | m³ | 0.2628 | 536.5584 | 111.9108 | 1 | 74137/003 | 425.84
1.2 - Aço CA-50 | kg | 11.106 | 8.316 | 73.2996 | 1 | 74254/002 | 6.6
1.3 - Formas comuns madeira | m² | 0.798 | 33.2388 | 21.0512 | 1 | 74076/01 | 26.38
1.4 - Assentamento de tampa Ø600mm | Und. | 1 | 37.7874 | 29.99 | 5 | 110214 | 29.99
2- Fundo
2.1 - Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 0.2628 | 518.5152 | 108.1475 | 1 | 74137/002 | 411.52
2.2 - Formas comuns madeira | m² | 0.798 | 33.2388 | 21.0512 | 1 | 74076/01 | 26.38
3 - Fechamento
3.1 - Blocos de concreto (9x19x19cm) | m² | 12.882 | 94.4118 | 965.2483 | 5 | 80402 | 74.93
|  |  | Total | 1330.6985
Caixa de inspeção CI-01
Total de blocos de concreto para as quatro unidades. | m² | 24.2424
Material | Und. | Quantidade | Unitário com Bdi | Total | Referência | Item | Unitário s/ BDI
1 -Tampa (1,0x1,02x0,15)
1.1 - Concreto Fck=20Mpa | m³ | 0.153 | 433.3392 | 52.6198 | 1 | 73972/002 | 343.92
1.2 - Aço CA-50 | kg | 6.787 | 8.2278 | 44.3191 | 1 | 74254/002 | 6.53
1.3 - Formas comuns madeira | m² | 0.606 | 33.2388 | 15.9863 | 1 | 74076/01 | 26.38
1.4 - Assentamento de tampa | Und. | 1 | 18.648 | 14.8 | 5 | 110213 | 14.8
2- Fundo
2.1 - Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 0.153 | 398.2482 | 48.3587 | 1 | 6045 | 316.07
2.2 - Formas comuns madeira | m² | 0.606 | 33.2388 | 15.9863 | 1 | 74076/01 | 26.38
3 - Fechamento
3.1 - Blocos de concreto (9x19x19cm) | m² | 6.0606 | 57.1914 | 275.0906 | 1 | 73998/005 | 45.39
|  |  | Total | 467.1608
Note on C124: Guilherme Belizario Neves Fiuza Cruz: 15barras x comp 1,2m x 0,617kg/m(Massa nominal Ø10,0)
Note on C138: Guilherme Belizario Neves Fiuza Cruz: 15barras x comp 1,2m x 0,617kg/m(Massa nominal Ø10,0)

## Tabela dinâmica (hidden)
Item2 | Descriminação | (vazio)
0.0034
Tapume de chapa de madeira compensada, H= 2,20m com pintura a cal (12x30)m
661
Concreto estr fck=15MPa fornecimento, lançamento e adensamento
2350
Encarregado Administrativo
3061
Escavação mecanizada de valas para drenagem em material de 1ª categoria
4069
Mestre Geral
5622
Regularização e compactação manual de terreno com soquete
7760
Tubo concreto armado PA-2 300mm
10202
Em aço galvanizado (3,00X1,50)m
12575
Tubo concreto arm PA-3 1500mm
12576
Tubo concreto armado PA-3 400mm
12578
Tubo concreto armado PA-3 600mm
20304
Locação e nivelamento de obras localizadas acima de 1 Há (incluindo divisas, arruamentos e jardins)
30103
Limpeza mecanizada com raspagem superficial (camada 0,10m)
40106
Escavação em jazida de solo
40503
Compactação mecanizada, com controle de GC >=95% do proctor normal - em áreas
40801
Carga e descarga - solo (empolamento 30%)
40804
Transporte de material escavado - solo (DMT=8km) bota-fora
70302
Enrocamento com pedra de mão arrumada
72948
Base em colchão de areia
72961
Regularização e compactação do subleito
73616
Demolição de Estrutura em Concreto Simples
73682
Cadastro de obras Lineares - drenagem
73710
Sub-base em brita graduada
73722
Assentamento tubo de concreto 600mm
73724
Assentamento tubo de concreto 400mm
73730
Assentamento tubo de concreto 300mm
80402
Blocos de concreto (9x19x19cm)
Lastro de brita
80403
Rachão
80903
Concreto ciclópico (70% concreto fck=15Mpa e 30% pedras de mão)
81902
Caixa de tijolos maciços de 1 vez 50x80x80cm em alvenaria tijolo macico 1 vez, revestida com argamassa, laje de fundo em concreto armado, lastro de brita, incluindo escavação e reaterro.
82111
Tampa em chapa de aço
100213
Fornecimento de meio fio simples
110213
Assentamento de tampa Ø400mm
110214
Assentamento de tampa Ø600mm
130117
Revestimento
73964/001
Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm
00001160
Aluguel e manutenção de veículo - 1 carro
010301
Ligação provisória de água
12893*aj
Locação e nivelamento de tubulação de drenagem
73721*aj
Assentamento tubo de concreto 1500mm
73764/005
Lajota sextavada fck>30Mpa assentado sobre colção de pó de pedra
73805/001
Chuveiro ( 2 unidades 0,90 x1,1)
Sanitário ( 2 unidades 0,90x1,10)
73917/006
Ponto de luz externo
73959/001
Ponto de água externo
73960/001
Ligação provisória de força e luz
73998/005
Blocos de concreto (9x19x19cm)
73998/008
Forma comum de madeira
74076/01
Formas comuns madeira
74137/002
Concreto Fck= 15Mpa
Concreto Fck=15Mpa
74137/003
Concreto Fck= 20Mpa
Concreto Fck=20Mpa
74156/001
Estaca a trado (broca) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO moldada in loco
74236/001
Plantio de grama em placas inclusive preparação do solo com adubação
74254/002
Aço CA-50
79517/001
Escavação manual em solos profundidade até 1,5m
C05.05.05.30.005
Mobilização e desmobilização de equipe da sede da contratada ou cidade de origem até o canteiro de obras para distâncias entre 35 a 150 Km
C10.08.05.10.025
Aluguel de container para escritório (2,20x6,20)m
C10.64.05.60.017*AJ
Portão de abrir 02 folhas, quadro de tubo 1.1/2" revestido com tela em aço galvanizado, revestida em PVC malha 7 fio 12, pintura eletrostática a pó - instalado
C10.84.10.15.025
Cerca em tela galvanizada, malha 5x5 cm, tela altura de 2,03cm, fixada em mourão de concreto curvo altura 260cm, e viga baldrame 15x30 cm incluindo 3 fios lisos na parte curva
C16.50.05.080.005
Fossa séptica p/ 15 contribuintes (diam.: 1,20 m / altura: 2,00 m) - colocada (escavação manual)
C16.50.05.085.005
Filtro anaeróbio p/ 17 contribuintes (diam.: 1,20 m / altura: 1,50 m) - colocado (escavação manual)
C35.10.05.15.006
Reforço do subleito com fornecimento do solo (seixo bruto) incluindo carga, transporte, descarga e compactação CBR>15%
C35.15.05.05.020
Pintura faixa com termoplástico amarela - 3 anos (para aspersão)
Pintura faixa com termoplástico branco - 3 anos (para aspersão)
C35.15.10.07.007*aj
Placa de advertencia em chapa de aço incluindo suporte de aço galvanizado
C35.25.20.30.005
Hidrossemeadura
cot estim.
Compra e manutenção de Celular - 3 celular
Computador e impressora (locação)
Conta de água
Conta de luz
Cópias de obra
Locação de equipamento para escritório
Material de limpeza
Material para escritório
Telefone celular (locação)
lei 4950-A
Engenheiro de Obras (incluído leis sociais 84,35%)
(vazio)
(vazio)
Total Resultado

## base dinâmica (hidden)
Item | Descriminação | Unidade | Referência | Item | Unitário s/ BDI
Item | Descriminação | Unidade | Referência | Item | Unitário s/ BDI
1.1.1 | Em aço galvanizado (3,00X1,50)m | #REF! | 5 | 10202 | 146.53
1.2.1 | Ligação provisória de água | und | 2 | 010301 | 138.25
1.2.2 | Ligação provisória de força e luz | und | 1 | 73960/001 | 938.08
1.2.3 | Ponto de água externo | und | 1 | 73959/001 | 62.04
1.2.4 | Ponto de luz externo | und | 1 | 73917/006 | 149.36
1.2.5 | Fossa séptica p/ 15 contribuintes (diam.: 1,20 m / altura: 2,00 m) - colocada (escavação manual) | und | 6 | C16.50.05.080.005 | 627.27
1.2.6 | Filtro anaeróbio p/ 17 contribuintes (diam.: 1,20 m / altura: 1,50 m) - colocado (escavação manual) | und | 6 | C16.50.05.085.005 | 675.87
1.2.7 | Aluguel de container para escritório (2,20x6,20)m | mês | 6 | C10.08.05.10.025 | 343.55
1.2.8 | Sanitário ( 2 unidades 0,90x1,10) | m² | 1 | 73805/001 | 176.1
1.2.9 | Chuveiro ( 2 unidades 0,90 x1,1) | m² | 1 | 73805/001 | 176.1
1.2.10 | Tapume de chapa de madeira compensada, H= 2,20m com pintura a cal (12x30)m | m | 1 | 0.0034 | 15.22
1.3.1 | Mobilização e desmobilização de equipe da sede da contratada ou cidade de origem até o canteiro de obras para distâncias entre 35 a 150 Km | m² | 6 | C05.05.05.30.005 | 1290.08
1.2.1.1 | Engenheiro de Obras (incluído leis sociais 84,35%) | mês | 8 | lei 4950-A | 11145.506
1.2.1.2 | Mestre Geral | mês | 7 | 4069 | 3121.8
1.2.1.3 | Encarregado Administrativo | mês | 7 | 2350 | 1889.8
1.2.2.3 | Telefone celular (locação) | mês | 8 | cot estim. | 20
1.2.2.4 | Computador e impressora (locação) | mês | 8 | cot estim. | 20
1.2.3.1 | Conta de luz | mês | 8 | cot estim. | 150
1.2.3.2 | Conta de água | mês | 8 | cot estim. | 60
1.2.3.4 | Locação de equipamento para escritório | mês | 8 | cot estim. | 60
1.2.3.5 | Material para escritório | mês | 8 | cot estim. | 60
1.2.3.6 | Cópias de obra | mês | 8 | cot estim. | 60
1.2.3.7 | Material de limpeza | mês | 8 | cot estim. | 60
1.2.3.8 | Aluguel e manutenção de veículo - 1 carro | mês | 7 | 00001160 | 1658.88
1.2.3.9 | Compra e manutenção de Celular - 3 celular | mês | 8 | cot estim. | 75
3.1.1 | Locação e nivelamento de obras localizadas acima de 1 Há (incluindo divisas, arruamentos e jardins) | m² | 5 | 20304 | 0.27
3.1.2 | Limpeza mecanizada com raspagem superficial (camada 0,10m) | #REF! | 5 | 30103 | 0.55
3.2.1 | Escavação em jazida de solo | #REF! | 5 | 40106 | 3.09
3.2.2 | Carga e descarga - solo (empolamento 30%) | #REF! | 5 | 40801 | 0.95
3.2.3 | Transporte de material escavado - solo (DMT=8km) bota-fora | #REF! | 5 | 40804 | 0.59
3.2.4 | Compactação mecanizada, com controle de GC >=95% do proctor normal - em áreas | #REF! | 5 | 40503 | 2.66
4.1 | Escavação mecanizada de valas para drenagem em material de 1ª categoria | m³ | 1 | 3061 | 5.67
4.2.1 | Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 1 | 74137/002 | 411.52
4.2.2 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.3.1 | Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 1 | 74137/002 | 411.52
4.3.2 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.4.1 | Tubo concreto armado PA-3 600mm | m | 7 | 12578 | 116.49
4.4.2 | Assentamento tubo de concreto 600mm | m | 1 | 73722 | 30.6
4.4.3 | Concreto ciclópico (70% concreto fck=15Mpa e 30% pedras de mão) | m³ | 5 | 80903 | 226.46
4.4.4 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.5.1 | Tubo concreto armado PA-3 400mm | m | 7 | 12576 | 76.14
4.5.2 | Assentamento tubo de concreto 400mm | m | 1 | 73724 | 15.72
4.5.2 | Lastro de brita | m³ | 5 | 80402 | 74.93
4.6.1 | Lastro de brita | m³ | 5 | 80402 | 74.93
4.6.2 | Concreto Fck= 20Mpa | m³ | 1 | 74137/003 | 425.84
4.6.3 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.6.4 | Aço CA-50 | kg | 1 | 74254/002 | 6.6
4.6.5 | Revestimento | m³ | 5 | 130117 | 308.9
4.7.1 | Tubo concreto arm PA-3 1500mm | m | 2 | 12575 | 646.77
4.7.2 | Assentamento tubo de concreto 1500mm | m | 1 | 73721*aj | 143.4
4.7.3 | Concreto Fck= 15Mpa | m³ | 1 | 74137/002 | 411.52
4.7.4 | Enrocamento com pedra de mão arrumada | m³ | 5 | 70302 | 105.29
4.7.5 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.7.6 | Lastro de brita | m³ | 5 | 80402 | 74.93
4.8.1 | Concreto Fck=15Mpa | m³ | 1 | 74137/002 | 411.52
4.8.2 | Aço CA-50 | kg | 1 | 74254/002 | 6.6
4.8.3 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.8.4 | Blocos de concreto (9x19x19cm) | m² | 1 | 73998/005 | 45.39
4.8.5 | Lastro de brita | m³ | 5 | 80402 | 74.93
4.9.1 | Lastro de brita | m³ | 5 | 80402 | 74.93
4.9.2 | Concreto Fck= 20Mpa | m³ | 1 | 74137/003 | 425.84
4.9.3 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.9.4 | Aço CA-50 | kg | 1 | 74254/002 | 6.6
4.9.5 | Revestimento | m³ | 5 | 130117 | 308.9
4.10.1 | Concreto Fck= 20Mpa | m³ | 1 | 74137/003 | 425.84
4.10.2 | Enrocamento com pedra de mão arrumada | m³ | 5 | 70302 | 105.29
4.10.3 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.11.1 | Escavação manual em solos profundidade até 1,5m | m³ | 1 | 79517/001 | 19.94
4.11.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 1 | 5622 | 3.29
4.12.1 | Concreto Fck=20Mpa | m³ | 1 | 74137/003 | 425.84
4.12.2 | Concreto Fck=15Mpa | m³ | 1 | 74137/002 | 411.52
4.12.3 | Aço CA-50 | kg | 1 | 74254/002 | 6.6
4.12.4 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.12.5 | Blocos de concreto (9x19x19cm) | m² | 5 | 80402 | 74.93
4.12.6 | Assentamento de tampa Ø600mm | un | 5 | 110214 | 29.99
4.13.1 | Concreto Fck=20Mpa | m³ | 1 | 74137/003 | 425.84
4.13.2 | Concreto Fck=15Mpa | m³ | 1 | 74137/002 | 411.52
4.13.3 | Aço CA-50 | kg | 1 | 74254/002 | 6.6
4.13.4 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
4.13.5 | Blocos de concreto (9x19x19cm) | m² | 5 | 80402 | 74.93
4.13.6 | Assentamento de tampa Ø400mm | un | 5 | 110213 | 14.8
5.1.1 | Locação e nivelamento de tubulação de drenagem | m | 2 | 12893*aj | 2.76
5.1.2 | Cadastro de obras Lineares - drenagem | m | 1 | 73682 | 0.81
5.2.1 | Caixa de tijolos maciços de 1 vez 50x80x80cm em alvenaria tijolo macico 1 vez, revestida com argamassa, laje de fundo em concreto armado, lastro de brita, incluindo escavação e reaterro. | un | 5 | 81902 | 317.18
5.2.2 | Tampa em chapa de aço | m² | 5 | 82111 | 511.35
5.3.1 | Tubo concreto armado PA-2 300mm | m | 7 | 7760 | 50.25
5.3.2 | Assentamento tubo de concreto 300mm | m | 1 | 73730 | 11.05
5.3.3 | Escavação mecanizada de valas para drenagem em material de 1ª categoria | m³ | 1 | 3061 | 5.67
5.3.4 | Lastro de brita | m³ | 5 | 80402 | 74.93
5.3.5 | Rachão | m³ | 5 | 80403 | 74.4
6.1 | Regularização e compactação do subleito | m² | 1 | 72961 | 1.33
6.2 | Reforço do subleito com fornecimento do solo (seixo bruto) incluindo carga, transporte, descarga e compactação CBR>15% | m³ | 6 | C35.10.05.15.006 | 56.75
6.3 | Sub-base em brita graduada | m³ | 1 | 73710 | 128.74
6.4 | Base em colchão de areia | m³ | 1 | 72948 | 85.63
6.5 | Lajota sextavada fck>30Mpa assentado sobre colção de pó de pedra | m² | 1 | 73764/005 | 49.38
7.1 | Pintura faixa com termoplástico branco - 3 anos (para aspersão) | m² | 6 | C35.15.05.05.020 | 34.87
7.2 | Pintura faixa com termoplástico amarela - 3 anos (para aspersão) | m² | 6 | C35.15.05.05.020 | 34.87
7.3 | Placa de advertencia em chapa de aço incluindo suporte de aço galvanizado | m² | 6 | C35.15.10.07.007*aj | 635.49
8.1 | Demolição de Estrutura em Concreto Simples | m³ | 1 | 73616 | 146.79
8.2 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm | m³ | 1 | 73964/001 | 29.92
8.3 | Hidrossemeadura | m² | 6 | C35.25.20.30.005 | 1.01
8.4.1 | Concreto estr fck=15MPa fornecimento, lançamento e adensamento | m³ | 1 | 661 | 237.7
8.4.2 | Lastro de brita | m³ | 5 | 80402 | 74.93
8.5.1 | Concreto estr fck=15MPa fornecimento, lançamento e adensamento | m³ | 1 | 661 | 237.7
8.5.2 | Forma comum de madeira | m² | 1 | 73998/008 | 31.43
8.5.3 | Fornecimento de meio fio simples | m | 5 | 100213 | 12.77
9.1.1 | Plantio de grama em placas inclusive preparação do solo com adubação | m² | 1 | 74236/001 | 10.71
9.1.2 | Hidrossemeadura | m² | 6 | C35.25.20.30.005 | 1.01
9.2.1 | Cerca em tela galvanizada, malha 5x5 cm, tela altura de 2,03cm, fixada em mourão de concreto curvo altura 260cm, e viga baldrame 15x30 cm incluindo 3 fios lisos na parte curva | m | 6 | C10.84.10.15.025 | 120.1354
9.2.2 | Portão de abrir 02 folhas, quadro de tubo 1.1/2" revestido com tela em aço galvanizado, revestida em PVC malha 7 fio 12, pintura eletrostática a pó - instalado | m² | 6 | C10.64.05.60.017*AJ | 147.32
9.2.3 | Revestimento | m³ | 5 | 130117 | 308.9
9.3.1 | Formas comuns madeira | m² | 1 | 74076/01 | 26.38
9.3.2 | Aço CA-50 | kg | 1 | 74254/002 | 6.6
9.3.3 | Concreto Fck=20Mpa | m³ | 1 | 74137/003 | 425.84
9.3.4 | Estaca a trado (broca) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO moldada in loco | m | 1 | 74156/001 | 44.9