## Orçamento
|  |  | Rodovia e Trecho: | Código: |  |  | Revisão:
|  |  | Estrada KO-402 - Divisa dos Municípios de Piên - PR e Campo Alegre/SC | KO-402-MC-001-21 |  |  | 3
|  |  | Título: | Contrato: |  |  | Folha:
|  |  | Orçamento de recuperação e reforço PONTE SOBRE O RIO NEGRO | 114/2021
|  |  |  | BASE PREÇOS |  | 2024-08-01
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ATIVIDADE / SERVIÇO | UNID. | PREÇO UNIT. | QTDE. | VALOR
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 81127.6932
1.1 |  |  | Placas, canteiro de obras, equipamento |  |  |  | 81127.6932
1.1.1 | FDE | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 5.29 | 120 | 634.8
1.1.2 | SANEPAR-PR | 1005001 | Placa de Obra em chapa metálica | m2 | 476.2292 | 9 | 4286.063
1.1.3 | SANEPAR-PR | 1001003 | Local para refeições / Refeitório | m² | 838.565 | 12 | 10062.78
1.1.4 | SANEPAR-PR | 1001004 | Barracão fechado para materiais | m² | 562.6802 | 9 | 5064.1221
1.1.5 | SANEPAR-PR | 1001008 | Sanitário químico | udxmês | 673.2354 | 4 | 2692.9417
1.1.6 | SANEPAR-PR | 1004003 | Tapume de chapa de madeira compensada | m | 149.7183 | 40 | 5988.7331
1.1.7 | SICRO-PR | E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | h | 15.2136 | 640 | 9736.7109
1.1.8 | DER-PR | 713200 | Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma | m2 | 150.8474 | 282.8125 | 42661.5425
2 |  |  | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OAE |  |  |  | 139898.3382
2.1 |  |  | Tratamento de concreto disgregado ou segregado com argamassa polimérica |  |  |  | 17147.4619
2.1.1 | FDE | 16.35.001 | Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte | m | 8.18 | 276.12 | 2258.6616
2.1.2 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 3.191 | 38.8585 | 123.9967
2.1.3 | DER-SP | 27.02.08 | Limpeza manual com escova de aço p/aço | m | 12.8007 | 155.434 | 1989.6701
2.1.4 | SIURB | 10004000 | Corte superficial de concreto até 3 cm de profundidade | m² | 100.1477 | 38.8585 | 3891.5886
2.1.5 | SICRO-PR | 1600408 | Apicoamento manual de concreto | m² | 28.412 | 38.8585 | 1104.0475
2.1.6 | DER-SP | 27.01.40 | Tratamento de armadura com primer rico em zinco | m² | 19.0722 | 38.8585 | 741.1187
2.1.7 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 24.48 | 38.8585 | 951.2561
2.1.8 | SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 4976.3701 | 1.1658 | 5801.2284
2.1.9 | SIURB | 10015000 | Cura química | m² | 2.6878 | 39.51 | 106.1945
2.1.10 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 45.5451 | 2.9144 | 132.7361
2.1.11 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.2396 | 37.887 | 46.9637
2.2 |  |  | Injeção de fissuras passivas, secas, com abertura maior que 0,3mm |  |  |  | 5108.2163
2.2.1 | SICRO-PR | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 6.6397 | 6.34 | 42.0957
2.2.2 | FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 11.35 | 6.34 | 71.959
2.2.3 | SICRO-PR | 4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 12.0153 | 127 | 1525.9389
2.2.4 | SICRO-PR | 4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | kg | 364.6922 | 9.51 | 3468.2228
2.3 |  |  | Grampeamento de trincas |  |  |  | 31457.7782
2.3.1 | FDE | 16.35.001 | Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte | m | 8.18 | 91.72 | 750.2696
2.3.2 | SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 596.7992 | 1.1349 | 677.3074
2.3.3 | DER-PR | 706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 305.82 | 12.3 | 3761.586
2.3.4 | DER-PR | 706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 218.45 | 68 | 14854.6
2.3.5 | DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 151.8047 | 21.08 | 3200.0439
2.3.6 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15.0344 | 95.9 | 1441.8014
2.3.7 | FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 11.35 | 26.5 | 300.775
2.3.8 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 24.48 | 26.502 | 648.769
2.3.9 | SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 4976.3701 | 1.1349 | 5647.6825
2.3.10 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 45.5451 | 2.8372 | 129.2228
2.3.11 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.2396 | 36.8842 | 45.7207
2.4 |  |  | Adequação de sinalização vertical |  |  |  | 5157.7597
2.4.1 | SICRO-PR | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 631.8386 | 1.08 | 682.3857
2.4.2 | SICRO-PR | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 310.4455 | 2 | 620.8911
2.4.3 | SICRO-PR | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 550.9718 | 2 | 1101.9436
2.4.4 | SICRO-PR | 5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 688.1348 | 4 | 2752.5393
2.5 |  |  | Implantação de buzinotes |  |  |  | 2191.0726
2.5.1 | SICRO-PR | 1608148 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm | m | 343.644 | 3.2 | 1099.6608
2.5.2 | SICRO-PR | 2007971 | Dreno de PVC D=100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 122.6809 | 8 | 981.4473
2.5.3 | SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 596.7992 | 0.0192 | 11.4585
2.5.4 | SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 4976.3701 | 0.0192 | 95.5463
2.5.5 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 45.5451 | 0.048 | 2.1862
2.5.6 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.2396 | 0.624 | 0.77349
2.6 |  |  | Implantação de pingadeiras |  |  |  | 14116.6956
2.6.1 | SICRO-PR | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 6.6397 | 6.25 | 41.4981
2.6.2 | FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 11.35 | 6.25 | 70.9375
2.6.3 | SICRO-PR | 3806407 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação | m | 224.0682 | 62.5 | 14004.2601
2.7 |  |  | Limpeza da superfície através de jateamento d'água |  |  |  | 1887.4966
2.7.1 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 3.191 | 591.51 | 1887.4966
2.8 |  |  | Estucamento de superfícies de concreto |  |  |  | 19187.1287
2.8.1 | DER-SP | 27.16.01 | Aplicação manual e preparo de pasta para estucamento em OAE, sem pintura | m² | 32.4375 | 591.51 | 19187.1287
2.9 |  |  | Pintura acrílica |  |  |  | 43644.7286
2.9.1 | DER-SP | 27.14.04 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² | 73.7853 | 591.51 | 43644.7286
3 |  |  | REFORÇO DAS FUNDAÇÕES |  |  |  | 164088.6239
3.1 |  |  | Fundação em estaca raiz |  |  |  | 132245.5367
3.1.1 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15.0344 | 319.25 | 4799.7402
3.1.2 | DER-SP | 25.04.21 | TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ | un | 54109.411 | 1 | 54109.411
3.1.3 | SANEPAR-PR | 008001036 | Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) Ø 41 cm | m | 2274.8251 | 32 | 72794.4031
3.1.4 | SICRO-PR | 2306248 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 697.7937 | 0.63617 | 443.9172
3.1.5 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 45.5451 | 1.5904 | 72.4364
3.1.6 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.2396 | 20.6756 | 25.6289
3.2 |  |  | Viga de reforço |  |  |  | 31843.0872
3.2.1 | SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 596.7992 | 0.888 | 529.9577
3.2.2 | SICRO-PR | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 29.6025 | 8.88 | 262.87
3.2.3 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 3.191 | 8.88 | 28.3359
3.2.4 | DER-PR | 706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 305.82 | 28.2 | 8624.124
3.2.5 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 24.48 | 8.88 | 217.3824
3.2.6 | DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 151.8047 | 9.55 | 1449.7352
3.2.7 | SICRO-PR | 1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 467.589 | 9.152 | 4279.3748
3.2.8 | SICRO-PR | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 71.4534 | 9.152 | 653.9416
3.2.9 | SICRO-PR | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.9306 | 27.98 | 5286.2771
3.2.10 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15.0344 | 690.03 | 10374.2043
3.2.11 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 45.5451 | 2.22 | 101.1101
3.2.12 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.2396 | 28.86 | 35.7741
4 |  |  | IMPLANTAÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO |  |  |  | 32037.5921
4.1 |  |  | Execução dos consolos |  |  |  | 23400.6829
4.1.1 | SICRO-PR | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 29.6025 | 4.05 | 119.89
4.1.2 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 3.191 | 4.05 | 12.9235
4.1.3 | DER-PR | 706200 | Perfuração em concreto armado d=20,0mm | m | 392.49 | 18 | 7064.82
4.1.4 | DER-PR | 706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 218.45 | 21.6 | 4718.52
4.1.5 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 24.48 | 4.05 | 99.144
4.1.6 | DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 151.8047 | 17.81 | 2703.6424
4.1.7 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 24.48 | 4.05 | 99.144
4.1.8 | SICRO-PR | 1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 467.589 | 1.6875 | 789.0565
4.1.9 | SICRO-PR | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 71.4534 | 1.6875 | 120.5776
4.1.10 | SICRO-PR | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.9306 | 21.64 | 4088.4574
4.1.11 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15.0344 | 238.42 | 3584.5076
4.2 |  |  | Implantação dos aparelhos de apoio |  |  |  | 8636.9091
4.2.1 | SICRO-PR | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 165.2928 | 36 | 5950.5395
4.2.2 | SICRO-PR | 3806417 | Elevação de estruturas de 496 a 929 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 117.1826 | 18 | 2109.2869
4.2.3 | SICRO-PR | 1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 951.133 | 0.192 | 182.6175
4.2.4 | SICRO-PR | 1108055 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 4109.0127 | 0.096 | 394.4652
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 417152.2473 |  | 208576.1237
OBSERVAÇÃO:
* Atualização de preços para Agosto/2024; inclusão dos itens 1.1.2 a 1.1.8; 3.1.2 e 3.1.3; realizada pelo engenheiro civil SIMON SCHNEIDER CREA RS 117.954/D; funcionário do Município de Piên-PR

## Fisico_financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| DATA BASE: | 2024-08-01
| VALOR TOTAL: | 417152.2473
| BDI: | 22.73%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | ETAPA 3 |  | ETAPA 4 |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 81127.6932
1.1 | Placas, canteiro de obras, equipamento | 81127.6932 | 100% | 81127.6932 | [7 empty] | 81127.6932
2 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OAE | 139898.3382
2.1 | Tratamento de concreto disgregado ou segregado com argamassa polimérica | 17147.4619 | 100% | 17147.4619 | [7 empty] | 17147.4619
2.2 | Injeção de fissuras passivas, secas, com abertura maior que 0,3mm | 5108.2163 | 100% | 5108.2163 | [7 empty] | 5108.2163
2.3 | Grampeamento de trincas | 31457.7782 | 100% | 31457.7782 | [7 empty] | 31457.7782
2.4 | Adequação de sinalização vertical | 5157.7597 | 100% | 5157.7597 | [7 empty] | 31457.7782
2.5 | Implantação de buzinotes | 2191.0726 | 100% | 2191.0726 | [7 empty] | 5157.7597
2.6 | Implantação de pingadeiras | 14116.6956 | 100% | 14116.6956 | [7 empty] | 2191.0726
2.7 | Limpeza da superfície através de jateamento d'água | 1887.4966 | 100% | 1887.4966 | [7 empty] | 14116.6956
2.8 | Estucamento de superfícies de concreto | 19187.1287 | [6 empty] | 100% | 19187.1287 |  | 1887.4966
2.9 | Pintura acrílica | 43644.7286 | [6 empty] | 100% | 43644.7286 |  | 43644.7286
4 | REFORÇO DAS FUNDAÇÕES | 164088.6239
4.1 | Fundação em estaca raiz | 132245.5367 |  |  | 100% | 132245.5367 | [5 empty] | 132245.5367
4.2 | Viga de reforço | 31843.0872 |  |  | 10% | 3184.3087 | 90% | 28658.7784 |  |  |  | 31843.0872
5 | IMPLANTAÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO | 32037.5921
5.1 | Execução dos consolos | 23400.6829 |  |  | 20% | 4680.1366 | 80% | 18720.5464 |  |  |  | 23400.6829
5.2 | Implantação dos aparelhos de apoio | 8636.9091 |  |  |  |  | 100% | 8636.9091 |  |  |  | 8636.9091
TOTAL ETAPA |  | 417152.2473 | 37.92% | 158194.1741 | 33.59% | 140109.982 | 13.43% | 56016.2339 | 15.06% | 62831.8573 | 100% | 417152.2473
ACUMULADO |  | 417152.2473 | 37.92% | 158194.1741 | 71.51% | 298304.1561 | 84.94% | 354320.39 | 100% | 417152.2473 | 100% | 417152.2473

## Mem_Cálculo_quant.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES - Recuperação de estrutura existente
OBRA: | Ponte sobre o Rio Negro
DADOS GEOMETRIA (metros)
| comprimento | 31.25 |  | No Longarinas | 3
| largura | 7.05 |  | Altura Longar | 0.95
|  |  |  | Largura Longar | 0.3
|  |  |  | DMT | 10,00 km
ITEM | Referência | Código Serviço | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QTDE
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | Identificação da obra
1.1.1 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 120
Tempo previsto de obra: 60 dias
Número de placas de sinalização: 2 un.
| Tempo: | 120 | un.dia
2 |  |  | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA OAE
2.1 |  |  | Tratamento de concreto disgregado ou segregado com argamassa polimérica
2.1.1 | FDE | 16.35.001 | Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte | m | 276.12
| Área de reparo: | 38.8585 | m²
| Perímetro: | 276.12 | m
| Esp. Corte: | 0.03 | m
2.1.2 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 38.8585
2.1.3 | DER-SP | 27.02.08 | Limpeza manual com escova de aço p/aço | m | 155.434
Considerando 4m de aço por m² de reparo: 38,86*4=155,434
2.1.4 | SIURB | 10-04-00 | Corte superficial de concreto até 3 cm de profundidade | m² | 38.8585
2.1.5 | SICRO-PR | 1600408 | Apicoamento manual de concreto | m² | 38.8585
2.1.6 | DER-SP | 27.01.40 | Tratamento de armadura com primer rico em zinco | m² | 38.8585
2.1.7 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 38.8585
2.1.8 | SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 1.1658
Considera o corte superficial de 3cm para exposição e tratamento da armadura: 38,86*0,03=1,1658m³
2.1.9 | SIURB | 10-15-00 | Cura química | m² | 38.8585
2.1.10 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 2.9144
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 0 | %
| Carga: | 38,86*0,03*2,5= | 2.9144
2.1.11 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 37.887
| DMT | 10 | km
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 30%
| Mom transp | 38,86*0,03*2,5*(1+0,3)*10 = | 37.887 | txkm
2.2 |  |  | Injeção de fissuras passivas, secas, com abertura maior que 0,3mm
2.2.1 | SICRO-PR | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 6.34
2.2.2 | FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 6.34
| Comprimento fiss. | 31.7 | m
Considerando limpeza de 10cm para cada lado da fissura: 31,7*0,2 = 6,34m²
2.2.3 | SICRO-PR | 4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 127
Considerando considerando 4 bicos de injeção por metro de fissura
Bicos: 31,7*4 = 127 un
2.2.4 | SICRO-PR | 4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | kg | 9.51
Considerando um consumo de resina de 0,3 kg/m
Consumo de resina: 31,7*0,3 = 9,51kg
2.3 |  |  | Grampeamento de trincas
2.3.1 | FDE | 16.35.001 | Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte | m | 91.72
| Encontros e alas: | 14.16 | m
| Vigas: | 31.7 | m
Demarcação com disco em cada lado da fissura: (14,16+31,7)*2 = 91,72m
2.3.2 | SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 1.1349
| Profund. enc. e alas: | 0.05 | m
| Profund. Vigas | 0.03 | m
Considerando demolição de 0,6m para cada lado da fissura nos encontros e alas: 14,16*1,2*0,05= 0,85 m³
Considerando demolição de 0,15m para cada lado da fissura nas vigas: 31,7*0,3*0,03= 0,2853 m³
2.3.3 | DER-PR | 706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 12.3
Desenho KO-402-003-21: 82 furos c/ comprimento de 0,15m cada
Comprimento dos furos: 82*0,15: 12,30m
2.3.4 | DER-PR | 706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 68
Desenho KO-402-003-21: 680 furos c/ comprimento de 0,1m cada
Comprimento dos furos: 680*0,1: 68,00m
2.3.5 | DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 21.08
Encontros e muros de ala:
Diâmetro mínimo do furo: 14mm
Diâmetro da barra: 10mm
Consumo de adesivo:
Considerando 10% de perda: 3,78*1,1 = 4,16kg
Vigas:
Diâmetro mínimo do furo: 12mm
Diâmetro da barra: 8.0mm
Consumo de adesivo:
Considerando 10% de perda: 15,38*1,1 = 16,92kg
Consumo total: 4,16+16,92 = 21,08kg
2.3.6 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 95.9
Desenho KO-402-003-21: ferros N1, N2 e N3
| Peso de aço | 95.9 | kg
2.3.7 | FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 26.5
Encontros e muros de ala: 0,6m para cada lado da fissura: 14,16*1,2= 16,99 m²
Vigas: 0,3m para cada lado da fissura: 31,7*0,3= 9,51 m²
Área total para limpeza: 16,99+9,51 = 26,5m²
2.3.8 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 26.502
2.3.9 | SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 1.1349
2.3.10 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 2.8372
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 0 | %
| Carga: | 1,13*2,5 | 2.8372 | t
2.3.11 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 36.8842
| DMT | 10 | km
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 30%
| Mom transp | 1,13*2,5*(1+0,3)*10 | 36.8842 | txkm
2.4 |  |  | Adequação de sinalização vertical
2.4.1 | SICRO-PR | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 1.08
Dimensão marcadores de perigo: 0,3m x 0,9m
| Área da placa (4 un.): | 4*0,3*0,9 = | 1.08 | m²
2.4.2 | SICRO-PR | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2
1 placa em cada extremidade, total de 2 un.
2.4.3 | SICRO-PR | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 2
Suporte para as placas de advertência: 2 un.
2.4.4 | SICRO-PR | 5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 4
Suporte para os marcadores de perigo: 4 un.
2.5 |  |  | Implantação de buzinotes
2.5.1 | SICRO-PR | 1408148 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm | m | 3.2
| Quant. buziotes: | 16 | un.
| Profundidade do furo: | 0.2 | m
| Comprimento perfur. | 3.2 | m
2.5.2 | SICRO-GO | 2007971 | Dreno de PVC D=100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 8
| Comprim. buzinote | 0.5 | m
| Comprim. total | 8 | m
2.5.3 | SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 0.0192
| Área do chanfro: | 0.04 | m
| Profundididade | 0.03 | m
| Volume total: | 0.0192 | m³
2.5.4 | SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 0.0192
2.5.5 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 0.048
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 0 | %
| Carga: | 0.048 | t
2.5.6 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.624
| DMT | 10 | km
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 30%
| Mom transp | 0.624 | txkm
2.6 |  |  | Implantação de pingadeiras
2.6.1 | SICRO-PR | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 6.25
| Comp. implantação: | 62.5 | m
Limpeza de uma faixa com 0,1m nos locais de implantação das pingadeiras:
|  | 6.25 | m²
2.6.2 | FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 6.25
2.6.3 | SICRO-PR | 3806407 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação | m | 62.5
2.7 |  |  | Limpeza da superfície através de jateamento d'água
2.7.1 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 591.51
| Lajes | 182.9 | m²
| Vigas | 172.4 | m²
| Transversinas | 72.4 | m²
| Encontros | 26.06 | m²
| Alas | 31.09 | m²
| Guarda-rodas | 58.12 | m²
| Travessas | 48.54 | m²
| Total | 591.51 | m²
2.8 |  |  | Estucamento de superfícies de concreto
2.8.1 | DER-SP | 27.16.01 | Aplicação manual e preparo de pasta para estucamento em OAE, sem pintura | m² | 591.51
2.9 |  |  | Pintura acrílica
2.9.1 | DER-SP | 27.14.04 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² | 591.51
3 |  |  | REFORÇO DAS FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | Fundação em estaca raiz
3.1.1 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 319.25
Desenho KO-402-002-21: ferros N13 e N14
| Peso N13: | 246.53 | kg
| Peso N14: | 72.72 | kg
| Total | 319.25 | kg
3.1.2 | SICRO-PR | 2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 32
| Profund. cada estaca | 8 | m
| Profund. Total | 32 | m
3.1.3 | SICRO-PR | 2306248 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 0.63617
Considerando 1,00m de altura de argamassa a ser demolida
| Volume: | 0.63617 | m³
3.1.4 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 1.5904
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 0%
| Carga: | 1.5904 | t
3.1.5 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 20.6756
| DMT | 10 | km
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 30%
| Mom transp | 20.6756 | txkm
3.2 |  |  | Viga de reforço
3.2.1 | SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 0.888
Remoção de uma camada com espessura de 10cm com altura igual a da viga de reforço (0,80m) ao londo de todo o encontro (5,55m)
| Volume: | 0.888 | m³
3.2.2 | SICRO-PR | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 8.88
| Área | 8.88 | m²
3.2.3 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 8.88
3.2.4 | DER-PR | 706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 28.2
Desenho KO-402-002-21: furo f5
| Furo f5 | 28.2 | m
3.2.5 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 8.88
3.2.6 | DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 9.55
Diâmetro mínimo do furo: 14mm
Consumo de adesivo:
Considerando 10% de perda: 8,68*1,1 = 9,55kg
3.2.7 | SICRO-PR | 1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 9.152
| Volume cada viga: | 4.576 | m³
| Volume total: | 9.152 | m³
3.2.8 | SICRO-PR | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 9.152
3.2.9 | SICRO-PR | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 27.98
| Área cada viga: | 12.72 | m²
| Área total: | 25.44 | m²
Considerando 10% de perda: 25,44*1,1 = 27,98m²
3.2.10 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 690.03
Desenho KO-402-002-21: ferros N9 a N12
| Peso N9: | 189.65 | kg
| Peso N10: | 136.29 | kg
| Peso N11: | 350.17 | kg
| Peso N12: | 13.92 | kg
| Total | 690.03 | kg
3.2.11 | SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 2.22
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 0%
| Carga: | 2.22 | t
3.2.12 | SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 28.86
| DMT | 10 | km
| Peso específico | 2.5 | t/m³
| Empolamento | 30%
| Mom transp | 28.86 | txkm
4 |  |  | IMPLANTAÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO
4.1 |  |  | Execução dos consolos
4.1.1 | SICRO-PR | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 4.05
| Área cada consolo: | 0.225 | m²
| Área total: | 4.05 | m²
4.1.2 | SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 4.05
4.1.3 | DER-PR | 706200 | Perfuração em concreto armado d=20,0mm | m | 18
Desenho KO-402-002-21: furos f2 e f3
| Furo f2 | 12 | m
| Furo f3 | 6 | m
| Comprim. Total | 18 | m
4.1.4 | DER-PR | 706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 21.6
Desenho KO-402-002-21: furo f4
| Furo f4 | 21.6 | m
4.1.5 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 4.05
4.1.6 | DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 17.81
Diâmetro dos furos f2 e f3: 20mm
Diâmetro do furo f4: 12mm
Consumo de adesivo furo f2:
Consumo de adesivo furo f3:
Consumo de adesivo furo f4:
Considerando 10% de perda: (7,54 + 3,77 + 4,88)*1,1 = 17,81kg
4.1.7 | FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 4.05
4.1.8 | SICRO-PR | 1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 1.6875
| Volume cada consolo: | 0.09375 | m³
| Volume total: | 1.6875 | m³
4.1.9 | SICRO-PR | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 1.6875
4.1.10 | SICRO-PR | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 21.64
| Área cada consolo: | 1.0927 | m²
| Área total: | 19.6686 | m²
Considerando 10% de perda: 19,6686*1,1 = 21,64m²
4.1.11 | SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 238.42
Desenho KO-402-002-21: ferros N3 a N8
| Peso N3: | 89.75 | kg
| Peso N4: | 39.81 | kg
| Peso N5: | 4.67 | kg
| Peso N6: | 52.4 | kg
| Peso N7: | 7.1 | kg
| Peso N8: | 44.69 | kg
| Total | 238.42 | kg
4.2 |  |  | Implantação dos aparelhos de apoio
4.2.1 | SICRO-PR | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 36
| Vol. cada ap. apoio | 3 | dm³
| Quant. Ap. apoio | 12
| Vol. Total | 36
4.2.2 | SICRO-PR | 3806417 | Elevação de estruturas de 496 a 929 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 18
Nº de pontos macaqueamento: 18
4.2.3 | SICRO-PR | 1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 0.192
Considerando a remoção do concreto existente entre as vigas e as travessas; e entre as vigas e os encontros
| Volume demolição | 0.192
4.2.4 | SICRO-PR | 1108055 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 0.096
Considerando a necessidade de regularização da superfície das vigas após a remoção do concreto
| Volume reconstituição | 0.096
(𝜋〖×(0,014)〗^2)/4×0,15∗82=0,00189𝑚^3=1,89𝑙 ×2𝑘𝑔/𝑙=3,78𝑘𝑔
(𝜋〖×(0,02)〗^2)/4×0,5∗24=0,00377𝑚^3=3,77𝑙 ×2𝑘𝑔/𝑙=7,54𝑘𝑔
(𝜋〖×(0,02)〗^2)/4×0,25∗24=0,00188𝑚^3=3,88𝑙 ×2𝑘𝑔/𝑙=3,77𝑘𝑔
(𝜋〖×(0,012)〗^2)/4×0,15∗144=0,00244𝑚^3=2,44𝑙 ×2𝑘𝑔/𝑙=4,88𝑘𝑔
(𝜋〖×(0,014)〗^2)/4×0,15∗188=0,00434𝑚^3=4,34𝑙 ×2𝑘𝑔/𝑙=8,68𝑘𝑔
(𝜋〖×(0,012)〗^2)/4×0,1∗680=0,00769𝑚^3=7,69𝑙 ×2𝑘𝑔/𝑙=15,38𝑘𝑔

## Tab_Anomalias
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Recuperação de estrutura existente
| OBRA: |  | Ponte sobre o Rio Negro - Estrada KO-402
TABELAS DE QUANTIDADES (Relatório de Inspeção - Patologia)
1 | Anomalia: concreto segregado ou disgregado com armadura exposta e oxidada
| Área: | 18.136 | m²
| Perímetro: | 243.72 | m
Viga longarina VL1 - vão 1
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4
| 2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 5 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 3.6 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | -
|  |  |  | 0.3 | 3.8 |  |  |  | 1.14 | 11.8
| Face leste |  |  |  | Perim. | - |  |  |  | Perim. | - |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 1.2 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
| 2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.06 | 1.6
Elemento: Viga longarina VL1 - vão 2
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 1.1 | 0.2 | 0.22 | 2.6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2
| 2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 3.6 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 6.2
| 3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.21 | 2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 4 | 1.4 | 0.3 | 0.42 | 3.4 | - | - | - | -
|  |  |  | 0.62 | 7.4 |  |  |  | 1.38 | 11.6 |  |  |  | 0.39 | 7.4
Elemento: Viga longarina VL1 - vão 3
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | - | - | - | -
|  |  |  | 0.09 | 1.2 |  |  |  | 0.3 | 2.6
Elemento: Viga longarina VL2 - vão 1
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 2.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.2 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 1.6 | - | - | - | -
|  |  |  | 0.1 | 1.4 |  |  |  | 0.96 | 10
Elemento: Viga longarina VL2 - vão 2
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 1 | 9 | 0.3 | 2.7 | 18.6 | - | - | - | -
| 2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.4 | 6.6 |  |  |  | 2.7 | 18.6
Elemento: Viga longarina VL2 - vão 3
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| - | - | - | - |  | 1 | 5 | 0.3 | 1.5 | 10.6 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| - | - | - | - |  | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.66 | 5 | - | - | - | -
[9 empty] | 2.16 | 15.6 |  |  |  | 0.4 | 4.4
Elemento: Viga longarina VL3 - vão 1
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| - | - | - | - |  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | -
[9 empty] | 0.06 | 1.6
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.2
| - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.2
[14 empty] | 0.2 | 4.4
Elemento: Viga longarina VL3 - vão 2
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1
| 2 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 2 | 4.8 | 0.1 | 0.48 | 9.8 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1
| 3 | 0.05 | 0.3 | 0.015 | 0.7 | - | - | - | - |  | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.2
| 4 | 0.05 | 0.3 | 0.015 | 0.7 | - | - | - | - |  | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8
| 5 | 0.05 | 0.3 | 0.015 | 0.7 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.285 | 7.3 |  |  |  | 0.52 | 10.8 |  |  |  | 0.21 | 5
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.03 | 0.8
Elemento: Viga longarina VL3 - vão 3
| Face leste |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face oeste |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| - | - | - | - |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 1.4 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 1.8 | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | 4 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | -
[9 empty] | 0.63 | 6.6
Elemento: Transversina VT1
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4
[14 empty] | 0.01 | 0.4
Elemento: Transversina VT2
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 1.77 | 0.1 | 0.177 | 3.74 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.28 | 3.2 | - | - | - | -
|  |  |  | 0.177 | 3.74 |  |  |  | 0.28 | 3.2
Elemento: Transversina VT3
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
| 2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
| 3 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.09 | 2.4
Elemento: Transversina VT4
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 10.4 | 1 | 1.77 | 0.1 | 0.177 | 3.74
| 2 | 1.77 | 0.1 | 0.177 | 3.74 | - | - | - | - |  | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8
| - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8
|  |  |  | 0.217 | 4.74 |  |  |  | 1 | 10.4 |  |  |  | 0.237 | 5.34
Elemento: Transversina VT5
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1
[14 empty] | 0.04 | 1
Elemento: Transversina VT6
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 3.2 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8
| - | - | - | - |  | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8
| - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8
| - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8
|  |  |  | 0.15 | 3.2 |  |  |  | 0.5 | 6.8 |  |  |  | 0.12 | 3.2
Elemento: Transversina VT7
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
| 2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.06 | 1.6
Elemento: Laje e laje em balanço - vão 1
| Face inferior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 2.8 | 0.1 | 0.28 | 5.8 | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4
| 2 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4
| 3 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4 | 11 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 19 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4
| 4 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
| 5 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 21 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
| 6 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 22 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4
| 7 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 23 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4
| 8 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 16 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.4
|  |  |  | 0.45 | 10.6 |  |  |  | 0.21 | 5.8 |  |  |  | 0.1 | 3.6
Elemento: Laje e laje em balanço - vão 2
| Face inferior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 2.9 | 0.1 | 0.29 | 6 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 7 | 2 | 0.1 | 0.2 | 4.2
| 2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
| 3 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
|  |  |  | 0.35 | 7.6 |  |  |  | 0.09 | 2.4 |  |  |  | 0.24 | 5.4
Elemento: Laje e laje em balanço - vão 3
| Face inferior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 8 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1
| 2 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 9 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 16 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1
| 3 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 10 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 3.2 | 17 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1
| 4 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 11 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 3.2 | 18 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
| 5 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 19 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
| 6 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 13 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
| 7 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 14 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 1 | 21 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.6
|  |  |  | 0.18 | 5 |  |  |  | 0.5 | 11.4 |  |  |  | 0.2 | 5.4
2 | Anomalia: concreto segregado ou disgregado
| Área: | 20.7225 | m²
| Perímetro: | 32.4 | m
Elemento: Viga longarina VL1 - vão 1
| Face oeste |  |  |  | Perim. | - |  |  |  | Perim. | - |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 3.4 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.3 | 3.4
Elemento: Transversina VT2
| Face norte |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face sul |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 0.6 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.0225 | 0.6
Elemento: Laje e laje em balanço - vão 1
| Face superior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim. | Face inferior |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 10 | 2 | 20 | 24 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 20 | 24
Elemento: Guarda-rodas GR1
| Face superior |  |  |  | Perim. | - |  |  |  | Perim. | - |  |  |  | Perim.
| Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área |  | Nº | Comprimento | Altura | Área
| 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 4.4 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 0.4 | 4.4

## Tab_fissuras
FISSURA | ELEMENTO ESTRUTURAL | FACE | COMPRIMENTO DA FISSURA (m) | ABERTURA MÁXIMA (mm) / TIPO | DISTÂNCIA DO ELEMENTO ESTRUTURAL
F.01 | VL1 - VÃO 1 | LESTE/OESTE | 2.8 | 8 | 0,8m da TR1
F.02 | VL1 - VÃO 2 | LESTE/OESTE | 2 | 2 | 0,3m da TR2 | Comprimento fissuras injetar epóxi e grampear: | 31.7 | m
F.03 | VL1 - VÃO 2 | LESTE/OESTE | 1.5 | 2 | 0,9m da TR2
F.04 | VL1 - VÃO 2 | LESTE/OESTE | 1.6 | 2 | 1,2m da TR2 | Comprimento fissuras grampear: | 14.16 | m
F.05 | VL1 - VÃO 2 | INFERIOR | 0.3 | 1 | 0,9m da TR2
F.06 | VL1 - VÃO 2 | INFERIOR | 0.3 | 1 | 1,2m da TR2
F.07 | VL1 - VÃO 3 | LESTE | 0.8 | 3 | 1,0m da TR2
F.08 | VL1 - VÃO 3 | LESTE | 0.7 | 3 | 0,5m da TR2
F.09 | VL2 - VÃO 1 | LESTE | 1 | 6 | 0,7m da TR1
F.10 | VL2 - VÃO 1 | LESTE | 0.5 | 3 | 1,0m da TR1
F.11 | VL2 - VÃO 1 | OESTE | 1.1 | 3 | 0,6m da TR1
F.12 | VL2 - VÃO 2 | LESTE/OESTE | 2.2 | 2 | 0,5m da TR2
F.13 | VL2 - VÃO 2 | LESTE/OESTE | 2.2 | 4 | 0,5m da TR1
F.14 | VL2 - VÃO 3 | LESTE | 0.2 | 1 | 1,1m da TR2
F.15 | VL2 - VÃO 3 | LESTE | 0.4 | 1 | 0,6m da TR2
F.16 | VL2 - VÃO 3 | LESTE/OESTE | 2.8 | 6 | 0,7m da TR2
F.17 | VL3 - VÃO 1 | LESTE/OESTE | 1.2 | 7 | 0,6m da TR1
F.18 | VL3 - VÃO 1 | LESTE/OESTE | 1 | 7 | 0,75m da TR1
F.19 | VL3 - VÃO 2 | LESTE/OESTE | 2.2 | 4 | 0,5m da TR2
F.20 | VL3 - VÃO 2 | LESTE | 1 | 6 | 0,6m da TR2
F.21 | VL3 - VÃO 2 | LESTE/OESTE | 2.2 | 7 | 0,6m da TR1
F.22 | VL3 - VÃO 2 | OESTE | 1 | 2 | 0,6m da TR2
F.23 | VL3 - VÃO 3 | LESTE/OESTE | 2.7 | 6 | 0,7m da TR2
F.24 | ENC2 | NORTE | 6.5 | 40 | Na face do encontro
F.25 | ENC2 | NORTE | 0.56 | 8 | Na face do encontro
F.26 | AL2 | LESTE | 0.8 | 10 | Na face da ala
F.27 | AL2 | LESTE | 2.8 | 50 | Na face da ala
F.28 | AL4 | OESTE | 1.7 | 10 | Na face da ala
F.29 | AL4 | OESTE | 1.2 | 40 | Região próxima ao solo
F.30 | AL4 | OESTE | 0.6 | 40 | Região próxima ao solo
Injetar epóxi e grampear
Grampear

## TPU_Unificada
[7 empty] | Database: | 2023-09-01
REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO DIRETO | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DATA BASE | Índice de Reajuste | Preço Unitário
[8 empty] | DNIT | 2023-09-01
FDE | 16.35.001 | Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte | m | 6.41 | 22.73% | 7.867 | 2023-09-01 | 0% | 7.87
FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 19.2 | 22.73% | 23.5642 | 2023-09-01 | 0% | 23.56
FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 8.9 | 22.73% | 10.923 | 2023-09-01 | 0% | 10.92
SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 2.56 | 22.73% | 3.1419 | 2023-04-01 | 0% | 3.14
SICRO-PR | 1600408 | Apicoamento manual de concreto | m² | 21.87 | 22.73% | 26.8411 | 2023-04-01 | 0% | 26.84
SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2995.07 | 22.73% | 3675.8494 | 2023-04-01 | 0% | 3675.85
SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 37.07 | 22.73% | 45.496 | 2023-04-01 | 0% | 45.5
SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | txkm | 1.04 | 22.73% | 1.2764 | 2023-04-01 | 0% | 1.28
SICRO-PR | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 5.11 | 22.73% | 6.2715 | 2023-04-01 | 0% | 6.27
SICRO-PR | 4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 9.28 | 22.73% | 11.3893 | 2023-04-01 | 0% | 11.39
SICRO-PR | 4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | kg | 373.11 | 22.73% | 457.9179 | 2023-04-01 | 0% | 457.92
SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 464.43 | 22.73% | 569.9949 | 2023-04-01 | 0% | 569.99
SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 12.54 | 22.73% | 15.3903 | 2023-04-01 | 0% | 15.39
SICRO-PR | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 511.16 | 22.73% | 627.3467 | 2023-04-01 | 0% | 627.35
SICRO-PR | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 255.05 | 22.73% | 313.0229 | 2023-04-01 | 0% | 313.02
SICRO-PR | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 462.12 | 22.73% | 567.1599 | 2023-04-01 | 0% | 567.16
SICRO-PR | 5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 572.22 | 22.73% | 702.2856 | 2023-04-01 | 0% | 702.29
SICRO-PR | 1408148 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm | m | 497.71 | 22.73% | 610.8395 | 2023-04-01 | 0% | 610.84
SICRO-PR | 2007971 | Dreno de PVC D=100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 105.63 | 22.73% | 129.6397 | 2023-04-01 | 0% | 129.64
SICRO-PR | 3806407 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação | m | 181.72 | 22.73% | 223.025 | 2023-04-01 | 0% | 223.02
SICRO-PR | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 23.27 | 22.73% | 28.5593 | 2023-04-01 | 0% | 28.56
SICRO-PR | 1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 370.72 | 22.73% | 454.9847 | 2023-04-01 | 0% | 454.98
SICRO-PR | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 58.16 | 22.73% | 71.3798 | 2023-04-01 | 0% | 71.38
SICRO-PR | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 3.71 | 22.73% | 4.5533 | 2023-04-01 | 0% | 4.55
SICRO-PR | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 159.76 | 22.73% | 196.0734 | 2023-04-01 | 0% | 196.07
SICRO-PR | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 117.42 | 22.73% | 144.1096 | 2023-04-01 | 0% | 144.11
SICRO-PR | 3806417 | Elevação de estruturas de 496 a 929 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 89.59 | 22.73% | 109.9538 | 2023-04-01 | 0% | 109.95
SICRO-PR | 1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 755.42 | 22.73% | 927.127 | 2023-04-01 | 0% | 927.13
SICRO-PR | 1108055 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2837.55 | 22.73% | 3482.5251 | 2023-04-01 | 0% | 3482.53
SICRO-PR | 2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 259.13 | 22.73% | 318.0302 | 2023-04-01 | 0% | 318.03
SICRO-PR | 2306248 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 540.33 | 22.73% | 663.147 | 2023-04-01 | 0% | 663.15
SICRO-PR | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4.15 | 22.73% | 5.0933 | 2023-04-01 | 0% | 5.09
SIURB | 10-04-00 | Corte superficial de concreto até 3 cm de profundidade | m² | 82.13 | 22.73% | 100.7981 | 2023-07-01 | 0% | 100.8
SIURB | 10-15-00 | Cura química | m² | 2.36 | 22.73% | 2.8964 | 2023-07-01 | 0% | 2.9
DER-SP | 27.01.40 | Tratamento de armadura com primer rico em zinco | m² | 15.56 | 22.73% | 19.0968 | 2023-06-01 | 0% | 19.1
DER-SP | 27.02.08 | Limpeza manual com escova de aço p/aço | m | 9.55 | 22.73% | 11.7207 | 2023-06-01 | 0% | 11.72
DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 118.46 | 22.73% | 145.386 | 2023-06-01 | 0% | 145.39
DER-SP | 27.16.01 | Aplicação manual e preparo de pasta para estucamento em OAE, sem pintura | m² | 24.03 | 22.73% | 29.492 | 2023-06-01 | 0% | 29.49
DER-SP | 27.14.04 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² | 56.43 | 22.73% | 69.2565 | 2023-06-01 | 0% | 69.26
DER-PR | 706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 249.18 | 22.73% | 305.8186 | 2023-02-01 | 0% | 305.82
DER-PR | 706200 | Perfuração em concreto armado d=20,0mm | m | 319.8 | 22.73% | 392.4905 | 2023-02-01 | 0% | 392.49
DER-PR | 706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 177.99 | 22.73% | 218.4471 | 2023-02-01 | 0% | 218.45

## Ref_Custos
|  |  |  | Data base: | 2023-09-01
|  | *ATUALIZADO PELO INCC DO PERÍODO |  | BDI: | 0%
REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TABELA | CUSTO UNITÁRIO
FDE | 16.35.001 | Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte | m | 6.4076 | 6.41
FDE | 16.47.001 | Preparação de ponte de aderência com adesivo acrilico | m² | 19.1985 | 19.2
FDE | 16.35.019 | Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido | m² | 8.8974 | 8.9
|  |  |  | Data base: | 2023-04-01
|  |  |  | BDI: | 0%
REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TABELA | CUSTO UNITÁRIO
SICRO-PR | 3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 2.56 | 2.56
SICRO-PR | 1600408 | Apicoamento manual de concreto | m² | 21.87 | 21.87
SICRO-PR | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2995.07 | 2995.07
SICRO-PR | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 37.07 | 37.07
SICRO-PR | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | txkm | 1.04 | 1.04
SICRO-PR | 4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 5.11 | 5.11
SICRO-PR | 4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 9.28 | 9.28
SICRO-PR | 4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | kg | 373.11 | 373.11
SICRO-PR | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 464.43 | 464.43
SICRO-PR | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 12.54 | 12.54
SICRO-PR | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 511.16 | 511.16
SICRO-PR | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 255.05 | 255.05
SICRO-PR | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 462.12 | 462.12
SICRO-PR | 5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 572.22 | 572.22
SICRO-PR | 1608148 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm | m | 497.71 | 497.71
SICRO-PR | 2007971 | Dreno de PVC D=100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 105.63 | 105.63
SICRO-PR | 3806407 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação | m | 181.72 | 181.72
SICRO-PR | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 23.27 | 23.27
SICRO-PR | 1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 370.72 | 370.72
SICRO-PR | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 58.16 | 58.16
SICRO-PR | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 3.71 | 3.71
SICRO-PR | 3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 159.76 | 159.76
SICRO-PR | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 117.42 | 117.42
SICRO-PR | 3806417 | Elevação de estruturas de 496 a 929 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 89.59 | 89.59
SICRO-PR | 1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 755.42 | 755.42
SICRO-PR | 1108055 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2837.55 | 2837.55
SICRO-PR | 2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 259.13 | 259.13
SICRO-PR | 2306248 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 540.33 | 540.33
SICRO-PR | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4.15 | 4.15
|  |  |  | Data base: | 2023-07-01
|  |  |  | BDI: | 0%
REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TABELA | CUSTO UNITÁRIO
SIURB | 10-04-00 | Corte superficial de concreto até 3 cm de profundidade | m² | 82.13 | 82.13
SIURB | 10-15-00 | Cura química | m² | 2.36 | 2.36
|  |  |  | Data base: | 2023-06-01
|  |  |  | BDI: | 0%
REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TABELA | CUSTO UNITÁRIO
DER-SP | 27.01.40 | Tratamento de armadura com primer rico em zinco | m² | 15.56 | 15.56
DER-SP | 27.02.08 | Limpeza manual com escova de aço p/aço | m | 9.55 | 9.55
DER-SP | 27.06.17 | Chumbamento barras resina c/resina epóxi inj. | kg | 118.46 | 118.46
DER-SP | 27.16.01 | Aplicação manual e preparo de pasta para estucamento em OAE, sem pintura | m² | 24.03 | 24.03
DER-SP | 27.14.04 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² | 56.43 | 56.43
|  |  |  | Data base: | 2023-02-01
|  |  |  | BDI: | 0%
REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TABELA | CUSTO UNITÁRIO
DER-PR | 706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 249.18 | 249.18
DER-PR | 706200 | Perfuração em concreto armado d=20,0mm | m | 319.8 | 319.8
DER-PR | 706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 177.99 | 177.99
DER-PR | 706100 | Perfuração em concreto armado d=10,0mm | m | 150.53 | 150.53